Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» на март 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,****причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на****ночь, и т.д.** | **Примечание,****вид ремонта,****аварийная****готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок****ремонта** |
| **Кол-во****дней** | **Начало****(дата)** | **Окончание****(дата)** |
| ПС Тобол, КЗКТ ГПП-1 ПРД и ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ-110 кВ Тобол – КЗКТ ГПП-1 |  | Профконтроль РЗА | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ВЛ-10кВ 611-684 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Барино: Т1, привод РПН, В 110 Т1, ТТ 110 Т1, РВС 110 Т1 |  | ТО Т1, привод РПН, В 110 Т1, ТТ 110 Т1, РВС 110 Т1, а/г 1 ч | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 Новый поселок.В 10 Керамзитный завод |  | ТО оборудования, опробование приводов, поочередно, а/г 1 ч | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ПС Исетская: В 10 Т1, В 10 Боровое, В 10 Черемиска, В 10 Гусиное, В 10 Комплекс-1, СВ 10, В 10 Комплекс-2, В 10 Т2 |  | Опробование приводов В 10 поочередно, а/г 2ч | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ПС Кирово В 10: Иванково, Кирово, Маяк, Варлаково |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Косолапово Т1, ТН1 35,В 35 Т1, В 35 Камаган |  | ТО РВС 110/35, слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Машзавод Т1 В 10: Машзавод, Энергоцентраль, Белоносово, Кольцо-тяга, Север, Центр, СВ 10, Ввод1 10, Ввод2 10 |  | ТО ОД, КЗ 110, ревизия г/защиты, обогревов а/г 1ч | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Западная Т1, ТСН1 |  | ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ 35кВ Лебяжье-Речное |  | Вывести в ремонт для верхового осмотра,а/г 2 часа | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 АТ-3 |  | КР, а/г 2ч | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ПС Моршиха Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | ТО Т-1, В-10 Т-1, ОД, КЗ-110, опробование подогрева привода а/г 2ч | 2 | 01.03.2018 | 02.03.2018 |
| КТП-256 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| КТП-385 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Барино: Т2, привод РПН, В 110 Т2, ТТ 110 Т2, РВС 110 Т2 |  | ТО Т2, привод РПН, В 110 Т2, ТТ 110 Т2, РВС 110 Т2, а/г 1 ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Высокая: В 10 РП-71 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС В.Теча: Т1, 1С 35 кВ |  | ТО ОПН-10-35 Т1, РВ 35 Т1, РВ 10 Т1, а/г 2 ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Западная Т2, ТСН2 |  | ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 АТ-4 |  | КР, а/г 2ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Октябрьская Т-2 |  | ТО Т-2, ТСН-2, ОД и КЗ-110, отбор проб масла из вводов 110 кВ Т-2 а/г 2ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Октябрьская 1С 110 кВ, 2С 110 кВ |  | ТО ТТ-110, ТН-110 а/г 2ч | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Светлый Дол ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Ремонт провода в пролете опор №53-54, ТО, а/г 1 час | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ПС Тобол, КЗКТ ГПП-1 ПРД и ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ-110 кВ Тобол – КЗКТ ГПП-1 |  | Профконтроль РЗА | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-346 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-10кВ 611-684 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-209 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Барино: ТН 35 |  | ТО ТН 35, а/г 1 ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС В.Теча: Т2, 2С 35 кВ |  | ТО ОПН-10-35 Т2, РВ 35 Т2, РВ 10 Т2, а/г 2 ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Кирово В 10: Сартасово, ХПП, Купай, Шаламово, Продуктопровод |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 05.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Преображенка отходящие В 10кВ |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 2 | 05.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Михалево Т1, |  | ТО ОД, КЗ1 35, В 10 Т1, РВС 35, , а/г 1ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Промышленная СВ-10 |  | КР, а/г 2ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Моршиха В-10 кВ Л-2 10 Октябрь, Л-3 Моршиха кольцевая, Л-4 Краснотал |  | ТО В-10 кВ, опробование подогрева приводов а/г 2ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Пашково В 10 кВ Т-1, В 10 кВ, Т-2,СВ 10 кВ, В 10 кВ,Л-1 Жидки,Л-2 Буранное,Л-5 Поселок,Л-7 производство |  | ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов а/г 2ч | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-5 |  | Выпилка угрожающих деревьев, а/г 2 часа | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| КТП-679 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-55 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Барино В 35 Т1 |  | ТО В 35 Т1, а/г 1 ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Высокая: В 10 ТК-1 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Майская: ВЛ 10 кВ Журавлево ЛР 131-М |  | Монтаж разрядников оп. №176,177, а/г 1ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Вознесенка: 2С 35 кВ |  | ТО РВ 35 ТН2, а/г 1 ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Бороздинка В 10 Т1, В 10: Бороздинка, Майлык, Щучанка |  | ТО В 10, опробование привода; а/г 1ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Михалево В 10: Чалкино, Трехозерки, Михалево, Луговая, Полынный Лог |  | ТО, проверка РЗА; а/г 1ч | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Б.Рига Т1, В 35/10 Т1, ТСН1 |  | ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Западная Т3 |  | ТО, подготовка ОПН 110 к г/сезону а/г 1ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ 35 кВ Суслово-Н-Пионер |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н на ПС 35 кВ Пионер,а/г 2 часа | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-9 ЦПК |  | КР, а/г 2ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Пионер Т-1 |  | ТО Т-1, ОД-КЗ-35, РВС-35, ТТ-35 Т-1, а/г 2ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Пионер С 35 кВ |  | ТО ЛР 35 кВ ВЛ Суслово-Н, а/г 2ч | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-1 |  | Проверка разрядников, ТОа/г 1 час | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Ревизия разъединителя,а/г 1 час | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ДГК-1В 10 ДГК-2 |  | ТО оборудования, опробование приводов, поочередно, а/г 1 ч | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Пионер В 10 кВ Л-3 Пионер кольцевая, Л-2 Суслово |  | Ревизия обогревов а/г 2ч | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-6 |  | Монтаж провода для подключения КТП 10/0.4 кВ , а/г 1 час | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Пионер Т-1, В-10 кВ Т-1 |  | ТО Т-1, В-10 кВ Т-1, ТСН а/г 2ч | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Ревизия разъединителя, выправка траверс,а/г 2 часа | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Высокая: В 10 ЛЭП-20В 10 ЗМКМ |  | ТО оборудования, опробование приводов, поочередно, а/г 1 ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| РП-3:1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС КЗКТ ГПП-2ПРД и ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ-110 кВ КЗКТ ГПП-2 – ТЭЦ |  | Профконтроль РЗА | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| КТП-760 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-55 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-209 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ 110 кВ Солодянка-Фрунзе |  | ТО ЛР 110 Фрунзе, РРП1 110 на ПС Солодянка, а/г 2ч | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка |  | ТО ЛР 35 Петропавловка на ПС 110 кВ Катайск-Р, С 35 кВ, а/г 2ч | 12 | 12.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Барино В 35 Т2 |  | ТО В 35 Т2, а/г 1 ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Катайск-Р: Т1, С 35 кВ |  | ТО Т1, ОПН 110 Т1, ТР 35 Т1, В 35 Т1, ШР 35 Т1, а/г 3ч | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Уксянка: Т1 |  | ТО РВ 110 Т1, а/г 1 ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Звериноголовская В-10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСР1, В 10ТСР2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2 |  | ТО; а/г 1ч | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ 35 кВ Куртамыш-Долговка |  | Регулировка гирлянд изоляторов; а/г 1ч | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Кирово Т2 |  | ТО РТ2 110; а/г 1ч | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Михалево В 35: Мануйлово, Целинная, СВ 35, |  | Слив конденсата, доливка масла, а/г 1ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Б.Рига Т2, В 35/10 Т2, ТСН2 |  | ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч | 2 | 12.03.2018 | 13.03.18 |
| ПС Шумиха ДЗЛ ВЛ 110 Шумиха-Т-1 |  | Проверка; а/г 1ч | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Западная ТН1 110 |  | Подготовка ОПН 110 к г/сезону ; а/г 1ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Мирная Сириус-ОМП ВЛ 110 Боровская, Зырянка, Гагарье, Куртамыш, осц. 44, 45 |  | Проверка; а/г 1ч | 3 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ 35кВ Першино-Стеклозаводская |  | Вывести в ремонт для замены изоляции,а/г 2 часа | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ л-12 ЖБИ-3 кольцевая |  | КР, а/г 2ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Саратовская Т-1, В 35 кВ Т-1 |  | ТО Т-1, В 35 кВ Т1, ТСН слив конденсата, опробование привода,а/г 2ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Саратовская СВ 35 |  | ТО СВ 35 слив конденсата, доливка масла, опробование работы привода, а/г 2 ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Мокроусово Т-1 |  | ТО ОД-КЗ-110 а/г 2ч | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ПС Строево ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 час | 3 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |
| КТП-960 |  | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ТК-2 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Мехонка: Т1, В 35 Т1, ТСН1, ТСН2 |  | ТО Т1, В 35 Т1,РВС 35 Т1, а/г 1 ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Преображенка Т1 |  | ТО Т1, ТСН1, ОД, КЗ 110, В 10 Т1, РВС 110 ; а/г 1ч | 2 | 13.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Западная ТН2 110 |  | Подготовка ОПН 110 к г/сезону ; а/г 1ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Св. Дол Т-2, ТСН |  | ТО Т-2, ТСН, а/г 2ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-14 РП-46 1СШ кольцевая |  | КР, а/г 2ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Саратовская Т-2, В 35 кВ Т-2 |  | ТО Т 2, В 35 кВ Т 2,, ТО ТСН, а/г 2ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Мокроусово Т-2 |  | ТО ОД-КЗ-110, замена масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Т-2, а/г 2 ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Т-1, В 10 кВ Т-2,СВ 10 кВ,В 10 кВ Л-0 Горсеть кольцевая |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов а/г 2ч | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| РП-3:2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2, ТСН-2. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ТП-20 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-409 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 3 | 14.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Марс Т1, В 10: Кокшаровка, Костыгин Лог, Марс, Усть-Уйка, В 10 Т1 |  | ТО ОД, КЗ1 110, В 10, опробование приводов, а/г 1ч | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Шумиха ДЗЛ ВЛ 110 Шумиха-Т-2 |  | Проверка; а/г 1ч | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Песчанка Т1, ТСН1, 1С 35 |  | ТО, РТ1 35, ШР1 35, ЛР 35 Галкино а/г 1ч | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 Север |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Далматово-Р: Т2 |  | ТО ОПН 110 Т2, ОПН 35 Т2, а/г 1 ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Майская: ВЛ 10 кВ Журавлево ЛР 131-М |  | Монтаж разрядников оп. №236, 235, а/г 1ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Св. Дол В 10 кВ Т-2, Л-1 Юрково |  | ТО В-10, Поочередноа/г 2ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-13 КТП-506 |  | КР, а/г 2ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-1 ПРС-44,Л-2 Зотино,Л-3 Петушки,Л-5 Рынки |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов а/г 2ч | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ПС Высокая:ТН1 10, ТН2 10 |  | ТО оборудования поочередно, а/г 1 ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Майская: ВЛ 10 кВ Журавлево ЛР 131-М |  | Монтаж разрядников оп. №231, 234, а/г 1ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Белое: РВ 35 Т1, РВ 10 Т1 |  | ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Юломаново В 10 Т1, В 10: Юломаново, Подъясово, Аскарово |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Кирово Т1 |  | ТО РТ1 110,; а/г 1ч | 2 | 15.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Преображенка СВ 110 кВ |  | ТО, опробование привода; а/г 1ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Травная В 10: Травная, Котлик, Комплекс 2, Назарово, Угловое, Б.Рига, База РЭС, ТН 1,2 10 |  | ТО, опробование приводов , ревизия г/защиты, а/г 1ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Св. Дол В 10 кВ Л-2 Мендерское,Л-3 Скаты |  | ТО В-10, Поочередноа/г 2ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-15 Промбаза |  | КР, а/г 2ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС М.Курейное В 10 кВ Л-2 Б.Курейное,,Л-4 Неверовка |  | ТО В 10, а/г 2ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Рассвет В 10 кВ Л-2 РассветВ 10 кВ Л-3 ПолойВ 10 кВ Л-4 Лопарево |  | ТО В-10. Опробование приводов В-10 кВ а/г 2ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Сибирская В 10 кВ Л-7 Н.Березово,Л-8 райпо кольцевая,ПС Сибирская Л-9 Гермес |  | ТО В-10 с опробованием приводов, ревизия обогревов а/г 2ч | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Разлив ВЛ 10 кВ Л-2 |  | Проверка разрядников и ОПН со снятием с опоры, а/г 2 часа | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Введенка-тяга ВЛ 10 кВ Л-3 |  | Вырубка кустарника,а/г 1 час | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Расчистка трассы, а/г 1 час | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ТП-166 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 4 | 16.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 Ключи |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Преображенка ТСН2 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Св. Дол В 10 кВ Л-6 Св. Дол, Л-7 Зарослое |  | ТО В-10, Поочередноа/г 2ч. | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-17 ОСК кольцевая |  | КР, а/г 2ч | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС М.Курейное В 10 кВ Л-5 Профинтерн,Л-6 Пеган |  | ТО В 1,0 а/г 2ч | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ПС Б.Приютное 1С 110 кВ, ТН-1-110 |  | Отбор проб масла, ТОТТ 110 Т-1, ТТ 110 кВ ВЛ Железная, ТН-1 110 кВ,а/г 2ч | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| РП-13:1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС КЗКТ ГПП-1 КРУМ-6 кВ |  | Профконтроль РЗА | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ КТП-409 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 19.03.2018 | 22.03.2018 |
| ТП-1015 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 4 | 19.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Катайск-Р: Т2 |  | ТО Т2, ОПН 110 Т2, ТР 35 Т2, В 35 Т2, ШР 35 Т2, а/г 3ч | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Звериноголовская Т1, Т2 |  | ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Косулино |  | Регулировка гирлянд изоляторов; а/г 1ч | 3 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Кирово 1С 35кВ, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Вилкино |  | ТО, опробование приводов, доливка масла; а/г 1ч | 3 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |
| ВЛ 35 Кирово-Вилкино |  | ТО ЛР 35 на ПС Кирово; а/г 1ч | 3 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Сафакулево ТН1 110, ТН2 110 |  | ТО; а/г 1ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС Мануйлово Т1, В 35 Т1, В 10 Т1, В 10: Рачеево, Белозерка, Кислянка |  | ТО, а/г 1ч | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ 35 кВ Кипель-Шмаково |  | Замена изоляции, выправка гирлянд изоляторов; а/г 2ч | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская |  | Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки подвесок, вырубки угрожающих деревьев,а/г 2 часа | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 |
| ВЛ 35кВ Суслово-Н-Пионер |  | Вывести в ремонт для замены изоляции,а/г 2 часа | 3 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Памятинская Т-1 |  | ТО Т-1, а/г 2ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС Солнечная ТН-1-110, Т-1 |  | Обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ-110 Т1,ТН-1-110 (СШ-10 запитать через Л-5 от ЦРП-Варгаши)а/г 2ч | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-20 ЭМИ-2 кольцевая |  | КР, а/г 2ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС М.Курейное В 10 кВ Т-1 |  | ТО В 10, а/г 2ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС М.Курейное Т-1, ТСН |  | ТО Т-1, ТСН а/г 2ч | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС Мокроусово В 10 кВ Т-1В 10 кВ Т-2СВ 10 кВ |  | ТО В-10 и опробование приводов, а/г 2ч. | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-3 |  | Замена разъединителя,а/г 2 часа | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 |
| ТП-360 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 20.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ЛЭП-240, В 10 Интернат, |  | ТО оборудования, опробование приводов, поочередно, а/г 1 ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Спицыно: Т1 |  | ТО РВ 35 Т1, а/г 1ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Мир В 10 Т1, В 10: Казенное, Мир, Шарипово, Парамоново |  | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Труд Т1, Т2 |  | ТО ОД, КЗ 110; а/г 1ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Куртамыш Т1, ТН1 35, В 35 Т1, В 35 Костылево, СВ 35, 1С 35 |  | ТО РТ1 35, ЛР, ШР 35 Костылево, СР1 35, ШР1 35 ТН1 35 а/г 1ч | 3 | 20.03.2018 | 22.03.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Костылево |  | ТО ЛР 35 Костылево на ПС Куртамыш | 3 | 20.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Сафакулево Т1 |  | ТО ВОФ ТТ 110 Т1, отбор проб масла; а/г 1ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Искра Т2, В 10 Т2, ТСН2 |  | ТО ОД, КЗ2 110, ревизия г/защиты, опробование приводов; а/г 1ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Песчанка Т2, ТСН2, 2С 35 |  | ТО, РТ2 35, ШР2 35, ЛР 35 В.Теча а/г 1ч | 2 | 20.03.2018 | 21.03.2018 |
| ВЛ 110 кВ Макушино-Мокроусово с отпайками(ВЛ 110 кВ Дубровное) |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 кВ ВЛ Дубровное на ПС 110 кВ Моршиха, а/г 2 часа | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ 110 кВ Макушино- Моршиха (ВЛ 110 кВ Моршиха) |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР 110 кВ ВЛ Макушино на ПС 110 кВ Моршиха, а/г 2 часа | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ 35 кВ Куртан-Рассвет (ВЛ 35 кВ Куртан) |  | Вывести в ремонт для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Куртан наПС 35 кВ Рассвет, а/г 2 часа | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Стеклозаводская Т-1, В 35 Т-1 |  | ТО Т-1, В-35 Т-1, ТСНа/г 2ч. | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Солнечная ТН-2-110 |  | Обслуживание воздухоосушительных фильтров, ТН-2-110 а/г 2ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Митино В-10 кВ Л-1 Митино-кольцевая, Л-2 Летний лагерь | С включением на ночь | ТО В-10 кВ, а/г 2ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Промышленная В-10 кВ Л-22 Мехколонна |  | КР, а/г 2ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Моршиха С 110, Т-1 |  | ТО ЛР-110 кВ ВЛ Дубровное, ЛР-110 кВ ВЛ Макушино, ТО РТ-110 Т-1 а/г 2ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Рассвет СШ 35 кВ |  | ТО ЛР-35 ВЛ Куртан, ШР-35 Т-1, РТ-35 Т-1 а/г 2ч | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Рассвет Т-1 |  | ТО ШР-35 Т-1, РТ-35 Т-1 а/г 2ч. | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС М.Курейное ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Выправка траверс, валка деревьев, а/г 1 час | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ПС Актабанская ВЛ-10 кВ Л-2 |  | Замена опор, а/г 2 часа | 2 | 20.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 Форэс |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| РП-13:2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2, ТСН-2. | С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 21.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Сафакулево Т2 |  | ТО ВОФ ТТ 110 Т2, отбор проб масла; а/г 1ч | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Мануйлово Т2, В 35 Т2, СВ 35, В 10 Т2, В 10: Васькино, Патранино, СВ 10 |  | ТО, а/г 1ч | 3 | 21.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Песчанка В 10: Хоз.нужды, Гладское, Песчанка, М.Рига |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 3 | 21.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Кр.Уралец В 10: Таловка, Петровка, МТМ, Зерноток |  | ТО, опробование приводов ; а/г 1ч | 2 | 21.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Фрунзе В 10 кВ Т-1, Л-1 Пьянково |  | ТО В-10,Поочередноа/г 2ч. | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Митино В-10 кВ Л-3 Насосная, Ввод 6кВ Т-1 | С включением на ночь | ТО В-10 кВ, а/г 2ч | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-1 10 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ЦРП Макушино В 10кВ Л -11 Город кольцевая, Л-9 Элеватор |  | опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов а/г 2ч | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Мокроусово В 10 кВ Л-1 Лапушки кольцеваяВ 10 кВ Л-2 УтичьеВ 10 кВ Л-3 Одино кольцевая |  | ТО В-10 и опробование приводов а/г 2ч. | 1 | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
| ПС Садовая ВЛ 10 кВ Л-2 | С включением на ночь | Перетяжка провода и замена изоляторов,а/г 2 часа | 3 | 21.03.2018 | 23.03.2018 |
| ТП-439 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 22.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 РП-72 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Вознесенка: Т1 |  | ТО РВ 35 Т1, а/г 1 ч | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Танрыкулово В 10 Т1, В 35 Т1 В 10: Казакулово, Поляна |  | ТО, опробование приводов, подготовка к г/сезону; а/г 1ч | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Фрунзе В 10 кВ Л-2 Козлово, Л-3 Б.Камаган |  | ТО В-10, Поочередноа/г 2ч. | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Митино Т-1 | С вкл. на ночь | ТО РВС 35 Т-1 подготовка к грозосезону, а/г 2 часа | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-2 10 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ЦРП Макушино В 10 кВ Т-1, КВЛ 10 кВ Л-8 ЗРУ-2 Макушино кольцевая |  | опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов а/г 2ч | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Мокроусово В 10 кВ Л-4 Мокроусово кольцеваяВ 10 кВ Л-5 Крепость кольцеваяВ 10 кВ Л-6 Карпунино |  | ТО В-10 и опробование приводов, а/г 2ч. | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Б.Приютное Т-1 |  | ТО Т-1, ТО ТСН-1, ТО ТСН-2; подготовка к грозосезону,отбор проб масла,ТО ОД, КЗ 110 кВ а/г 2ч | 1 | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
| ПС Мостовская ВЛ-10 кВ Л-5 |  | Проверка ОПН, а/г 1час | 2 | 22.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ЖБИ |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Митино Т-2 | С вкл. на ночь | ТО РВС 35 Т-2 подготовка к грозосезону, а/г 2 часа | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Суслово-нефть В-35 кВ Т-1, В-35 кВ Т-2, В-35 кВ Пионер |  | ТО В-35 кВ, слив конденсата, а/г 2ч | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Мокроусово В 10 кВ Л-7 АКДВ 10 кВ Л-8 Чесноково кольцеваяВ 10 кВ Л-9 Райцентр кольцевая |  | ТО В-10 и опробование приводов, а/г 2ч. | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Б.Приютное Т-2 |  | ТО ТО Т-2, ТО ТСН-2; подготовка к грозосезону,отбор проб масла,ТО ОД, КЗ 110 кВ а/г 2ч | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ПС Макушино ВЛ-10 кВ Л-11 |  | Ревизия разъединителя ТП, а/г 1 час | 1 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| РП-17:1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1. | С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 26.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС КЗКТ ГПП-1 КРУМ-6 кВ |  | Профконтроль РЗА | 5 | 26.03.2018 | 30.03.2018 |
| ТП-634 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 26.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Курорт Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35кВ, Т2, В 35 Т2, СВ 35, 2С 35кВ |  | ТО РТ1 35, СР1 35, В 35 Т1, ЛР 35 Костылево, ТО СР2 35, В 35 Т2, ЛР 35 Труд ;а/г 1ч | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| ВЛ 35 Костылево-Курорт |  | ТО РТ2 35, ЛР 35 Костылево на ПС Курорт; а/г 1ч | 2 | 26.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Искра В 10 ТСН-ОПУ |  | ТО а/г 1ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ПС Кр.Уралец В 35 Кипель |  | ТО, опробование привода; а/г 1ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ВЛ 35кВ Лебяжье-Центральное |  | Вывести в ремонт для замены П образных опор на ж/б, а/г 2 часа | 5 | 26.03.2018 | 30.03.2018 |
| ПС Першино В 10 кВ Л-1 Тебеняк,Л-2 Першино |  | ТО В-10 а/г 2ч. Поочередно | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ПС Матросовская В 10 кВ Л- 1 КРС кольцевая,Л-2 Терпугово кольцевая |  | ТО выключателя с опробованием привода (поочередно, а/г 2ч) | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ПС Южная ТН-2 110 кВ |  | ТО ТН 110 кВ, а/г-2ч. | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Южная Т-2 |  | ВПР при выводе в ремонт 2С 110 кВ для ТО ЛР-2 110 кВ,РП-2 110 кВ, ШР 110 кВ ТН-2, ШР 110 кВ Т-2 а/г-2ч. | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-3 6 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ЦРП Макушино ТСН 2 |  | ТО ТСН 2 а/г 2ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ЦРП Макушино ТСН 1 |  | ТО ТСН 1 а/г 2 ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ПС Дубровное Т-2 |  | ТО ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 а/г 2ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ЦРП Петухово ТСН-1, ТСН-2 |  | ТО ТСН-1, ТСН-2 а/г 2ч | 1 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
| ПС Роза-тяга ВЛ-10 кВ Л-4 |  | Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 час | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-0 |  | Верховой осмотр, проверка ОПН, а/г 1 час | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Высокая:СВ 110 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ВЛ 35 Труд-Курорт |  | ТО ЛР 35 Труд на ПС Курорт; а/г 1ч | 2 | 27.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Куртамыш Т2, ТН2 35, В 35 Т2, В35 Долговка, Косулино, 2С 35 |  | ТО РТ2 35, ЛР, ШР 35 Долговка, Косулино, СР2 35, ШР2 35 ТН2 35; а/г 1ч | 3 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Долговка |  | ТО ЛР 35 Долговка на ПС Куртамыш | 3 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| ВЛ 35 Куртамыш-Косулино |  | ТО ЛР 35 Косулино на ПС Куртамыш | 3 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Коровье В 10 Т1, В 10: Сосново, Коровье, Краснознаменка, Масли |  | ТО, опробование приводов; а/г 1ч | 3 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Целинная КЛ 10: ХПП, Комхоз, Л-1 Сырзавод, Л-7 Сырзавод, Птичье, Целинное |  | В/в испытания; а/г 1ч | 3 | 27.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Искра В 10: Комплекс-1,2, Благовещенка, Курганово-2, Субботино, ТН2 10 |  | ТО, опробование приводов, ревизия г/защиты, обогрева; а/г 1ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Песчанка В 10: Чудняково, Николаевка, СВ 10 |  | ТО, ревизия обогревов; а/г 1ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Кр.Уралец В 35 Пепелино |  | ТО, опробование привода; а/г 1ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ Т-1, Л-2 Мокино |  | ТО В-10,Поочередноа/г 1ч. | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Першино В 10 кВ Л-3 Березово, Л-5 Ягодная |  | ТО В-10, Поочередноа/г 2ч. | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Матросовская В 10 кВ Л-3 Просеково,Л-4 Ошурково кольцевая |  | ТО выключателя с опробованием привода (поочередно, а/г 2ч) | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Шмаково В-10 кВ Л-1 Б.Раково-кольцевая, Л-2 Вятка | С включением на ночь | ТО В-10 кВ, а/г 2ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-4 6 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ЦРП Макушино В 10 кВ Л-6 с/з Макушинский кольцевая, СВ 10 кВ |  | опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов а/г 2ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Т-1, Т-2, Л-1 Частоозерье кольцевая, Л-2 Коммунальные сети кольцевая, Л-3 Беляковка |  | ТО В-10 с опробованием приводов а/г 2ч | 1 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
| ПС Черемухово ВЛ 10 кВ Л-2 | С включением на ночь | Вынос линии из застройки, а/г 2 часа | 2 | 27.03.2018 | 28.03.2018 |
| РП-17:2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2. | С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений. | Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 28.03.2018 | 29.03.2018 |
| РП-16 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч. | 2 | 28.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ТСН1, ТСН1 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Карачельская В 10: М Жужгово, Карачелка, Береговая, Кр. Горка, СВ |  | ТО, опробование приводов, ревизия обогрева, а/г 1ч | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Кр.Уралец Т1 |  | ТО ; а/г 1ч | 2 | 28.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Дружба В 10 кВ Л-3Н.Достовалово, Л-4 Пухово |  | ТО В-10, Поочередноа/г 1ч. | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Матросовская В 10 кВ Л-7 Шестово кольцевая,СВ-10 |  | ТО выключателя с опробованием привода (поочередно, а/г 2ч) | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Шмаково В-10 кВ Л-4 Галишово, Л-5 Шмаково | С включением на ночь | ТО В-10 кВ, а/г 2ч | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-5 6 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ЦРП Макушино В 10 кВ КВЛ 10кВ Л 13 РНЗ/РТС-41 кольцевая, Л 4 ДРСУ |  | опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов а/г 2ч | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Частоозерье В 10 кВ Л-4 Лиханово, Л-6 Сивково, Л-5 Свинокомплекс кольцевая, Л-7 Бутырино кольцевая |  | ТО В-10 с опробованием приводов а/г 2ч | 1 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
| ПС Карачельская Т2, В 10 Т2 |  | ТО РТ1,2 35, ЛР 35 Галкино, опробование приводов , ревизия г/защиты, а/г 1ч | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ВЛ 35 Галкино-Карачельская |  | ТО ЛР 35 Галкино на ПС Карачельская, | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Дружба Т-1 |  | ТО Т-1, ОД КЗ 110кВ Т-1а/г 2ч | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Матросовская В 10 кВ Т-1 |  | ТО выключателя с опробованием привода (поочередно, а/г 2ч) | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Промышленная ТСН-5 |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Промышленная ТН-6 6 кВ |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ЦРП Макушино В 10 кВ Т-1, Л 3 ЗРУ-1 Макушино кольцевая, Л 2 Котельная кольцевая |  | опробование работы привода, ревизия обогревов полюсов а/г 2ч | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Сибирская ТН-1-110 |  | ТО ТТ-110, ТН-110; замена силикагеля а/г 2ч | 1 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
| ПС Высокая:В 10 ТСН2, ТСН2 |  | ТО оборудования, опробование приводов, а/г 1 ч | 1 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
| ПС Лихачи Т-1 |  | Подготовка РВС-35 к грозовому сезону а/г 2ч | 1 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
| ПС Матросовская В 10 кВ Т-2 |  | ТО выключателя с опробованием привода (поочередно, а/г 2ч) | 1 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
| ПС Промышленная ТСН-6 |  | ТО, а/г 1ч. | 1 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
| ПС Сибирская ТН-2-110 |  | ТО ТТ-110, ТН-110; замена силикагеля а/г 2ч | 1 | 30.03.2018 | 30.03.2018 |