## Ф 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области №536 от 18.07.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 731.1793 | 0 | 3046.8231 | 1000 | 278.3928 | 38.5 | 97.0103 | 77.891 | 181.3825 | 242.0295 | 0 | 641.5795 | 0 | нд | 2768.4304 | -721.6072 | -72.1607 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 148.3776 | 0 | 556.4106 | 207.0765 | 94.8505 | 11 | 57.9169 | 11 | 36.9336 | 79 | 0 | 106.0765 | 0 | нд | 461.5601 | -112.2261 | -54.1955 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 436.7198 | 0 | 1785.6188 | 621.8358 | 98.0214 | 13.5 | 31.9655 | 23.1 | 66.0559 | 92.6 | 0 | 492.6358 | 0 | нд | 1687.5974 | -523.8144 | -84.2368 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего | Г | нд | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 54 | -4 | -100 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 4.773 | 0 | 72.9034 | 20.6934 | 0.27213 | 1.5 | 0.19905 | 6.591 | 0.07308 | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | нд | 72.6313 | -20.4213 | -98.6849 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 141.309 | 0 | 577.8904 | 146.3942 | 85.2488 | 12.5 | 6.9288 | 37.2 | 78.32 | 57.8271 | 0 | 38.8671 | 0 | нд | 492.6416 | -61.1455 | -41.7677 | нд
1 | Курганская область | Г | нд | 731.1793 | 0 | 3046.8231 | 1000 | 278.3928 | 38.5 | 97.0103 | 77.891 | 181.3825 | 242.0295 | 0 | 641.5795 | 0 | нд | 2768.4304 | -721.6072 | -72.1607 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 148.3776 | 0 | 556.4106 | 207.0765 | 94.8505 | 11 | 57.9169 | 11 | 36.9336 | 79 | 0 | 106.0765 | 0 | нд | 461.5601 | -112.2261 | -54.1955 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 148.3776 | 0 | 263.1646 | 62.059 | 94.8505 | 11 | 57.9169 | 11 | 36.9336 | 19 | 0 | 21.059 | 0 | нд | 168.3141 | 32.7914 | 52.8391 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M_Kgn_1.1.1.1 | нд | 98.464 | 0 | 210.2922 | 49.5908 | 43.7532 | 9 | 27.7489 | 9 | 16.0043 | 15 | 0 | 16.5908 | 0 | нд | 166.539 | -5.8375 | -11.7714 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M_Kgn_1.1.1.2 | нд | 47.8376 | 0 | 52.8724 | 12.4683 | 23.7859 | 2 | 12.8463 | 2 | 10.9396 | 4 | 0 | 4.4683 | 0 | нд | 29.0864 | 11.3177 | 90.7717 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 27.3113 | 0 | 17.3217 | 0 | 9.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -27.3113 | 27.3113 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | ВЛ 10 кВ Зайково ПС Нифанская, инв.202001654 (СЗ_Строймеханизация ООО) (по договору ЗС-20-0288-200-123) | N_Kgn_1.1.1.3.2 | нд | 0.0002502 | 0 | 0 | 0 | 0.00012758 | 0 | 6.379e-05 | 0 | 6.379e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00012758 | 0.00012758 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.9 | КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-853 (203004182), КЛ-10 кВ от ТП-347 до ТП-383 (203004190)(КГ-21-0143) | N_Kgn_1.1.1.3.9 | нд | 0.038419 | 0 | 0 | 0 | 0.66156 | 0 | 0.66156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.66156 | 0.66156 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.23 | Сооружение-Трансформаторная подстанция (оборудование) (203005266) (по договору КГ-22-0522-200-110) | N_Kgn_1.1.1.3.23 | нд | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0 | 0.15745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.15745 | 0.15745 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.28 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Каширино, инв. №204002539 (по договору КС-21-1465-200-112) | N_Kgn_1.1.1.3.28 | нд | 2.29e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.053672 | 0 | 0.053672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.053672 | 0.053672 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.35 | КЛ-10 кВ фидер "Интернат" (по договору ШС-21-0124-200-101) | N_Kgn_1.1.1.3.35 | нд | 0.027999 | 0 | 0 | 0 | 0.20742 | 0 | 0.20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20742 | 0.20742 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.56 | БКТП-1082(203007067), КЛ-0,4 кВ от БКТП-1082, КЛ-10кВ от ТП-1005 до ТП-1013-2 (203004221) | N_Kgn_1.1.1.3.56 | нд | 0.13318 | 0 | 0 | 0 | 5.75e-06 | 0 | 2.87e-06 | 0 | 2.88e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.75e-06 | 5.75e-06 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.68 | КЛ-10 кВ от ТП-1102 до ТП-1024 ( по договору КГ-23-0161) | N_Kgn_1.1.1.3.68 | нд | 0.02893 | 0 | 0 | 0 | 0.0022459 | 0 | 0.0022459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0022459 | 0.0022459 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.71 | КТП 10/0,4кВ В-3-499 н.п Введенское; ВЛ 10кВ Л-3 ПС Введенка-тяга, инв.№204001531(по договору КС-23-1182) | N_Kgn_1.1.1.3.71 | нд | 0.045224 | 0 | 0 | 0 | 3.355e-05 | 0 | 1.505e-05 | 0 | 1.85e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.355e-05 | 3.355e-05 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.72 | КЛ 0,4кВ н.п.Сычево от ТП Л-5-10 ( по договору КС-23-0458) | N_Kgn_1.1.1.3.72 | нд | 0.086457 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 1.5228 | 0 | 0.95717 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.4799 | 2.4799 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.76 | ПС-110/10 кВ "ЗДС", ВЛ 110 кВ на ПС-110 ЗДС (по договору КГ-22-0829) | O_Kgn_1.1.1.3.76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.2569 | 8.2569 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.77 | БКТП-1036 (203007688) (по договору КГ-22-1115-200-110) | O_Kgn_1.1.1.3.77 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052021 | 0 | 0.052021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.052021 | 0.052021 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.81 | ТП-827 (оборудование) (203006041) (по договору КГ-23-0242-200-110) | O_Kgn_1.1.1.3.81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054495 | 0 | 0.054495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.054495 | 0.054495 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.86 | КТП-2094 , КЛ-0,4 кВ от КТП-2094 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения ул. Дзержинского, 40 (203007698) ( по договору КГ-23-0831) | O_Kgn_1.1.1.3.86 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97483 | 0 | 0.92723 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.97483 | 0.97483 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.99 | ВЛ 10 кВ Л-6 ЦРП Варгаши отпайка на РТП 10/0,4 кВ Индустриальный;ВЛ 10кВ Л-7 ПС Солнечная ( по договору КС-23-1079) | O_Kgn_1.1.1.3.99 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 0.03002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.03002 | 0.03002 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.107 | АСТУЭ (203004501)(КГ-22-1087-200-110 от 16.01.2023) | O_Kgn_1.1.1.3.107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074881 | 0 | 0.074881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.074881 | 0.074881 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.108 | ВЛ-0,4 кВ., ТП 10/0,4 кВ (по договору КГ-24-0080) | O_Kgn_1.1.1.3.108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | 0.67071 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.82295 | 0.82295 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.109 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС Мокроусово( КС-22-1760) | O_Kgn_1.1.1.3.109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015988 | 0 | 0.015988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.015988 | 0.015988 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.110 | ВЛ 0,4 кВ н.п.Митино, инв.№204001210 ( КС-23-0052 ) | O_Kgn_1.1.1.3.110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18777 | 0 | 0.18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18777 | 0.18777 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.111 | ВЛ-10кВ фидер Котельная, (Инв.№205005663) (ШС-21-0555) | O_Kgn_1.1.1.3.111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2966 | 0 | 4.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.2966 | 4.2966 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.112 | 2КТП-10/0,4 кВ - 2402 г. Шадринск, ул. Неглинная(ШС-21-0805) | O_Kgn_1.1.1.3.112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057576 | 0 | 0.057576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.057576 | 0.057576 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.113 | ЛЭП-10кв Коpюково (ШС-21-0817) | O_Kgn_1.1.1.3.113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01155 | 0 | 0.01155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.01155 | 0.01155 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.102 | РП-8, ВЛ-10 кВ «Калиновка», Катайский район, г. Катайск, кад №45:07:000000:79 (по договору ШС-22-0080-200-104) | O_Kgn_1.1.1.3.102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2264 | 0 | 0 | 0 | 4.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.2264 | 4.2264 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.106 | ТП-84 (оборудование)(203006045) (по договору КГ-21-0944-200-110) | O_Kgn_1.1.1.3.106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045778 | 0 | 0 | 0 | 0.045778 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.045778 | 0.045778 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.115 | ВЛ 10 кВ Колбасный цех ЦРП Юргамыш, инв.202001718 (ЗС-23-0552) | O_Kgn_1.1.1.3.115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.077712 | 0.077712 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.116 | ВЛ 10 кВ Л-4 Белоногово ПС Косулино, инв.202002408 (ЗС-24-0075) | O_Kgn_1.1.1.3.116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061385 | 0 | 0 | 0 | 0.061385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.061385 | 0.061385 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.117 | КЛ-6 кВ от ТП-559 до ТП-633 (203003080) (КГ-23-1297) | O_Kgn_1.1.1.3.117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013199 | 0 | 0 | 0 | 0.013199 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.013199 | 0.013199 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.118 | ВЛ-10кВ г.Далматово, фидер "Насосная" с оп.№3 до оп.№46 (Инв.№205004559)( ШС-23-0891) | O_Kgn_1.1.1.3.118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0014 | 0.0014 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.75 | ТП 10/0,4 кВ г.Щучье 106-Щ База (по договору ЗС-23-0572 | O_Kgn_1.1.1.3.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0777 | 0.0777 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.83 | КЛ-6 кВ от ГПП-1 "КЗКТ" яч.40 до КТП-867 (203004250) (по договору КГ-23-0396-200-110) | O_Kgn_1.1.1.3.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.01044 | 0.01044 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.84 | ТП-8 , КЛ-0,4 кВ от ТП-740 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения пр. Машиностроителей, 23 (203007855) (по договору КГ-23-0542-200-110) | O_Kgn_1.1.1.3.84 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.1968 | 4.1968 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.85 | КТП-2117, КЛ-0,4 кВ от КТП-2117 до нежилого помещения ул. Куйбышева, 144, стр.39 (203007733) (по договору КГ-23-0830) | O_Kgn_1.1.1.3.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.04298 | 0.04298 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.88 | ТП-133 (оборудование) (203005736), 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до котельной № 13 ул. Смирнова, 7 (203000027)(по договору КГ-23-0953 | O_Kgn_1.1.1.3.88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064988 | 0 | 0 | 0 | 0.064988 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.064988 | 0.064988 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.90 | ВЛ-6 кВ 413 -256 (203000615)( по договору КГ-23-1025) | O_Kgn_1.1.1.3.90 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013695 | 0 | 0 | 0 | 0.013695 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.013695 | 0.013695 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.36 | ВЛ-10 кВ фидер «ЛЭП-38», г Шадринск, кад. №45:26:000000:5209, КЛ-10 кВ фидер «СПТУ», г Шадринск, кад. №45:26:000000:5209 (по договору ШС-21-0639-200-101) | N_Kgn_1.1.1.3.36 | нд | 0.14456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.1.3.114 | РП-8 г.Катайск, ул.Боровая (ШС-22-0035) | O_Kgn_1.1.1.3.114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080668 | 0 | 0.080668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.080668 | 0.080668 | 0 | Развитие существующей инфраструктуры для целей технологического присоединения (реконструкция) энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 293.246 | 145.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 85.0175 | 0 | нд | 293.246 | -145.0175 | -100 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 293.246 | 145.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 85.0175 | 0 | нд | 293.246 | -145.0175 | -100 | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Левашово, ВЛ-110 кВ и распределительной сети | N_Kgn_1.1.4.1.1 | нд | 0 | 0 | 293.246 | 145.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 85.0175 | 0 | нд | 293.246 | -145.0175 | -100 | нд
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 436.7198 | 0 | 1785.6188 | 621.8358 | 98.0214 | 13.5 | 31.9655 | 23.1 | 66.0559 | 92.6 | 0 | 492.6358 | 0 | нд | 1687.5974 | -523.8144 | -84.2368 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1.8415 | 0 | 136.85 | 81.8 | 1.3898 | 0 | 0.1311 | 0.6 | 1.2587 | 10.6 | 0 | 70.6 | 0 | нд | 135.4602 | -80.4102 | -98.3009 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 1.8415 | 0 | 136.85 | 81.8 | 1.3898 | 0 | 0.1311 | 0.6 | 1.2587 | 10.6 | 0 | 70.6 | 0 | нд | 135.4602 | -80.4102 | -98.3009 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Притобольном районе в том числе ПС Новоберезово | M_Kgn_1.2.1.1.3 | нд | 0 | 0 | 23.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 23.95 | -7 | -100 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шумихинском районе в том числе ПС 110/35/10 кВ Искра,ПС 110/10 кВ Шумиха, ПС 110/35/10 кВ Галкино | M_Kgn_1.2.1.1.4 | нд | 0.13182 | 0 | 24.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6 | -7 | -100 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.1.1.5 | нд | 1.1775 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6 | -1 | -100 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-6-10 кВ в Макушинском районе в том числе ПС Макушино, ПС Казаркино | M_Kgn_1.2.1.1.8 | нд | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 4 | -4 | -100 | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ПС Высокая БСК | M_Kgn_1.2.1.1.13 | нд | 0.53218 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | нд | 50 | -50 | -100 | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ПС110 кВ с заменой РВС на ОПН в том числе ПС Зауральская, ПС Житниково, ПС В Ключи, ПС Чаша-Н, ПС 110/6 "КЗКТ ГПП-2" | M_Kgn_1.2.1.1.17 | нд | 0 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6 | -1.6 | -100 | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шатровском районе в том числе ПС Шатрово | M_Kgn_1.2.1.1.23 | нд | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 7 | -7 | -100 | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Каргапольском районе в том числе ПС Чаша-Н | M_Kgn_1.2.1.1.24 | нд | 0 | 0 | 16.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | 16.3 | -0.5 | -100 | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.2.1.1.31 | нд | 0 | 0 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | нд | 3.2 | -2.1 | -100 | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в томчисле с заменой мощности силового трансформатора | M_Kgn_1.2.1.1.35 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3898 | 0 | 0.1311 | 0.6 | 1.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.78984 | 0.78984 | 131.6405 | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Каргапольском районе | M_Kgn_1.2.1.1.38 | нд | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | -1 | -100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 257.5053 | 0 | 1131.9294 | 390.3656 | 57.4903 | 11 | 18.0346 | 17 | 39.4557 | 45 | 0 | 317.3656 | 0 | нд | 1074.4392 | -332.8754 | -85.2727 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 257.5053 | 0 | 1131.9294 | 390.3656 | 57.4903 | 11 | 18.0346 | 17 | 39.4557 | 45 | 0 | 317.3656 | 0 | нд | 1074.4392 | -332.8754 | -85.2727 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Колчедан-Т-Чуга-Т-Катайск-Т-Исетская-Далматово-Т-Лещево-Т-Шадринск-Т-Высокая-Ватолино-Т-Каргаполье-Р-Жарниково-Т-Твердыш-Т-Кособродск-Т | M_Kgn_1.2.2.1.2 | нд | 79.275 | 0 | 229.2886 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | нд | 229.2886 | -12 | -100 | нд
1.2.2.1.4 | Программа расширения просек ВЛ 10-110кВ | M_Kgn_1.2.2.1.4 | нд | 54.7028 | 0 | 251.3805 | 57.6268 | 30.4323 | 8 | 10.757 | 10 | 19.6753 | 15 | 0 | 24.6268 | 0 | нд | 220.9482 | -27.1945 | -47.1907 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Промышленная-Белозерка 1цепная инв. № 204003277 | M_Kgn_1.2.2.1.5 | нд | 0 | 0 | 124.8 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 0 | нд | 124.8 | -52.08 | -100 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ Майская - Житниково | M_Kgn_1.2.2.1.6 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | нд | 1.9 | -1.9 | -100 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-35кВ кВ Лопатки-Б. Мартино | M_Kgn_1.2.2.1.7 | нд | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | нд | 33 | -33 | -100 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-35кВ Южная - Красная Звезда | M_Kgn_1.2.2.1.9 | нд | 0 | 0 | 54.34 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.34 | 0 | нд | 54.34 | -54.34 | -100 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-35кВ Маслянка -Барино | M_Kgn_1.2.2.1.10 | нд | 0 | 0 | 14.3625 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | нд | 14.3625 | -5.5 | -100 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Частоозерского районов. | M_Kgn_1.2.2.1.16 | нд | 7.1789 | 0 | 44.326 | 9.7 | 1.2061 | 3 | 0.13986 | 3 | 1.0662 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | нд | 43.1199 | -8.4939 | -87.5662 | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | нд | 0 | 0 | 6.835 | 2.235 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | нд | 6.7066 | -2.1066 | -94.2529 | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Притобольном районе | M_Kgn_1.2.2.1.18 | нд | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 6 | -6 | -100 | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ | M_Kgn_1.2.2.1.21 | нд | 6.52 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | нд | 7 | -1.5 | -100 | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ в Кетовском районе | M_Kgn_1.2.2.1.22 | нд | 0.32566 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | 2.1 | -2.1 | -100 | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция КВЛ-10 кВ переход под железной дорогой в т.ч. Л-6 ПС Кравцево-Т, Л-2 ЦРП Коновалово, Л-7 ПС Солнечная, Л-4 ПС Макушино, Л-9 ПС Макушино | M_Kgn_1.2.2.1.23 | нд | 0.73958 | 0 | 11.46 | 4.35 | 1.43e-06 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 9.5e-07 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | нд | 11.46 | -4.35 | -100 | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | нд | 2.8928 | 0 | 3.245 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | нд | 3.245 | -0.78 | -100 | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ в Варгашинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.26 | нд | 0 | 0 | 4.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | нд | 4.85 | -0.15 | -100 | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция отходящих КЛ-6кВ от ПС КЗКТ ГПП-1 | M_Kgn_1.2.2.1.32 | нд | 0.50232 | 0 | 70.56 | 70.56 | 0.0043404 | 0 | 0.0043404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | нд | 70.5557 | -70.5557 | -99.9938 | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.2.2.1.34 | нд | 0 | 0 | 5.8164 | 2 | 1.1579 | 0 | 0.64604 | 0.5 | 0.51181 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | нд | 4.6586 | -0.84215 | -42.1075 | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.35 | нд | 0 | 0 | 6.315 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | нд | 6.315 | -1.315 | -100 | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | нд | 2.8392 | 0 | 11.413 | 3.557 | 4.296 | 0 | 1.2979 | 0 | 2.9981 | 1.5 | 0 | 2.057 | 0 | нд | 7.117 | 0.73897 | 20.775 | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | нд | 0 | 0 | 16.9393 | 4.7383 | 4.8443 | 0 | 1.3657 | 0 | 3.4785 | 0 | 0 | 4.7383 | 0 | нд | 12.095 | 0.10596 | 2.2362 | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.39 | нд | 5.3036 | 0 | 15.1361 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | нд | 15.1361 | -2.21 | -100 | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | нд | 1.587 | 0 | 11.429 | 2.585 | 1.0821 | 0 | 1.0503 | 0 | 0.031733 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | нд | 10.3469 | -1.5029 | -58.1407 | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | нд | 0 | 0 | 9.7621 | 2 | 0.9457 | 0 | 0 | 0 | 0.9457 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 8.8164 | -1.0543 | -52.7148 | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в г. Кургане и Кетовском районе | M_Kgn_1.2.2.1.42 | нд | 18.7213 | 0 | 68.8673 | 20.64 | 8.2895 | 0 | 0.32969 | 2 | 7.9598 | 7 | 0 | 11.64 | 0 | нд | 60.5778 | -12.3505 | -59.8376 | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | нд | 1.8101 | 0 | 10.9498 | 6.4546 | 0.93912 | 0 | 0.29109 | 0 | 0.64803 | 3 | 0 | 3.4546 | 0 | нд | 10.0107 | -5.5154 | -85.4503 | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в г. Кургане | M_Kgn_1.2.2.1.44 | нд | 57.4691 | 0 | 43.79 | 12.78 | 0.11549 | 0 | 2.93e-05 | 0 | 0.11546 | 7 | 0 | 5.78 | 0 | нд | 43.6745 | -12.6645 | -99.0964 | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | нд | 15.8464 | 0 | 29.92 | 6.74 | 3.9577 | 0 | 2.0693 | 0 | 1.8884 | 4 | 0 | 2.74 | 0 | нд | 25.9623 | -2.7823 | -41.2806 | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.2.2.1.49 | нд | 1.7914 | 0 | 36.1438 | 11.524 | 0.091462 | 0 | 0.083357 | 0 | 0.0081053 | 5 | 0 | 6.524 | 0 | нд | 36.0524 | -11.4326 | -99.2063 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 79.3892 | 0 | 255.6157 | 59.9198 | 36.9725 | 2.5 | 13.7998 | 5.5 | 23.1727 | 22 | 0 | 29.9198 | 0 | нд | 218.6431 | -22.9473 | -38.2966 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 67.4228 | 0 | 229.06 | 54.08 | 36.7397 | 2.5 | 13.6455 | 5 | 23.0942 | 20 | 0 | 26.58 | 0 | нд | 192.3203 | -17.3403 | -32.0642 | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Kgn_1.2.3.1.1 | нд | 67.4228 | 0 | 229.06 | 54.08 | 36.7397 | 2.5 | 13.6455 | 5 | 23.0942 | 20 | 0 | 26.58 | 0 | нд | 192.3203 | -17.3403 | -32.0642 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 11.9664 | 0 | 26.5557 | 5.8398 | 0.23285 | 0 | 0.15433 | 0.5 | 0.078524 | 2 | 0 | 3.3398 | 0 | нд | 26.3228 | -5.6069 | -96.0126 | нд
1.2.3.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ с установкой информационно-измерительных комплексов технического учета электрической энергии | M_Kgn_1.2.3.2.1 | нд | 11.9664 | 0 | 26.5557 | 5.8398 | 0.23285 | 0 | 0.15433 | 0.5 | 0.078524 | 2 | 0 | 3.3398 | 0 | нд | 26.3228 | -5.6069 | -96.0126 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 97.9838 | 0 | 261.2237 | 89.7504 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 15 | 0 | 74.7504 | 0 | нд | 259.0549 | -87.5816 | -97.5836 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 97.9838 | 0 | 261.2237 | 89.7504 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 15 | 0 | 74.7504 | 0 | нд | 259.0549 | -87.5816 | -97.5836 | нд
1.2.4.1.4 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ ПЛМЗ (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.4 | нд | 0 | 0 | 7.8764 | 7.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8764 | 0 | нд | 7.8764 | -7.8764 | -100 | нд
1.2.4.1.5 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Кирово (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.5 | нд | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | нд | 12.6 | -12.6 | -100 | нд
1.2.4.1.6 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Исетская (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.6 | нд | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.1 | 0 | нд | 4.9 | -4.9 | -100 | нд
1.2.4.1.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Большое Приютное (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.8 | нд | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | нд | 7.7 | -7.7 | -100 | нд
1.2.4.1.9 | Реконструкция систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Тобол (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.9 | нд | 0 | 0 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8 | -0.6 | -100 | нд
1.2.4.1.10 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Косолапово (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.10 | нд | 0 | 0 | 9.18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.18 | -0.5 | -100 | нд
1.2.4.1.11 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Мартыновка (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.11 | нд | 0 | 0 | 11.14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.14 | -0.5 | -100 | нд
1.2.4.1.19 | Реконструкция ПС 110 кВ замена устройств РЗА и организация вторичных цепей | M_Kgn_1.2.4.1.19 | нд | 15.5294 | 0 | 73.47 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | нд | 73.47 | -12.35 | -100 | нд
1.2.4.1.20 | Реконструкция сетей и систем связи в узлах связи (в т.ч. на ПС 110 кВ Фрунзенская, УС ШЭС, УС Шадринского РЭС, УС КЭС, УС Варгашинского РЭС, УС Лебяжьевского РЭС, УС Макушинского РЭС, УС Петуховского РЭС, УС Альменевского РЭС, УС Целинного РЭС, УС Сафакулевского РЭС, ПС 110 кВ Кодская, УС Катайского РЭС, ПС 110 кВ Верх Ключи, ПС 110 кВ КС-13) | M_Kgn_1.2.4.1.20 | нд | 8.5952 | 0 | 29.255 | 7.224 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 7.224 | 0 | нд | 29.2074 | -7.1764 | -99.3411 | нд
1.2.4.1.21 | Реконструкция регистраторов аварийных событий в том числе на ПС 110 кВ Целинная,ПС 110 кВ Куртамыш, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Кузнецовская, ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Маяк | M_Kgn_1.2.4.1.21 | нд | 1.3823 | 0 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 4 | -0.7 | -100 | нд
1.2.4.1.23 | Реконструкция устройств РЗА 6-35 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.23 | нд | 0.78365 | 0 | 2.12 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | нд | 2.12 | -0.53 | -100 | нд
1.2.4.1.24 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью | M_Kgn_1.2.4.1.24 | нд | 70.3008 | 0 | 44 | 19.5 | 2.1212 | 0 | 0 | 0 | 2.1212 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | нд | 41.8788 | -17.3788 | -89.1222 | нд
1.2.4.1.25 | Создание систем телемеханики, связи и гарантированного электропитания в узлах связи ПС 110 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.25 | нд | 0.69732 | 0 | 19.31 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | нд | 19.31 | -1.18 | -100 | нд
1.2.4.1.26 | Создание систем телемеханики, связи и гарантированного электропитания в узлах связи ПС 35 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.26 | нд | 0.69509 | 0 | 26.8923 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.93 | 0 | нд | 26.8923 | -12.93 | -100 | нд
1.2.4.1.27 | Оснащение дуговыми защитами ПС,РП в том числе ПС 110кВ Косолапово, ПС 110кВ Сухоборская, ПС 110кВ Белоярская, ПС 110 кВ Сибирская, ПС 110 кВ Частоозерье, ПС 110 кВ Мокроусово, РП-6, РП-11, РП-26 | M_Kgn_1.2.4.1.27 | нд | 0 | 0 | 3.98 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | 3.98 | -0.66 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 54 | -4 | -100 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 54 | -4 | -100 | нд
1.3.2.1 | Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Южная расположенная в г. Кургане | N_Kgn_1.3.2.1 | нд | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 54 | -4 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 4.773 | 0 | 72.9034 | 20.6934 | 0.27213 | 1.5 | 0.19905 | 6.591 | 0.07308 | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | нд | 72.6313 | -20.4213 | -98.6849 | нд
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.4.2 | нд | 0.022032 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6 | -4.6 | -100 | нд
1.4.1.4 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений энергообъектов и производственных баз. | M_Kgn_1.4.4 | нд | 4.7509 | 0 | 15.7124 | 3.1024 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.6024 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7124 | -3.1024 | -100 | нд
1.4.1.5 | Строительство ВЛ-35 кВ в Белозерском районе | M_Kgn_1.4.5 | нд | 0 | 0 | 51.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.6 | -12 | -100 | нд
1.4.1.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.4.9 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.07308 | 0 | 0 | 0.8 | 0.07308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72692 | -0.72692 | -90.865 | нд
1.4.1.10 | Строительство ВЛ -0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.4.10 | нд | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | 0.19905 | 0 | 0.19905 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0080525 | 0.0080525 | 4.216 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 141.309 | 0 | 577.8904 | 146.3942 | 85.2488 | 12.5 | 6.9288 | 37.2 | 78.32 | 57.8271 | 0 | 38.8671 | 0 | нд | 492.6416 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение и модернизация оргтехники | M_Kgn_1.6.1 | нд | 0 | 0 | 3.8574 | 0.59535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59535 | 0 | нд | 3.8574 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение и модернизация серверного, коммутационного оборудования | M_Kgn_1.6.2 | нд | 31.6347 | 0 | 59.2107 | 14.4047 | 3.9753 | 4 | 0 | 6 | 3.9753 | 2.4046 | 0 | 2 | 0 | нд | 55.2353 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | нд | 19.3396 | 0 | 47.9798 | 12.66 | 19.1999 | 5 | 5.6582 | 5 | 13.5417 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.78 | 0 | 0 | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | нд | 74.7693 | 0 | 423.7646 | 98.3184 | 60.5245 | 0 | 0.46152 | 22.7 | 60.063 | 45.7624 | 0 | 29.856 | 0 | нд | 363.2401 | -37.7939 | -38.4403 | нд
1.6.5 | Технологическое обеспечение производства: Приобретение диагностического оборудования, инструмента, инвентаря по заявкам подразделений | M_Kgn_1.6.5 | нд | 15.5654 | 0 | 43.0778 | 20.4158 | 1.549 | 3.5 | 0.80911 | 3.5 | 0.73992 | 7 | 0 | 6.4158 | 0 | нд | 41.5288 | -18.8668 | -92.4126 | нд