## ГКПЗ
Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
[20 empty] | за 2 квартал 2024 |  | год
Инвестиционная программа Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
[18 empty] | Год раскрытия информации: |  | 2024 |  | год
[17 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области №536 от 18.07.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года 1200,77 млн рублей рублей с НДС
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протокнду, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Шт. комплекты | Точки учёта | Га. | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | M_Kgn_1.1.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | АО "СУЭНКО" | 49590.77 | ЛСР | 49590.77 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | M_Kgn_1.1.1.2 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | АО "СУЭНКО" | 12468.27 | ЛСР | 12468.27 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Левашово, ВЛ-110 кВ и распределительной сети | N_Kgn_1.1.4.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Строительство ПС 110/10 кВ Левашово, ВЛ-110 кВ и распределительной сети'' | АО "СУЭНКО" | 145017.5066 | ЛСР | 145017.5066 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Май 2024 | Июнь 2024 | Июль 2024 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Притобольном районе в том числе ПС Новоберезово | M_Kgn_1.2.1.1.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Притобольном районе в том числе ПС Новоберезово'' | АО "СУЭНКО" | 7000 | ЛСР | 7000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шумихинском районе в том числе ПС 110/35/10 кВ Искра,ПС 110/10 кВ Шумиха, ПС 110/35/10 кВ Галкино | M_Kgn_1.2.1.1.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шумихинском районе в том числе ПС 110/35/10 кВ Искра,ПС 110/10 кВ Шумиха, ПС 110/35/10 кВ Галкино'' | АО "СУЭНКО" | 7000 | ЛСР | 7000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.1.1.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Щучанском районе'' | АО "СУЭНКО" | 1000 | ЛСР | 1000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-6-10 кВ в Макушинском районе в том числе ПС Макушино, ПС Казаркино | M_Kgn_1.2.1.1.8 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-6-10 кВ в Макушинском районе в том числе ПС Макушино, ПС Казаркино'' | АО "СУЭНКО" | 4000 | ЛСР | 4000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ПС Высокая БСК | M_Kgn_1.2.1.1.13 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС Высокая БСК'' | АО "СУЭНКО" | 50000 | ЛСР | 50000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ПС110 кВ с заменой РВС на ОПН в том числе ПС Зауральская, ПС Житниково, ПС В Ключи, ПС Чаша-Н, ПС 110/6 "КЗКТ ГПП-2" | M_Kgn_1.2.1.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС110 кВ с заменой РВС на ОПН в том числе ПС Зауральская, ПС Житниково, ПС В Ключи, ПС Чаша-Н, ПС 110/6 "КЗКТ ГПП-2"'' | АО "СУЭНКО" | 1600 | ЛСР | 1600 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шатровском районе в том числе ПС Шатрово | M_Kgn_1.2.1.1.23 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Шатровском районе в том числе ПС Шатрово'' | АО "СУЭНКО" | 7000 | ЛСР | 7000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Каргапольском районе в том числе ПС Чаша-Н | M_Kgn_1.2.1.1.24 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ПС 110 кВ с заменой оборудования РУ-110 кВ в Каргапольском районе в том числе ПС Чаша-Н'' | АО "СУЭНКО" | 500 | ЛСР | 500 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.2.1.1.31 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе'' | АО "СУЭНКО" | 2100 | ЛСР | 2100 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в томчисле с заменой мощности силового трансформатора | M_Kgn_1.2.1.1.35 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в томчисле с заменой мощности силового трансформатора'' | АО "СУЭНКО" | 600 | ЛСР | 600 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Каргапольском районе | M_Kgn_1.2.1.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в Каргапольском районе'' | АО "СУЭНКО" | 1000 | ЛСР | 1000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Колчедан-Т-Чуга-Т-Катайск-Т-Исетская-Далматово-Т-Лещево-Т-Шадринск-Т-Высокая-Ватолино-Т-Каргаполье-Р-Жарниково-Т-Твердыш-Т-Кособродск-Т | M_Kgn_1.2.2.1.2 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ 110кВ Колчедан-Т-Чуга-Т-Катайск-Т-Исетская-Далматово-Т-Лещево-Т-Шадринск-Т-Высокая-Ватолино-Т-Каргаполье-Р-Жарниково-Т-Твердыш-Т-Кособродск-Т'' | АО "СУЭНКО" | 12000 | ЛСР | 12000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Программа расширения просек ВЛ 10-110кВ | M_Kgn_1.2.2.1.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.78 | ПИР/СМР | Выполнение работ в целях реконструкции ВЛ по расширению просек, расчистке просек от ДКР, вырубке и обрезке угрожающих падением на провода деревьев, необходимых в целях исполнения АО «СУЭНКО» своих обязательств по содержанию охранной зоны ЛЭП (закупка среди субъектов МСП) (65/2024) | АО "СУЭНКО" | 30000 | ЛСР | 30000 | КЭФ | КЭФ | не определено | 1 | ООО «Массив» | 30000 | нд | нд | нд | 30000 | ООО «Массив» | 36000 | 36000 | 65/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Программа расширения просек ВЛ 10-110кВ | M_Kgn_1.2.2.1.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.78 | ПИР/СМР | Выполнение работ в целях реконструкции ВЛ по расширению просек, расчистке просек от ДКР, вырубке и обрезке угрожающих падением на провода деревьев, необходимых в целях исполнения АО «СУЭНКО» своих обязательств по содержанию охранной зоны ЛЭП (закупка среди субъектов МСП) (519/2023) | АО "СУЭНКО" | 25000 | ЛСР | 25000 | КЭФ | КЭФ | не определено | 1 | ООО "КурганЗеленСтрой" | 25000 | нд | нд | нд | 25000 | ООО "КурганЗеленСтрой" | 30000 | 30000 | 519/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Промышленная-Белозерка 1цепная инв. № 204003277 | M_Kgn_1.2.2.1.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ 110 кВ Промышленная-Белозерка 1цепная инв. № 204003277'' | АО "СУЭНКО" | 52080 | ЛСР | 52080 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ 110кВ Майская - Житниково | M_Kgn_1.2.2.1.6 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ 110кВ Майская - Житниково'' | АО "СУЭНКО" | 1900 | ЛСР | 1900 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-35кВ кВ Лопатки-Б. Мартино | M_Kgn_1.2.2.1.7 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ-35кВ кВ Лопатки-Б. Мартино'' | АО "СУЭНКО" | 33000 | ЛСР | 33000 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-35кВ Южная - Красная Звезда | M_Kgn_1.2.2.1.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ-35кВ Южная - Красная Звезда'' | АО "СУЭНКО" | 54340 | ЛСР | 54340 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-35кВ Маслянка -Барино | M_Kgn_1.2.2.1.10 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция ВЛ-35кВ Маслянка -Барино'' | АО "СУЭНКО" | 5500 | ЛСР | 5500 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Частоозерского районов. | M_Kgn_1.2.2.1.16 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | 136963 | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Частоозерского районов. | M_Kgn_1.2.2.1.16 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | КП | 48292.83 | АЭФ | АЭФ | не определено | 8 | ООО ТД " УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ" Ункомтех Инжиниринг ООО ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО НИКОМ-МЕТАЛЛ ООО ТЭХ ООО ПО ГАРАНТИЯ ООО ЭТМ ООО РЭСК ООО | 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 0 0 48292,83 | нд | нд | нд | 48292.83 | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | 57951.396 | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Частоозерского районов. | M_Kgn_1.2.2.1.16 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (Курганская область) (41/2024) | АО "СУЭНКО" | 14319.791 | КП | 14319.791 | АЭФ | АЭФ | не определено | 4 | ИНСТАЛЛГРУПП ООО АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО ИНТЭКО ООО СИП кабель ООО | 14319,791 14319,791 0 0 | нд | нд | нд | 14319.791 | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 17183.75 | нд | 41/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | 136963 | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | КП | 8419.585 | АЭФ | АЭФ | не определено | 6 | ООО "САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" ПРОМИМПЭКС ООО ООО "АРМАДА ТРАНС" ЭЛКОМ ТРЕЙД ООО ПО ГАРАНТИЯ ООО ИП АНДРЕЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ | 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 | нд | нд | нд | 8419.585 | Элком Трейд ООО | 10103.502 | 10103.502 | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | КП | 48292.83 | АЭФ | АЭФ | не определено | 8 | ООО ТД " УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ" Ункомтех Инжиниринг ООО ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО НИКОМ-МЕТАЛЛ ООО ТЭХ ООО ПО ГАРАНТИЯ ООО ЭТМ ООО РЭСК ООО | 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 0 0 48292,83 | нд | нд | нд | 48292.83 | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | 57951.396 | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (26/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 5145.16 | КП | 5145.16 | АЭФ | АЭФ | не определено | 4 | СК ГИГ ООО ПОСТАВЩИК ООО ГЭП ООО ТЭХ ООО | 0 5145,16 5145,16 5145,16 | нд | нд | нд | 5145.16 | ГЭП ООО | 6174.19 | 6174.19 | 26/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (38/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 11457.308 | КП | 11457.308 | АЭФ | АЭФ | не определено | 5 | ГЭП ООО ГЗЭ ООО СК ГИГ ООО АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО ООО "ТЕХСИП" | 11457,308 11457,308 11457,308 11457,308 11457,308 | нд | нд | нд | 11457.308 | СК ГИГ ООО | 13748.77 | 13748.77 | 38/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | КП | 30663 | АЭФ | АЭФ | не определено | 1 | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 30663 | нд | нд | нд | 30663 | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | 36795.6 | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.17 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | КП | 234.361 | ЕП | ЕП | не определено | 1 | УТК ООО | 234.36 | нд | нд | нд | 234.36 | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Притобольном районе | M_Kgn_1.2.2.1.18 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ | M_Kgn_1.2.2.1.21 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция электрических сетей 0,4-10-кВ'' | АО "СУЭНКО" | 1500 | ЛСР | 1500 | ОЗП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ в Кетовском районе | M_Kgn_1.2.2.1.22 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция КВЛ-10 кВ переход под железной дорогой в т.ч. Л-6 ПС Кравцево-Т, Л-2 ЦРП Коновалово, Л-7 ПС Солнечная, Л-4 ПС Макушино, Л-9 ПС Макушино | M_Kgn_1.2.2.1.23 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | ЛСР | 114136 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 114136 | нд | нд | нд | 114136 | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | КП | 48292.83 | АЭФ | АЭФ | не определено | 8 | ООО ТД " УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ" Ункомтех Инжиниринг ООО ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО НИКОМ-МЕТАЛЛ ООО ТЭХ ООО ПО ГАРАНТИЯ ООО ЭТМ ООО РЭСК ООО | 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 48292,83 0 0 48292,83 | нд | нд | нд | 48292.83 | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | КП | 234.361 | ЕП | ЕП | не определено | 1 | УТК ООО | 234.36 | нд | нд | нд | 234.36 | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | КП | 8419.585 | АЭФ | АЭФ | не определено | 6 | ООО "САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" ПРОМИМПЭКС ООО ООО "АРМАДА ТРАНС" ЭЛКОМ ТРЕЙД ООО ПО ГАРАНТИЯ ООО ИП АНДРЕЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ | 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 8419,585 | нд | нд | нд | 8419.585 | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (26/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 5145.16 | КП | 5145.16 | АЭФ | АЭФ | не определено | 4 | СК ГИГ ООО ПОСТАВЩИК ООО ГЭП ООО ТЭХ ООО | 0 5145,16 5145,16 5145,16 | нд | нд | нд | 5145.16 | ГЭП ООО | 6174.19 | нд | 26/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (38/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 11457.308 | КП | 11457.308 | АЭФ | АЭФ | не определено | 5 | ГЭП ООО ГЗЭ ООО СК ГИГ ООО АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО ООО "ТЕХСИП" | 11457,308 11457,308 11457,308 11457,308 11457,308 | нд | нд | нд | 11457.308 | СК ГИГ ООО | 11457.308 | нд | 38/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | КП | 30663 | АЭФ | АЭФ | не определено | 1 | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 30663 | нд | нд | нд | 30663 | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка разрядников (закупка среди субъектов МСП) 87/2024 | АО "СУЭНКО" | 974.838 | нд | 974.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "МИФРИД" | 812.351 | нд | 87/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | нд | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ в Варгашинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.26 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция отходящих КЛ-6кВ от ПС КЗКТ ГПП-1 | M_Kgn_1.2.2.1.32 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.2.2.1.34 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приставок железобетонных ПТ 43-2 (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (56/2024) | АО "СУЭНКО" | 802.06 | нд | 802.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙКОМПЛЕКТ 72 ООО | 869.1476 | нд | 56/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.2.2.1.34 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.2.2.1.34 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка деревянных опор (№ 247/2023) | АО "СУЭНКО" | 30000 | нд | 30000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 36000 | нд | 247/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-02-27 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.2.2.1.34 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.35 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.35 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Альменевского района | M_Kgn_1.2.2.1.35 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Куртамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.37 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (Курганская область) (41/2024) | АО "СУЭНКО" | 14319.791 | нд | 14319.791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 17183.75 | нд | 41/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | нд | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приставок железобетонных ПТ 43-2 (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (56/2024) | АО "СУЭНКО" | 802.06 | нд | 802.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙКОМПЛЕКТ 72 ООО | 869.1476 | нд | 56/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Мишкинского района | M_Kgn_1.2.2.1.38 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка деревянных опор (№ 247/2023) | АО "СУЭНКО" | 30000 | нд | 30000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 30000 | нд | 247/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-02-27 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.39 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.39 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.39 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шумихинском районе | M_Kgn_1.2.2.1.39 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (26/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 5145.16 | нд | 5145.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЭП ООО | 6174.19 | нд | 26/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (38/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 11457.308 | нд | 11457.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК ГИГ ООО | 11457.308 | нд | 38/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (ЕП 37/2024) | АО "СУЭНКО" | 667.5998 | нд | 667.5998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АРМАТЕХ ООО | 801.1198 | нд | ЕП 37/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-01-31 | ЕП 37/2024 | нд | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Щучанском районе | M_Kgn_1.2.2.1.40 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка проводов СИП (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 36/2024) | АО "СУЭНКО" | 1482.7287 | нд | 1482.7287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НИКОМ-МЕТАЛЛ ООО | 1779.2744 | нд | ЕП 36/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-02-02 | ЕП 36/2024 | нд | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.2.2.1.41 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в г. Кургане и Кетовском районе | M_Kgn_1.2.2.1.42 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (26/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 5145.16 | нд | 5145.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЭП ООО | 6174.19 | нд | 26/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка разрядников (закупка среди субъектов МСП) 87/2024 | АО "СУЭНКО" | 974.838 | нд | 974.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "МИФРИД" | 812.351 | нд | 87/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка изоляторов (Курганская область) (38/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 11457.308 | нд | 11457.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК ГИГ ООО | 11457.308 | нд | 38/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП-4 2х16-0,6/1 (Курганская область) (ЕП 58/2024) (для СМП) | АО "СУЭНКО" | 414.7 | нд | 414.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙИННОВАЦИЯ АО | 497.64 | нд | ЕП 58/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-02-12 | ЕП 58/2024 | нд | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в Целинного района | M_Kgn_1.2.2.1.43 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | 281.2332 | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция КЛ-0,4-10 кВ в г. Кургане | M_Kgn_1.2.2.1.44 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | 136963 | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлоконструкций (Курганская область) (закупка среди МСП) (37/2024) | АО "СУЭНКО" | 8419.585 | нд | 8419.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Элком Трейд ООО | 10103.502 | нд | 37/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.03.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приставок железобетонных ПТ 43-2 (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (56/2024) | АО "СУЭНКО" | 802.06 | нд | 802.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙКОМПЛЕКТ 72 ООО | 869.1476 | нд | 56/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ филиала КЭС (Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Частоозерский районы). | M_Kgn_1.2.2.1.47 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (Курганская область) (41/2024) | АО "СУЭНКО" | 14319.791 | нд | 14319.791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 17183.75 | нд | 41/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | нд | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ЛЭП-0,4-10 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.2.2.1.49 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | Поставка стоек ЖБ (Курганская область) (1/2024) (для МСП). | АО "СУЭНКО" | 30663 | нд | 30663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПО ГАРАНТИЯ ООО | 36795.6 | нд | 1/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Kgn_1.2.3.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 | ПИР/СМР | Поставка счетчиков электрической энергии (574/2023) | АО "СУЭНКО" | 259070.1 | нд | 259070.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "КПЗ" | 310884.12 | нд | 574/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-23 | 2024-12-31 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Kgn_1.2.3.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по реконструкции основных средств (без учета стоимости материала) на территории Курганской области | АО "СУЭНКО" | 5754.519 | нд | 5754.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ЭК ВОСТОК" | 6905.42 | нд | ЕП346/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-06-14 | ЕП346/2023 | нд | нд | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Kgn_1.2.3.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | 57951.396 | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Kgn_1.2.3.1.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (Курганская область) (41/2024) | АО "СУЭНКО" | 14319.791 | нд | 14319.791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 17183.75 | нд | 41/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | нд | нд
1.2.3.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ с установкой информационно-измерительных комплексов технического учета электрической энергии | M_Kgn_1.2.3.2.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | ПИР/СМР | Поставка счетчиков электрической энергии (574/2023) | АО "СУЭНКО" | 259070.1 | нд | 259070.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "КПЗ" | 310884.12 | нд | 574/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-23 | 2024-12-31 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | нд | нд
1.2.3.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ с установкой информационно-измерительных комплексов технического учета электрической энергии | M_Kgn_1.2.3.2.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | ПИР/СМР | Поставка трансформаторов тока (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 300/2024) | АО "СУЭНКО" | 134071.71 | нд | 134071.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «ТД «Энергия-Курган» | 160.8861 | нд | ЕП 300/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-05-29 | ЕП 300/2024 | нд | 2024-06-19 | 2024-07-08 | нд | нд | нд | задержка поставки
1.2.3.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ с установкой информационно-измерительных комплексов технического учета электрической энергии | M_Kgn_1.2.3.2.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | ПИР/СМР | Поставка счетчиков электрической энергии (574/2023) | АО "СУЭНКО" | 310884.12 | нд | 310884.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "КПЗ" | 310884.12 | нд | 574/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-23 | 2024-12-31 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | нд | нд
1.2.4.1.4 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ ПЛМЗ (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ ПЛМЗ (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 7876.4 | нд | 7876.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.5 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Кирово (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Кирово (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 12600 | нд | 12600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.6 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Исетская (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.6 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Исетская (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 650.68 | нд | 650.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "ТМ системы" | 773.0019 | нд | 155/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | нд | нд | нд
1.2.4.1.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Большое Приютное (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.8 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Большое Приютное (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 7700 | нд | 7700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.9 | Реконструкция систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Тобол (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Тобол (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 600 | нд | 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.10 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Косолапово (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.10 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Косолапово (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 500 | нд | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.11 | Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Мартыновка (ССПИ) | M_Kgn_1.2.4.1.11 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание систем сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Мартыновка (ССПИ)'' | АО "СУЭНКО" | 500 | нд | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.19 | Реконструкция ПС 110 кВ замена устройств РЗА и организация вторичных цепей | M_Kgn_1.2.4.1.19 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка устройств релейной защиты и автоматики (закупка среди субъектов МСП) (171/2024). | АО "СУЭНКО" | 2632.47 | нд | 2632.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАДИУС ООО НПФ | 3074 | нд | 171/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 2024-06-19 | 2024-06-27 | нд | нд
1.2.4.1.20 | Реконструкция сетей и систем связи в узлах связи (в т.ч. на ПС 110 кВ Фрунзенская, УС ШЭС, УС Шадринского РЭС, УС КЭС, УС Варгашинского РЭС, УС Лебяжьевского РЭС, УС Макушинского РЭС, УС Петуховского РЭС, УС Альменевского РЭС, УС Целинного РЭС, УС Сафакулевского РЭС, ПС 110 кВ Кодская, УС Катайского РЭС, ПС 110 кВ Верх Ключи, ПС 110 кВ КС-13) | M_Kgn_1.2.4.1.20 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция сетей и систем связи в узлах связи (в т.ч. на ПС 110 кВ Фрунзенская, УС ШЭС, УС Шадринского РЭС, УС КЭС, УС Варгашинского РЭС, УС Лебяжьевского РЭС, УС Макушинского РЭС, УС Петуховского РЭС, УС Альменевского РЭС, УС Целинного РЭС, УС Сафакулевского РЭС, ПС 110 кВ Кодская, УС Катайского РЭС, ПС 110 кВ Верх Ключи, ПС 110 кВ КС-13)'' | АО "СУЭНКО" | 7224 | нд | 7224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.21 | Реконструкция регистраторов аварийных событий в том числе на ПС 110 кВ Целинная,ПС 110 кВ Куртамыш, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Кузнецовская, ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Маяк | M_Kgn_1.2.4.1.21 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция регистраторов аварийных событий в том числе на ПС 110 кВ Целинная,ПС 110 кВ Куртамыш, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Кузнецовская, ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Маяк'' | АО "СУЭНКО" | 700 | нд | 700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.23 | Реконструкция устройств РЗА 6-35 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.23 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция устройств РЗА 6-35 кВ'' | АО "СУЭНКО" | 530 | нд | 530 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.24 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью | M_Kgn_1.2.4.1.24 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью'' | АО "СУЭНКО" | 16166 | нд | 16166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «Центр2М» | 19399.2 | нд | ЕП770/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 19 п. 4.7. Положения | комиссия | 24.11.2023 | ЕП770/2023 | нд | 17.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
1.2.4.1.25 | Создание систем телемеханики, связи и гарантированного электропитания в узлах связи ПС 110 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.25 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приборов для изменений показателей качества и учета электрической энергии (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (127/2024) | АО "СУЭНКО" | 1395.4 | нд | 1395.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ПЛЦ АС | нд | нд | 127/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | нд | нд
1.2.4.1.26 | Создание систем телемеханики, связи и гарантированного электропитания в узлах связи ПС 35 кВ | M_Kgn_1.2.4.1.26 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приборов для изменений показателей качества и учета электрической энергии (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (127/2024) | АО "СУЭНКО" | 1395.4 | нд | 1395.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ПЛЦ АС | нд | нд | 127/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | нд | нд
1.2.4.1.27 | Оснащение дуговыми защитами ПС,РП в том числе ПС 110кВ Косолапово, ПС 110кВ Сухоборская, ПС 110кВ Белоярская, ПС 110 кВ Сибирская, ПС 110 кВ Частоозерье, ПС 110 кВ Мокроусово, РП-6, РП-11, РП-26 | M_Kgn_1.2.4.1.27 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Оснащение дуговыми защитами ПС,РП в том числе ПС 110кВ Косолапово, ПС 110кВ Сухоборская, ПС 110кВ Белоярская, ПС 110 кВ Сибирская, ПС 110 кВ Частоозерье, ПС 110 кВ Мокроусово, РП-6, РП-11, РП-26'' | АО "СУЭНКО" | 660 | нд | 660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2.1 | Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Южная расположенная в г. Кургане | N_Kgn_1.3.2.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Южная расположенная в г. Кургане'' | АО "СУЭНКО" | 958.88 | нд | 958.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "ЦДН" | нд | нд | 78/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Шадринске и Шадринском районе | M_Kgn_1.4.2 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | нд | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.4.1.4 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений энергообъектов и производственных баз. | M_Kgn_1.4.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | нд | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.4.1.4 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений энергообъектов и производственных баз. | M_Kgn_1.4.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка сетки защитной и шнура для нужд АО «СУЭНКО» (закупка среди субъектов МСП) (ЕП282/2024) | АО "СУЭНКО" | 2150.8 | нд | 2150.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Мирзоян Г.С. | нд | нд | ЕП282/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п. 4.7. Положения | Комиссия | 2024-05-17 | ЕП282/2024 | нд | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | нд | нд
1.4.1.4 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений энергообъектов и производственных баз. | M_Kgn_1.4.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка компонентов ограждения (закупка среди субъектов МСП) (ЕП279/2024) | АО "СУЭНКО" | 237.61 | нд | 237.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская трубная компания» | нд | нд | ЕП 279/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-05-20 | ЕП 279/2024 | нд | 05.06.2024 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 02.08.2024 | нд | нд
1.4.1.5 | Строительство ВЛ-35 кВ в Белозерском районе | M_Kgn_1.4.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Строительство ВЛ-35 кВ в Белозерском районе'' | АО "СУЭНКО" | 12000 | нд | 12000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.4.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка приставок железобетонных ПТ 43-2 (Курганская область) (закупка среди субъектов МСП) (56/2024) | АО "СУЭНКО" | 802.06 | нд | 802.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТРОЙКОМПЛЕКТ 72 ООО | нд | нд | 56/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | нд | нд
1.4.1.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.4.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка провода СИП (Курганская область) (15/2024) (для МСП) | АО "СУЭНКО" | 48292.83 | нд | 48292.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАПСИБКАБЕЛЬ ООО | нд | нд | 15/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
1.4.1.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.4.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка деревянных опор (№ 247/2023) | АО "СУЭНКО" | 30000 | нд | 30000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | нд | нд | 247/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 2024-02-27 | нд | нд
1.4.1.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в Сафакулевском районе | M_Kgn_1.4.9 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка металлопроката для ЗЭС (ЕП 107/2024) | АО "СУЭНКО" | 234.361 | нд | 234.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УТК ООО | нд | нд | ЕП 107/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | Комиссия | 2024-03-18 | ЕП 107/2024 | нд | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | нд | нд
1.4.1.10 | Строительство ВЛ -0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.4.10 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка арматуры СИП (ЕП 37/2024) | АО "СУЭНКО" | 667.5998 | нд | 667.5998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АРМАТЕХ ООО | нд | нд | ЕП 37/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-01-31 | ЕП 37/2024 | нд | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | нд | нд
1.4.1.10 | Строительство ВЛ -0,4 кВ в Юргамышском районе | M_Kgn_1.4.10 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка проводов СИП (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 36/2024) | АО "СУЭНКО" | 1482.7287 | нд | 1482.7287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НИКОМ-МЕТАЛЛ ООО | нд | нд | ЕП 36/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-02-02 | ЕП 36/2024 | нд | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение и модернизация оргтехники | M_Kgn_1.6.1 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Приобретение и модернизация оргтехники'' | АО "СУЭНКО" | 595.35 | нд | 595.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение и модернизация серверного, коммутационного оборудования | M_Kgn_1.6.2 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | МТРиО | Поставка серверного оборудования VEGMAN для Тюмени и Кургана (170/2024) | АО "СУЭНКО" | 17873.923 | нд | 17873.923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНВЕНТ ТРЕЙД ООО | нд | нд | 170/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.06.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений'' | АО "СУЭНКО" | 187.869 | нд | 187.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Ю2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-10 | №ЕП 207/2024 | нд | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-13 | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений'' | АО "СУЭНКО" | 4 404 | нд | 4 404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Подряд-С" | нд | нд | ЕП 743/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 30.04.2024 | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений'' | АО "СУЭНКО" | 4642.83 | нд | 4642.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Гарант - 45" | нд | нд | 0.12006 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений'' | АО "СУЭНКО" | 4000 | нд | 4000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Подряд-С" | нд | нд | ЕП 670/2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-23 | ЕП 670/2023 | нд | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 30.04.2024 | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Поставка блок-контейнера (ЕП 288/2024) | АО "СУЭНКО" | 142.5 | нд | 142.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУСМОДУЛЬ72 ООО | нд | нд | ЕП 288/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 21 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-05-27 | ЕП 288/2024 | нд | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение работ по мероприятию ''Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений'' | АО "СУЭНКО" | 499 | нд | 499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Компания Промпроект" | нд | нд | ЕП 124/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | нд | нд | нд
1.6.3 | Реконструкция и строительство производственных зданий и сооружений | M_Kgn_1.6.3 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по Курганской области (70/2024) | АО "СУЭНКО" | 114136 | нд | 114136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СУЭС" | нд | нд | 70/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 1219.95 | нд | 1219.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Ситипоинт" | нд | нд | 297/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 05.07.2024 | 09.07.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | июль 2024 | июль 2024 | декабрь 2024 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 11911.37 | нд | 11911.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Лизинговая компания "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | нд | нд | № ЕП 221/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-04-15 | № ЕП 221/2024 | нд | 2024-05-17 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 11924.551 | нд | 11924.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Лизинговая компания "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | нд | нд | № ЕП 222/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-04-15 | № ЕП 222/2024 | нд | 2024-05-17 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 15657.563 | нд | 15657.563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 159/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-27 | 2024-09-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 187/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 188/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 189/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 190/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 191/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
1.6.4 | Реновация автотранспорта | M_Kgn_1.6.4 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 1291.645 | нд | 1291.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 192/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | нд | нд
1.6.5 | Технологическое обеспечение производства: Приобретение диагностического оборудования, инструмента, инвентаря по заявкам подразделений | M_Kgn_1.6.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | МТРиО | Поставка плугов лесных ПКЛ-70П (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 46/2024) | АО "СУЭНКО" | 929.94 | нд | 929.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ТД «ЛЕСПРОМРЕСУРС» | нд | нд | ЕП 46/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-02-05 | ЕП 46/2024 | нд | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | нд | нд
1.6.5 | Технологическое обеспечение производства: Приобретение диагностического оборудования, инструмента, инвентаря по заявкам подразделений | M_Kgn_1.6.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | МТРиО | Косилка роторная КРЛ-2,0 | АО "СУЭНКО" | 600 | нд | 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАО «Углемехкомплекс» | нд | нд | ЕП 315/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп 1 п 4.7 Положения | комиссия | 2024-05-30 | ЕП 315/2024 | нд | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | нд | нд
1.6.5 | Технологическое обеспечение производства: Приобретение диагностического оборудования, инструмента, инвентаря по заявкам подразделений | M_Kgn_1.6.5 | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | МТРиО | Приобретение косилки роторной КРЛ-2.0 (Курганская область) (110/2024) | АО "СУЭНКО" | 600 | нд | 600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАО "УГЛЕМЕХКОМПЛЕКС" | нд | нд | 110/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | нд | нд