## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
|  | к приказу Минэнерго России | 1.6.4
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Курганские городские электрические сети
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Курганская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Курган
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 494,01 млн.руб.; 100 шт.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не относится к схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не относится к схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом (МВт) | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (в млн.руб.; с НДС) | 135.9994
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (в млн. руб.; без НДС) | 135.2939

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп |  | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[17 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | M_Kgn_1.6.4-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | M_Kgn_1.6.4-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | M_Kgn_1.6.4-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | M_Kgn_1.6.4-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | M_Kgn_1.6.4-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | M_Kgn_1.6.4-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | M_Kgn_1.6.4-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | M_Kgn_1.6.4-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | M_Kgn_1.6.4-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | M_Kgn_1.6.4-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп |  | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | M_Kgn_1.6.4-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | M_Kgn_1.6.4-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | M_Kgn_1.6.4-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | M_Kgn_1.6.4-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | M_Kgn_1.6.4-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | M_Kgn_1.6.4-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | M_Kgn_1.6.4-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | M_Kgn_1.6.4-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | M_Kgn_1.6.4-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | M_Kgn_1.6.4-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение расходов на содержание и ремонт транспортных средств. Содержание автомобильного парка в состоянии высокой эксплуатационной готовности. Оптимизация автопарка по составу
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение мобильности служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование электросетевого комплекса города. Высокая эксплуатационная готовность транспортных средств. Обеспечение безопасности движения. Сокращение эксплуатационных и ремонтных затрат.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В 2023 году планируется приобретение 24 единиц автотранспорта в том числе: 5 Автомастерская ГАЗ-С41А23 Садко NEXT; 8 бригадных автомобилей УАЗ - 390945; 6 бригадных автомобилей Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773; 1 грузовой автомобиль ГАЗ НЕКСТ SADKO NEXT 4*4; 3 автомобиля УАЗ "Патриот"; 1 Лесной мульчер на базе трактора БТЗ-180 К; В 2024 году планируется приобретение 20 единиц автотранспорта в том числе: 5 Автомастерская ГАЗ-С41А23 Садко NEXT; 1 бригадный автомобиль УАЗ - 390945; 3 бригадных автомобилей Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773; 2 грузовых автомобиля КАМАЗ 65115-48; 3 единицы ГПА Урал 4320-60Е5 с КМУ АНТ 12-2; 2 Автокрана КС-45734 на шасси КАМАЗ-43118; 1 машину бурильно-крановую БКМ-317; 1 трактор БТЗ-180К.15; 1 автомобиль ГАЗ-С41А23 Садко NEXT с КМУ НКТС 3014; 1 Экскаватор-погрузчик ELAZ BL880; В 2025 году планируется приобретение 17 единиц автотранспорта в том числе: 5 автомастерская ГАЗ-С41А23 Садко NEXT; 1 бригадный автомобиль УАЗ - 390945; 1 бригадный автомобилей Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773; 1 грузовой автомобиль КАМАЗ-65116; 2 машины бурильно-крановых БКМ-317; 1 трактор БЕЛАРУС 92П с КМУ TAURUS 035A; 1 трактор BELARUS-82.3; 3 автогидроподъёмника Sadko Next с АГП Чайка TR-322; 1 автогидроподъемник Horyong SKY 450SF на шасси КАМАЗ-43118-23027-50; 1 автоподъемник АГП ПСС-131.18Э; В 2026 году планируется приобретение 19 единиц автотранспорта в том числе: 2 автомастерских ГАЗ-С41А23 Садко NEXT; 3 бригадных автомобиля УАЗ - 390945; 1 бригадных автомобилей Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773; 1 грузовой автомобильКАМАЗ-65116-7010-48; 1 машина бурильно-крановая БКМ-317; 1 трактор БЕЛАРУС 92П с КМУ TAURUS 035A; 1 трактор БТЗ-180К.15; 1 автогидроподъёмник Sadko Next с АГП Чайка TR-322; 1 автогидроподъемник Horyong SKY 450SF на шасси КАМАЗ-43118-23027-50; 3 автоподъемника АГП ПСС-131.18Э; 1 автомобиль ГАЗ-С41А23 Садко NEXT с КМУ ТADANO TM-ZE364HS; 1 автокран КС-45734, на шасси КАМАЗ-43118 (6х6); 1 полуприцеп НЕФАЗ 93341-0310230-07; 1 экскаватор-погрузчик JCB 3СХ; В 2027 году планируется приобретение 20 единиц автотранспорта в том числе: 6 автомастерских ГАЗ-С41А23 Садко NEXT; 4 бригадных автомобилей Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773; 3 машина бурильно-крановая БКМ-317; 2 трактора БТЗ-180К.15; 1 автоподъемник АГП ПСС-131.18Э; 1 автомобиль ГАЗ-С41А23 Садко NEXT с КМУ ТADANO TM-ZE364HS; 2 автокрана КС-45734, на шасси КАМАЗ-43118; 1 экскаватор-погрузчик JCB 3СХ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение производственного персонала транспортом для обслуживания электроустановок
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2027-05-17 |  |  | 2023-01-01 |  | 34.2303 | 100
1.1.1 | Получение заявки на ТП
1.1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 |  | 36.6622 | 100
1.1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2023-01-31 | 2027-05-01 |  |  | 2023-01-31 |  | 33.3119 | 100
1.1.5 | Утверждение проектной документации | 2023-05-02 | 2027-05-17 |  |  | 2023-05-02 |  | 28.8422 | 100
1.1.6 | Разработка рабочей документации
1.2 | Организационный этап | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 |  | 36.6622 | 100
1.2.1 | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 |  | 36.6622 | 100
1.2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 |  | 36.6622 | 100
1.2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
1.3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-02 | 2027-09-21 |  |  | 2023-05-02 |  | 26.5586 | 100
1.3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-18 | 2027-06-17 |  |  | 2023-05-18 |  | 27.4799 | 100
1.3.2 | Поставка основного оборудования | 2023-05-02 | 2027-07-01 |  |  | 2023-05-02 |  | 27.9895 | 100
1.3.3 | Монтаж основного оборудования | 2023-07-02 | 2027-08-16 |  |  | 2023-07-02 |  | 24.2203 | 100
1.3.4 | Пусконаладочные работы | 2023-08-17 | 2027-09-16 |  |  | 2023-08-17 |  | 21.3807 | 100
1.3.5 | Завершение строительства | 2023-09-16 | 2027-09-21 |  |  | 2023-09-16 |  | 19.7001 | 100
1.4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-09-16 | 2027-11-20 |  |  | 2023-09-16 |  | 18.926 | 100
1.4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2023-09-16 | 2027-09-19 |  |  | 2023-09-16 |  | 19.727 | 100
1.4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
1.4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2023-09-20 | 2027-10-20 |  |  | 2023-09-20 |  | 19.1019 | 100
1.4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2023-10-21 | 2027-11-20 |  |  | 2023-10-21 |  | 17.0241 | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 567.9054 | 135.9994 | 567.9054 | 487.7209 | 0 | 80.1845 |  | 78.6533 |  | 118.7472 |  | 57.3461 |  | 115.8243 |  | 0 |  | 123.4875 |  | 0 |  | 129.6619 |  | 0 |  | 567.9054 | 135.9994
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 567.9054 | 135.9994 | 567.9054 | 487.7209 | 0 | 80.1845 |  | 78.6533 |  | 118.7472 |  | 57.3461 |  | 115.8243 |  | 0 |  | 123.4875 |  | 0 |  | 129.6619 |  | 0 |  | 567.9054 | 135.9994
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 494.0106 | 135.2939 | 494.0106 | 423.7646 | 0 | 70.246 |  | 74.7693 |  | 98.3184 |  | 60.5245 |  | 103.2343 |  | 0 |  | 108.396 |  | 0 |  | 113.8158 |  | 0 |  | 494.0106 | 135.2939
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | шт., комплекты | 100 | 37 | 100 | 76 | 0 | 24 |  | 25 |  | 20 |  | 12 |  | 17 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 100 | 37
3.6 | точки учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | шт., комплекты | 100 | 37 | 100 | 76 | 0 | 24 |  | 25 |  | 20 |  | 12 |  | 17 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 100 | 37
4.8 | точки учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 494.0106 | 135.2939 | 494.0106 | 423.7646 | 0 | 70.246 |  | 74.7693 |  | 98.3184 |  | 60.5245 |  | 103.2343 |  | 0 |  | 108.396 |  | 0 |  | 113.8158 |  | 0 |  | 494.0106 | 135.2939
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | шт., комплекты | 100 | 37 | 100 | 76 | 0 | 24 |  | 25 |  | 20 |  | 12 |  | 17 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 100 | 37
5.7 | точки учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | шт., комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | точки учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протокнду, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Шт. комплекты | Точки учёта | Га. | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Трактор промышленный КРТ-180.06 с Мульчером UM-Forest prof 220 | АО "СУЭНКО" | 15919.54 | Коммерческие предложения | 15919.54 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 15919.54 | нд | нд | 13852.02 | 13852.02 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 16622.43 | 7389.77 | 115/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2023-04-10 | 2023-04-10 | апрель 2023 г. | 2023-04-25 | 2023-04-25 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ Комби 390995 | АО "СУЭНКО" | 1542.7727 | Коммерческие предложения | 1542.7727 | ЗП | ЗП | не определено | 3 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "Автолизинг". 3. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | нд | нд | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | 1462.9066 | ООО "Автолизинг" | 1755.49 | 572.38 | № 382/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 22.08.2023 г. | 22.08.2023 г. | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ Комби 390995 | АО "СУЭНКО" | 1542.7727 | Коммерческие предложения | 1542.7727 | ЗП | ЗП | не определено | 3 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "Автолизинг". 3. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | нд | нд | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | 1462.9066 | ООО "Автолизинг" | 1755.49 | 572.38 | № 383/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 22.08.2023 г. | 22.08.2023 г. | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ комби 390995 | АО "СУЭНКО" | 1542.7727 | Коммерческие предложения | 1542.7727 | ЗП | ЗП | не определено | 3 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "Автолизинг". 3. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | нд | нд | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | 1462.9066 | ООО "Автолизинг" | 1755.49 | 572.38 | № 384/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 22.08.2023 г. | 22.08.2023 г. | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ комби 390995 | АО "СУЭНКО" | 1542.7727 | Коммерческие предложения | 1542.7727 | ЗП | ЗП | не определено | 3 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "Автолизинг". 3. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | нд | нд | 1. 1 514,97 2. 1 462,91 3. 1 391,13 | 1462.9066 | ООО "Автолизинг" | 1755.49 | 572.38 | № 385/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 22.08.2023 г. | 22.08.2023 г. | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 386/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-08-30 | 2023-08-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 387/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-08-30 | 2023-08-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 388/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-08-30 | 2023-08-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 389/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-08-30 | 2023-08-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 390/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-08-30 | 2023-08-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Соболь Бизнес ГАЗ-27527-773 | АО "СУЭНКО" | 2370.24 | Коммерческие предложения | 2370.24 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | нд | нд | 1. 2 267,79 2. 2 139,94 | 2267.79 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2721.35 | 883.2 | № 391/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-14 | сентябрь 2023 г. | 2023-09-12 | 2023-09-12 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 Садко NEXT | АО "СУЭНКО" | 7923.46 | Коммерческие предложения | 7923.46 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 7579.36 | нд | нд | 7579.36 | 7579.36 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 9095.23 | 2739.91 | № 392/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-22 | октябрь 2023 г. | 2023-10-25 | 2023-10-25 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 Садко NEXT | АО "СУЭНКО" | 7923.46 | Коммерческие предложения | 7923.46 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 7579.36 | нд | нд | 7579.36 | 7579.36 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 9095.23 | 2739.91 | № 393/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-22 | октябрь 2023 г. | 2023-10-25 | 2023-10-25 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С41А23 Садко NEXT | АО "СУЭНКО" | 7923.46 | Коммерческие предложения | 7923.46 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 7579.36 | нд | нд | 7579.36 | 7579.36 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 9095.23 | 2739.91 | № 394/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-22 | октябрь 2023 г. | 2023-10-25 | 2023-10-25 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ "Патриот" 3163 "Комфорт" | АО "СУЭНКО" | 1856.75 | Коммерческие предложения | 1856.75 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 780,52 2. 1 602,80 | нд | нд | 1. 1 690,30 2. 1 602,80 | 1690.3 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2028.35 | 674.89 | 409/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-02 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-06 | сентябрь 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ "Патриот" 3163 "Комфорт" | АО "СУЭНКО" | 1856.75 | Коммерческие предложения | 1856.75 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 780,52 2. 1 602,80 | нд | нд | 1. 1 690,30 2. 1 602,80 | 1690.3 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2028.35 | 674.89 | 410/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-06 | сентябрь 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ "Патриот" 3163 "Комфорт" | АО "СУЭНКО" | 1856.75 | Коммерческие предложения | 1856.75 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 780,52 2. 1 602,80 | нд | нд | 1. 1 690,30 2. 1 602,80 | 1690.3 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 2028.35 | 674.89 | 411/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-06 | сентябрь 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ 390945 Фермер | АО "СУЭНКО" | 1560.51 | Коммерческие предложения | 1560.51 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 532,29 2. 1 336,69 | нд | нд | 1. 1 410,23 2. 1 336,69 | 1410.23 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 1692.28 | 525.89 | 412/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-05 | октябрь 2023 г. | 2023-10-03 | 2023-10-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ 390945 Фермер | АО "СУЭНКО" | 1560.51 | Коммерческие предложения | 1560.51 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 532,29 2. 1 336,69 | нд | нд | 1. 1 410,23 2. 1 336,69 | 1411.23 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 1692.28 | 525.89 | 413/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-18 | октябрь 2023 г. | 2023-10-03 | 2023-10-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ 390945 Фермер | АО "СУЭНКО" | 1560.51 | Коммерческие предложения | 1560.51 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 532,29 2. 1 336,69 | нд | нд | 1. 1 410,23 2. 1 336,69 | 1412.23 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 1692.28 | 525.89 | 414/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-05 | октябрь 2023 г. | 2023-10-03 | 2023-10-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | УАЗ 390945 Фермер | АО "СУЭНКО" | 1560.51 | Коммерческие предложения | 1560.51 | ЗП | ЗП | не определено | 2 | 1. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ". 2. ООО "СТОУН-XXI" | 1. 1 532,29 2. 1 336,69 | нд | нд | 1. 1 410,23 2. 1 336,69 | 1413.23 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 1692.28 | 525.89 | 415/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-08-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-05 | октябрь 2023 г. | 2023-10-03 | 2023-10-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 1 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | ГАЗ, SADKO NEXT, C42A43 | АО "СУЭНКО" | 6435.21 | Коммерческие предложения | 6435.21 | ЕП | ЕП | не определено | 1 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 6435.21 | нд | нд | нд | 6435.21 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 7722.25 | 2329.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п. 4.7. Положения | комиссия | 2023-09-08 | ЕП 543/2023 | нд | 2023-09-27 | октябрь 2023 г. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 777.4 | Коммерческие предложения | 777.4 | АЭФ | АЭФ | не определено | 1 | ООО Ситипоинт | 777.4 | нд | нд | нд | 777.4 | ООО Ситипоинт | 932.88 | 932.88 | 274/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | нд | нд | нд | нд | 13.06.2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-11-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 509.2 | Коммерческие предложения | 509.2 | АЭФ | АЭФ | не определено | 1 | ООО Ситипоинт | 509.2 | нд | нд | нд | 509.2 | ООО Ситипоинт | 611.04 | 611.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пп.4 п.4.7 | ЦЗО | 10.11.2023 | ЕП 718/2023 | 27.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-31 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 1219.95 | нд | 1219.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Ситипоинт" | нд | нд | 297/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 05.07.2024 | 09.07.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | июль 2024 | июль 2024 | декабрь 2024 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 11911.37 | нд | 11911.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Лизинговая компания "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | нд | нд | № ЕП 221/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 45397 | № ЕП 221/2024 | нд | 2024-05-17 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 11924.551 | нд | 11924.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Лизинговая компания "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | нд | нд | № ЕП 222/2024 | нд | нд | нд | нд | нд | пп. 1 п 4.7 Положения | комиссия | 45397 | № ЕП 222/2024 | нд | 2024-05-17 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 15657.563 | нд | 15657.563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 159/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-27 | 2024-09-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 187/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 188/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 189/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 190/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 2605.71 | нд | 2605.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 191/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | нд | нд
M_Kgn_1.6.4 | АО "СУЭНКО" Курганская область | Передача электроэнергии | 4 квартал 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | МТРиО | Выполнение работ по мероприятию ''Реновация автотранспорта'' | АО "СУЭНКО" | 1291.645 | нд | 1291.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Автолизинг" | нд | нд | № 192/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-04 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Kgn_1.6.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реновация автотранспорта
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реновация автотранспорта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Курганская область, г. Курган
Тип проекта | прочие инвестиционные проекты
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Стоимость проекта с НДС | 567,91 млн.руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Коммерческое предложение поставщика
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту в отчетном периоде, млн. руб. (с НДС) | 135.9994
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту в отчетном периоде, млн. руб. (без НДС) | 135.2939
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)