Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на май 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,**  **причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на**  **ночь, и т.д.** | **Примечание,**  **вид ремонта,**  **аварийная**  **готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок**  **ремонта** | | |
| **Кол-во**  **дней** | **Начало**  **(дата)** | **Окончание**  **(дата)** |
| **г.Тюмень** | | | | | |
| ВЛ-10 кВ РСУ |  | ТО(1ч) | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-184 Магазин |  | КР(3ч) | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-784 Д.Бедного |  | ТО(1ч) | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-499 Город |  | ТО(1ч) | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ТП-1006 |  | КР(3ч) | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ТП-5В/786 |  | ТР | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ТП-1422 |  | ТР | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ВЛ-10 кВ Торфосклад |  | ТО(1ч) | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1785 Шевченко |  | КР(3ч) | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1313 Город |  | ТО(1ч) | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1Б Набережная |  | ТО(1ч) | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-518 |  | КР(3ч) | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-4А |  | ТР | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-1447 |  | ТР | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-10 кВ Медик - I - II |  | ТО(1ч) | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-233 К.Маркса |  | КР(3ч) | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-567 Спорта |  | ТО(1ч) | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-65Б Титова |  | ТО(1ч) | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ТП-519 |  | КР(3ч) | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ТП-11А |  | ТР | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ТП-1589 |  | ТР | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-10 кВ Яр-РП-54 |  | ТО(1ч) | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-279 Курортная |  | КР(3ч) | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-10 л Юбилейная 54 |  | ТО(1ч) | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Павлого |  | ТО(1ч) | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-1404 |  | КР(3ч) | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-24 |  | ТР | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-1590 |  | ТР | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-988 Юннатов |  | КР(3ч) | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1В Мичуринский |  | ТО(1ч) | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1313 База |  | ТО(1ч) | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ТП-877 |  | КР(3ч) | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ТП-18 |  | ТР | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ТП-2097 |  | ТР | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ РП-7 Город |  | КР(3ч) | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-11Б Пушкина |  | ТО(1ч) | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-452 Коттеджи |  | ТО(1ч) | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-86 |  | КР(3ч) | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-19 |  | ТР | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-2099 |  | ТР | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.Железнодорожный |  | КР(3ч) | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-68Б Орджоникидзе |  | ТО(1ч) | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1345 Линия 3 |  | ТО(1ч) | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ТП-887 |  | КР(3ч) | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ТП-243 |  | ТР | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ТП-56б |  | ТР | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-49 Барнаульский |  | КР(3ч) | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Город |  | ТО(1ч) | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 2 |  | ТО(1ч) | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ТП-892 |  | КР(3ч) | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ТП-296 |  | ТР | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ТП-57б |  | ТР | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-343 Жданова |  | КР(3ч) | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Кондинская |  | ТО(1ч) | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 2 |  | ТО(1ч) | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| РП-31 |  | КР(3ч) | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ТП-679 |  | ТР | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ТП-19в |  | ТР | 1 | 16.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-245 База |  | КР(3ч) | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-483 Свободы |  | ТО(1ч) | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-343 Жданова |  | КР(3ч) | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| РП-56 |  | КР(3ч) | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ТП-684 |  | ТР | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ТП-25в |  | ТР | 1 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-245 Спорта |  | КР(3ч) | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1603 Салехардская |  | ТО(1ч) | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-42Л |  | ТР | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-823 |  | ТР | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-218 |  | ТО(1ч) | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| **г. Тобольск** | | | | | |
| ТП-141  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Вокзальные (оп. 8, 11, 14) | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф. Сакко и Ванцетти | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| Кабельная линия КЛ-0,4кВ, протяженность 92 м-Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Мира от КТП-10/0,4 до здания №8 по ул. Мира в п. Сумкино, кл-153 |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-6  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-223 ф. "ж/д 12" (к оп.3-6) | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф. Алябьева | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-41  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-223 ф. "ж/д 12" (к оп.3-6) |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф. Алябьева | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф. База ПЖТ |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-69  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф. База ПЖТ | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 14.05.2018 | 15.05.2018 |
| ТП-77  Т-1, РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 16.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф. ДРСУ | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 3 | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-156  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 18.05.2018 | 18.05.2018 |
| **г. Ялуторовск** | | | | | |
| ВЛ-10кВ Детдом от ПС 110кВ Ялуторовская | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 19 | 23.04.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-55  Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 8 | 27.04.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-37  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 5 | 03.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-10кВ КПП-2 от ПС 110 Ялуторовская | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свердлова от ТП-5 |  | ТО2 | 1 | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Революции от ТП-7 |  | ТО2 | 1 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-95  Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 07.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-10кВ КПП-1 от ПС 110 Ялуторовская | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 07.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Тюменская от ТП-5 |  | ТО3 | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Лесозаводская от ТП-5 |  | ТО3 | 1 | 07.05.2018 | 07.05.2018 |
| ТП-38  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 8 | 08.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-6 |  | ТО3 | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Тюменская от ТП-6 |  | ТО3 | 1 | 08.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-10кВ ГАУ от ПС 110 Ялуторовская | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 5 | 10.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ишимская от ТП-7 |  | ТО3 | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Кулинария от ТП-7 |  | ТО3 | 1 | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Школа от ТП-8 |  | ТО3 | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свобода от ТП-8 |  | ТО3 | 1 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-68  Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Профилакторий от ТП-77 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Гроховского от ТП-9 |  | ТО2 | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Революции от ТП-10 |  | ТО2 | 1 | 14.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Первомайская от ТП-10 |  | ТО2 | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Шаурова от ТП-10 |  | ТО2 | 1 | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Тюменская от ТП-12 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 16.05.2018 | 17.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Трактовый от ТП-4 | с включением на ночь | ТО2 | 2 | 17.05.2018 | 18.05.2018 |
| **г. Заводоуковск** | | | | | |
| ТП-603  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 8 | 03.05.2018 | 10.05.2018 |
| ТП-695  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО 2 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ 1-е Сокольники нечёт. от ТП-708 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 6 | 03.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Элеваторный от ТП-667 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-680 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-697  Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО 2 АГ-1ч. | 4 | 04.05.2018 | 07.05.2018 |
| ТП-690  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 4 | 07.05.2018 | 10.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-680 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Комсомольская прав. от ТП-681 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 07.05.2018 | 08.05.2018 |
| ТП-687  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО 2 АГ-1ч. | 5 | 10.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-681 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Хахина от ТП-681 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| ТП-700  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО 2 АГ-1ч. | 3 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ-10кВ Восточный от ПС 35 Арболитовая | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-681  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| **г. Ишим** | | | | | |
| ВЛ-0,4кВ М.Садовая от ТП-109 | с включением на ночь | ИП АГ-1ч. | 16 | 03.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Б.Садовая от ТП-109 | с включением на ночь | ИП АГ-1ч. | 16 | 03.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Казанская от ТП-157 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ударная от ТП-112 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ТП-290  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 6 | 03.05.2018 | 08.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-94 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Карякина от ТП-6 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 07.05.2018 | 11.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Казанская от ТП-25 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 07.05.2018 | 10.05.2018 |
| ТП-344  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 6 | 10.05.2018 | 15.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Чапаева от ТП-25 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-102 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 |
| ТП-345  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 4 | 15.05.2018 | 18.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Гаражи от ТП-169 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 15.05.2018 | 16.05.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Верхний от ТП-169 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 17.05.2018 | 18.05.2018 |