## Ф.11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области №0166-од от 22.11.2023 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2006.0684 | 0 | 0 | 1222.1441 | 783.9243 | 206.0684 | 11.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -577.8559 | -32.1031 | 783.9243 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 322.8601 | 0 | 0 | 322.8601 | 0 | 1562.7302 | 0 | 0 | 778.8059 | 783.9243 | 1239.87 | 384.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9457 | 141.2208 | 783.9243 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 833.0848 | 0 | 0 | 833.0848 | 0 | 174.0378 | 0 | 0 | 174.0378 | 0 | -659.047 | -79.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659.047 | -79.1092 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 528.6638 | 0 | 0 | 528.6638 | 0 | 221.8063 | 0 | 0 | 221.8063 | 0 | -306.8575 | -58.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.8575 | -58.044 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 115.3913 | 0 | 0 | 115.3913 | 0 | 47.4941 | 0 | 0 | 47.4941 | 0 | -67.8971 | -58.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.8971 | -58.8408 | 0 | 0 | нд
Тюменская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 322.8601 | 0 | 0 | 322.8601 | 0 | 1562.7302 | 0 | 0 | 778.8059 | 783.9243 | 1239.87 | 384.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9457 | 141.2208 | 783.9243 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 322.8601 | 0 | 0 | 322.8601 | 0 | 1562.7302 | 0 | 0 | 778.8059 | 783.9243 | 1239.87 | 384.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9457 | 141.2208 | 783.9243 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 145.9172 | 0 | 0 | 145.9172 | 0 | 545.869 | 0 | 0 | 326.4811 | 219.3879 | 399.9518 | 274.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5639 | 123.7441 | 219.3879 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 176.943 | 0 | 0 | 176.943 | 0 | 418.5565 | 0 | 0 | 179.9092 | 238.6473 | 241.6136 | 136.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 1.6764 | 238.6473 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.3046 | 0 | 0 | 272.4156 | 325.889 | 598.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4156 | 0 | 325.889 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-400, КЛ-10 кВ от I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-291 до I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-400, КЛ-0,4кВ от от I,II секции шин РУ-0,4 кВТП-400 до МКД №3,4,5 по адресу: г.Ишим, ул.К.Маркса, реконструкция ТП-291. Заявитель: ООО "Стройимпульс" | N_08_TP_1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042798 | 0 | 0 | 0.042798 | 0 | 0.042798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042798 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от II секции шин РУ-0,4 кВТП-11 до ВРУ-0,4 кВ объекта по адресу: г.Ишим, ул.Непомнящего, д.98, реконструкция ТП-11. Заявитель: МКУ "Управление ЖКХ города Ишима" | N_08_TP_1.1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-159-I,II до ВРУ-0,4 кВ (ГП-5,6) ж/д. г. Тобольск, мкр.10, уч.№ 43, реконструкция РП-10. Заявитель: ООО "Транспромжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП №15 ф. «Участок №16» (ввод-1,2), реконструкция РП-15. Заявитель: ООО "ИнвестСтрой-Т" | N_08_TP_1.1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1847 ф. Быт, ТП-1847. Заявитель: АСУСОН ТО "Михайловский специализированный дом интернат для престарелых и инвалидов" | N_08_TP_1.1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.16 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С1,С2, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С3,С4,С5, КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П1, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П2, г. Тюмень, ул. Профсоюзная. Заявитель: СЗ "Эталон Ситилайф" | N_08_TP_1.1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3104-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5,6,7 жилого дома ГП-1,2,3, по адресу: г.Тюмень, район оз. Алебашевская, реконструкция КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, РП-47. Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-недвижимость" | N_08_TP_1.1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01171 | 0 | 0 | 0.01171 | 0 | 0.01171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01171 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1452-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 административного здания по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, реконструкция ТП-1452. Заявитель: ООО "Профиль-10" | N_08_TP_1.1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52e-07 | 0 | 0 | 5.52e-07 | 0 | 5.52e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52e-07 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.22 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3248-I, II до ВРУ-0,4кВ №11-18 жилого дома ГП-5.1, ГП-5.2, КЛ-0,4кВ от ТП-3249-I, II до ВРУ-0,4кВ №40 СОШ, №5-8 жилого дома ГП-2А и ГП-2Б, КЛ-0,4кВ от ТП-3250 до ВРУ-0,4кВ №9,10,33,34 жилого дома ГП-3А, ГП-3Б, №41 детского сада, КЛ-10кВ от ТП-1490-I,II - ТП-3249-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3249-I,II - ТП-3248-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки врезки А1 и Б1 в сторону ТП-3249, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки А и Б в сторону ТП-1490, ТП-3248, ТП-3249, ТП-3250, реконструкция ТП-1490. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а кадастровый № 72:23:0214002:998. Заявитель: ПИК-Тура ООО | N_08_TP_1.1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4352 | 0 | 0 | 1.8514 | 11.5838 | 13.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 11.5838 | 0 | нд
1.1.1.3.23 | Строительство: ТП-3247; ТП-3253; КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ до ВРУ №3, №4 ж/д ГП-1Б; КЛ-0,4кВ до ВРУ №46 котельной. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а. Заявитель: ООО "ПИК-Тура" | N_08_TP_1.1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.011908 | 0.10633 | 0.11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011908 | 0 | 0.10633 | 0 | нд
1.1.1.3.25 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ №3360; КЛ-0,4 кВ от ТП-3360-I, II до ВРУ-0,4 кВ №2,3 апарт-отеля, по адресу: г.Тюмень, ул. Красина; КЛ-10 кВ от ТП-369-I, II-ТП-3360-I, II. Заявитель: ООО МЦ "Фортис". | N_08_TP_1.1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.29 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3415 ф. "Нежилое здание по ул. Гилевская Роща, 14, строение 5", КЛ-10кВ от т. "А" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-524 до ТП-3415, КЛ-10кВ от т. "Б" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-728 до ТП-3415, ТП-3415, реконструкция КЛ-10кВ инв.000000008527. Заявитель: Нефтеспецтехника ООО | N_08_TP_1.1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-111-I,II до РТП-3588-I,II, реконструкция РП-111, КЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Северная". Заявитель: ООО "Жилой район Речной порт Тюмень" | N_08_TP_1.1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78584 | 0 | 0 | 0.78584 | 0 | 0.78584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78584 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.31 | Строительство КЛ-10кВ от РП-132-I,II до ТП-3423-I,II, КЛ-10кВ от РП-3423-I,II до ТП-3424-I,II, КЛ-10кВ от РП-3424-I,II до ТП-3425-I,II, КЛ-10кВ от РП-3425-I,II до ТП-3426-I,II, реконструкция РП-132. Заявитель: АКМ СЗ АО | N_08_TP_1.1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3546 | 0 | 0 | 1.0201 | 8.3345 | 9.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 8.3345 | 0 | нд
1.1.1.3.34 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.67 ВЛ-10кВ ф.Торфомассив ПС Чермет от КТП в СНТ Русское поле инв.№3013107393. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4145 | 0 | 0 | 2.9539 | 1.4606 | 4.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9539 | 0 | 1.4606 | 0 | нд
1.1.1.3.35 | Строительство ТП-3492, КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-3492-I, КЛ-10кВ от ТП-936-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-457-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-103-I до ТП-3492-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3492-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 главного учебно-лабораторного корпус ФГАОУ ВО «ТюмГУ» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики. Заявитель: ФГАОУ ВО "ТГУ" | N_08_TP_1.1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 1.5055 | 0.18238 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 0.18238 | 0 | нд
1.1.1.3.36 | Строительство ТП-81Л, КЛ-10кВ от точки «А,А1,Б,Б1» КЛ-10кВ «ПС-«ЛПК-I,II - ТП-18Л-I,II» до ТП-81Л-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-81Л-I,II до ВРУ-0,4кВ КНС-36, реконструкция 2КЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Тюмень Водоканал" | N_08_TP_1.1.1.3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018378 | 0 | 0 | 0.00018378 | 0 | 0.00018378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018378 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.37 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-112-I,II до ВРУ-0,4кВ административного здания по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Федюнинского (к/н 72:17:1313001:16974), реконструкция 2БКРТП-112. Заявитель: ИП Быковский И.Э. | N_08_TP_1.1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75795 | 0 | 0 | 0.65944 | 0.098503 | 0.75795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0.098503 | 0 | нд
1.1.1.3.39 | Строительство ТП-3518, ТП-3519, КЛ-10кВ от ТП-1111-I,II - ТП-3518-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3518-I,II - ТП-3519-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3518-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1, ГП-2, КЛ-0,4кВ от ТП-3519-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-3,4; реконструкция ТП-1111. Заявитель: ООО СЗ "Меридиан Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 1.0282 | 3.4967 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 3.4967 | 0 | нд
1.1.1.3.41 | Строительство ТП-3589, КЛ-10кВ от Т-1978-I,II- ТП-3589-I,II, реконструкция ТП-1978, КЛ-10кВ РП-87-ТП1978. Заявитель: ООО "Просторы" | N_08_TP_1.1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34533 | 0 | 0 | 0.037659 | 0.30767 | 0.34533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037659 | 0 | 0.30767 | 0 | нд
1.1.1.3.42 | Реконструкция РП -117, ул. Кремлевская, г. Тюмень инв.№100027738. Заявитель: ООО "СЗ "СТРАНА ЗАПАД" | N_08_TP_1.1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8318 | 0 | 0 | 4.7591 | 0.072749 | 4.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7591 | 0 | 0.072749 | 0 | нд
1.1.1.3.43 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-199-I,II до ВРУ№1,2-0,4кВ-I,II Объекта, реконструкция ТП-199, КЛ-10кВ от ТП-325 до ТП-1207. Заявитель: ООО "СЗ Уайт Хаус" | N_08_TP_1.1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0 | 0.97858 | 7.9947 | 8.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97858 | 0 | 7.9947 | 0 | нд
1.1.1.3.47 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-24-I,II до ВРУ 0,4кВ №1,2,3 жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г.Тюмень, ул. Энергетиков, 42,КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ШОУ-0,4кВ, реконструкция ТП-24, КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ СТО ул.Энергетиков, 42. Заявитель: ООО "СЗ Звезда". | N_08_TP_1.1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5618 | 0 | 0 | 2.2368 | 16.325 | 18.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2368 | 0 | 16.325 | 0 | нд
1.1.1.3.48 | Строительство ТП-80Л, КЛ-10кВ от ТП-51-Л-I,II до ТП-80Л-I,II, реконструкция РП-55Л. Заявитель: АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.50 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-708-I,II до ВРУ-1,2-0,4кВ-I,II объекта, реконструкция ТП-708. Заявитель: ООО "СЗ Звезда" | N_08_TP_1.1.1.3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.51 | Строительство ТП-3555, КЛ-10кВ РП-117-I,II – ТП-3555-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3555-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4 школы, по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Плеханово», реконструкция РП-117. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7549 | 0 | 0 | 1.2591 | 0.49585 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0.49585 | 0 | нд
1.1.1.3.52 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ 10-кВ ПС-"Тарманы" ф. "РП-38-II" до ТП-3592", реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Тарманы". Заявитель:ООО "Транснефтегаз" | N_08_TP_1.1.1.3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021465 | 0 | 0 | 0.021465 | 0 | 0.021465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021465 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.53 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3307 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул.Республики, 252, стр.49, реконструкция ТП-3307, КЛ-0,4кВ ТП-3307. Заявитель: ИП Новоселова Т.В. | N_08_TP_1.1.1.3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | 0 | 1.3001 | 0.17216 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 0 | 0.17216 | 0 | нд
1.1.1.3.55 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-931-1,2 до ВРУ-0,4 кВадминистративного задния по адресу: г.Тюмень, ул.Амурская, 27, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-282 Дет.сад Санэпиднадзор, ТП-931. Заявитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" | N_08_TP_1.1.1.3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15541 | 0 | 0 | 0.041539 | 0.11388 | 0.15541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041539 | 0 | 0.11388 | 0 | нд
1.1.1.3.57 | Строительство ТП-3608; КЛ-0,4кВ ТП-3608 ф. "Республики, 256, корпус 3, строение 1", реконструкция КЛ-10кВ ТП-1279. Заявитель: ООО "ПСК "Тюменьстроймонтаж" | N_08_TP_1.1.1.3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.59 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3202-I,II - ТП-3631-I,II, реконструкция 4БКРТП-80. Заявитель: ООО "Гудвилл" | N_08_TP_1.1.1.3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44148 | 0 | 0 | 0.31043 | 0.13106 | 0.44148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31043 | 0 | 0.13106 | 0 | нд
1.1.1.3.60 | Реконструкция РП-14. Заявитель: ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод" | N_08_TP_1.1.1.3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 0 | 0 | 2.2251 | 0 | 2.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.61 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-618-2 ф.ул.Ленина 38. к.1, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-618 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина, 38, корпус 1, ТП-618. Заявитель: ООО "Этажи", Хусаинов Э.Б. | N_08_TP_1.1.1.3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.63 | Строительство КЛ-10 кв РП-88-I,II - ТП-3661-I,II, реконструкция РП-88. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.65 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-245-I,II до ВРУ-0,4кВ-I,II жилого дома по адресу: г.Тюмень, в границах улиц Дружбы, Таежная, Волочаевская, Ватутина, реконструкция ТП-245. Заявитель. ООО "СЗ "ФЭНСИ" | N_08_TP_1.1.1.3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0832e-05 | 0 | 0 | 5.0832e-05 | 0 | 5.0832e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0832e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.66 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1614 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по адресу: г. Тюмень, 7 км Велижанского тракта, дом 22, реконструкция КТП-1614. Заявитель: ООО "Луч" | N_08_TP_1.1.1.3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.69 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3567 до ШР-0,4кВ-ТП-3567-1", реконструкция ТП-3567. Заявитель: Угрюмов Д.А. | N_08_TP_1.1.1.3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.70 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1411-1 до ТП-3657-1, реконструкция ВЛ-10кВ ф.Керамзитовый з-д Тарманы, РП-34. Заявитель: ООО "СЗ "СУПЕРСКИЙ" | N_08_TP_1.1.1.3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4096 | 0 | 0 | 1.3122 | 9.0975 | 10.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 9.0975 | 0 | нд
1.1.1.3.71 | Реконструкция ТП-17. Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | N_08_TP_1.1.1.3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3405 | 0 | 0 | 1.281 | 0.059453 | 1.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0.059453 | 0 | нд
1.1.1.3.73 | Строительство КТП-3673; КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1602 до РУ-10кВ ТП-3673, реконструкция КВЛ-10кВ ТП-1602. Заявитель: ООО "Старый дом" | N_08_TP_1.1.1.3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0.21212 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.74 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-838-I до ТП-1674-I, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-710-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3-I,II объекта, реконструкция ТП-710, ТП-838. Заявитель: ООО "СЗ Развитие" | N_08_TP_1.1.1.3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4809 | 0 | 0 | 7.4809 | 0 | 7.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4809 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.75 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1641-II ф. "Нежилое здание ООО "БЦ Старт", реконструкция 2БКТП-1641. Заявитель: ООО "БЦ Старт" | N_08_TP_1.1.1.3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 1.3418 | 0.057991 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3418 | 0 | 0.057991 | 0 | нд
1.1.1.3.76 | Строительство 2БКТП-3694, 3695, РП-143, КЛ-10кВ от ПС-Комарово-I - РП-143-I,II, КЛ-10кВ от РП-143-I,II - ТП-3694-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3694-I,II-ТП-3695-I,II, КЛ-0,4кВ от РП-143-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1,2, КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ВРУ-0,4кВ ГП-3,5(паркинг), КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ЩНО-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-3695-I до ВРУ-0,4кВ ГП-4, (газовой котельной). Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-Девелопмент" | N_08_TP_1.1.1.3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6692 | 0 | 0 | 22.5251 | 66.1441 | 88.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5251 | 0 | 66.1441 | 0 | нд
1.1.1.3.78 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3565-I,II до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, КЛ-0,4кВ ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4 №4, №5, №6, №7, №8. Заявитель: ООО "СЗ "Клевер Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.80 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №2 и №6 по ул. Мельникайте, КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №1 и №5 по ул. Мельникайте. Заявитель: УАД ГКУ ТО | N_08_TP_1.1.1.3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96125 | 0 | 0 | 0.19968 | 0.76158 | 0.96125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19968 | 0 | 0.76158 | 0 | нд
1.1.1.3.87 | Реконструкция ТП-629, КЛ-0,4кВ ф. "Школа №62". Заявитель: МАОУ СОШ №62 г. Тюмени. | N_08_TP_1.1.1.3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78247 | 0 | 0 | 0.67557 | 0.1069 | 0.78247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67557 | 0 | 0.1069 | 0 | нд
1.1.1.3.88 | Установка приборов учета для заявителей свыше 150 кВт | N_08_TP_1.1.1.3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0.18438 | 1.2578 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18438 | 0 | 1.2578 | 0 | нд
1.1.1.3.92 | Реконструкция ВЛ- 10кВ "Запсибкомбанк" АС-70 18/1270 7/520 23/1680 инв.№100006380, ВЛ- 10кВ "Мыс-I - РП-52" РП- 52 А-95 10/700 50/2330 инв.№100006382. Заявитель: ООО "Зеленый мыс" | N_08_TP_1.1.1.3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038486 | 0 | 0 | 0.038486 | 0 | 0.038486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038486 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.95 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-79Б-I, II-ТП-40Б-I, II, 2КЛ-10кВ ТП-75Б-I, II-ТП-86Б-I, II, реконструкция ТП-75Б, инв. №100026641 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП-10/0,4кВ заявителя ООО "ОКЕЙЧ" по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский | N_08_TP_1.1.1.3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.103 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 «Химфарм»-I,II до ТП-3394-I,II, 2БКТП 10/0,4кВ Заявитель СЗ "Стандарт", г. Тюмень | N_08_TP_1.1.1.3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0.052798 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.111 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-245А-I,II до ТП-3409-I,II, реконструкция РП-47, РП-34. Заявитель: ФЭНСИ ООО | N_08_TP_1.1.1.3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.011087 | 0.090584 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011087 | 0 | 0.090584 | 0 | нд
1.1.1.3.118 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-242-I до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 48., реконструкция ТП-242, КЛ-0,4кВ от ТП-242 до ВРУ ж.д. по ул.Республики, д.48. Заявитель: ТЭСК УК ООО | N_08_TP_1.1.1.3.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 | 0.090792 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.128 | Строительство 2БКТП-3450, 2БКТП-3541, КЛ-10кВ от РП-122-I,II-ТП-3540-I,II., КЛ-10кВ от точки «А»,«А1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II,КЛ-10кВ от точки «Б»,«Б1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II, реконструкция РП-122. Заявитель: ООО "Инвест-Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.130 | Строительство ТП-10/0,4кВ №78В, ВЛ-0,4кВ от ТП-20В-ТП-74В (в сторону ТП-78В), реконструкция КЛ-10кВ "ТП-20В-ТП-74В". Заявитель: ИП Васильев В.И. | N_08_TP_1.1.1.3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.132 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-716 до котельной №25 ул.Мелиораторов,2-А. Заявитель:АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936e-06 | 0 | 0 | 9.936e-06 | 0 | 9.936e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936e-06 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ детского сада, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной, КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта; реконструкция РП-Юг. Заявитель ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35695 | 0 | 0 | 0.16028 | 0.19667 | 0.35695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16028 | 0 | 0.19667 | 0 | нд
1.1.1.3.140 | Строительство ТП-376, КЛ-10 кВ ф. «АГНКС» от оп №55 до ТП-376, КЛ-0,4 кВ ТП-376 ф. «КБ-1», «КБ-1», "ОБ", реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие" | N_08_TP_1.1.1.3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0.66343 | 2.0714 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66343 | 0 | 2.0714 | 0 | нд
1.1.1.3.145 | Реконструкция ТП-117. Заявитель: ООО Пятницкое" | N_08_TP_1.1.1.3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0.028289 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.146 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ПС "Белинская" ф. «Маяк-II» (отпайка на ТП-849) до РУ-10 кВ ТП-290, реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Ютэйр-Инжиниринг" | N_08_TP_1.1.1.3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.147 | Строительство КЛ-10 кВ «ТП-76Б-I,II-ТП-111Б-I,II», реконструкция КЛ-10 кВ. Заявитель: ООО "Грин Лайф" | N_08_TP_1.1.1.3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3042 | 0 | 0 | 100.3042 | 0 | 100.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3042 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.148 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-II-ТП-3755», реконструкция РП-60. Заявитель: ООО "Роса" | N_08_TP_1.1.1.3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6135 | 0 | 0 | 2.3713 | 19.2422 | 21.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 19.2422 | 0 | нд
1.1.1.3.149 | Реконструкция ТП-1324, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ. Заявитель: ООО "Браст" | N_08_TP_1.1.1.3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 3.7795 | 0.11532 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7795 | 0 | 0.11532 | 0 | нд
1.1.1.3.154 | Реконструкция ТП-86, установка ПУ. Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" | N_08_TP_1.1.1.3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.10045 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.156 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3236-ТП-3774, реконструкция ТП-3236. Заявитель: ООО "Газпром газомоторное топливо" | N_08_TP_1.1.1.3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5075 | 0 | 0 | 4.1532 | 1.3543 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1532 | 0 | 1.3543 | 0 | нд
1.1.1.3.157 | Реконструкция ТП-1354, установка ПУ. Заявитель: ООО "Трест" | N_08_TP_1.1.1.3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020319 | 0 | 0 | 0.020319 | 0 | 0.020319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020319 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.158 | Строительство КЛ-10кВ Лесозавод от опоры № 32 ВЛ-10 Лесозавод, КЛ-0,4кВ ТП-164 «Свободы 170 ввод 1,2,3; реконструкция ТП-164. Заявитель: ООО "Ямалдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8236e-05 | 0 | 0 | 5.8236e-05 | 0 | 5.8236e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8236e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.159 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-1», КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-2», реконструкция ТП-1925. Заявитель: МАУДО "Спортивная школа "Молодость" | N_08_TP_1.1.1.3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39024 | 0 | 0 | 0.28279 | 0.10745 | 0.39024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0.10745 | 0 | нд
1.1.1.3.160 | Строительство ТП-3490, КЛ-10кВ от РП-128-I,II- ТП-3490-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3490-I,II до ВРУ-0,4кВ жилого дома, по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская, 93. Заявитель: ООО "СЗ "Скандия у Реки" | N_08_TP_1.1.1.3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3547 | 0 | 0 | 1.5671 | 12.7876 | 14.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 12.7876 | 0 | нд
1.1.1.3.161 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3178-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома ГП-2.1, ГП-2.2 по адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, реконструкция ТП-3178. Заявитель: ООО "СЗ Строительная Бизнес Коммерция ГРУПП" | N_08_TP_1.1.1.3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085538 | 0 | 0 | 0.085538 | 0 | 0.085538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085538 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.162 | Строительство ТП-3648, КЛ-10кВ от ТП-1934-I,II - ТП-3648-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3648-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5 по адресу: г.Тюмень, ЖК "Облака", реконструкция ТП-1934. заявитель: ООО "СЗ "Запсибжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4463 | 0 | 0 | 1.8041 | 5.6423 | 7.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 0 | 5.6423 | 0 | нд
1.1.1.3.163 | Реконструкция ТП-3127, КЛ-0,4кВ от ТП-3127 до ВРУ-0,4кВ нежилого строения ул. Героев Сталинградской битвы, 12, стр.3 инв.№100031302. Заявитель: Самкаев И.М. | N_08_TP_1.1.1.3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019377 | 0 | 0 | 0.0019377 | 0 | 0.0019377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019377 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.164 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3108-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома (ГП-1, ГП-2), по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Кармацкого". Заявитель: ООО "СЗ Прохаус" | N_08_TP_1.1.1.3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7389 | 0 | 0 | 1.3895 | 11.3494 | 12.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3895 | 0 | 11.3494 | 0 | нд
1.1.1.3.165 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-67-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 гостиницы по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 21, 21а, реконструкция ТП-67. Заявитель: ООО "Строительная компания "Мостдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034156 | 0 | 0 | 0.00034156 | 0 | 0.00034156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034156 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.166 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-194-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 Объекта, реконструкция ТП-194. Заявитель: ООО "Дина" | N_08_TP_1.1.1.3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8892 | 0 | 0 | 6.8892 | 0 | 6.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8892 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.167 | Реконструкция ТП-339, КЛ-10кВ ТП-1309 ТП-339, 2КЛ-0,4кВ ТП-339-ф. "Станция юных техников". Заявитель: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер2 | N_08_TP_1.1.1.3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5588e-05 | 0 | 0 | 1.5588e-05 | 0 | 1.5588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5588e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.168 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-82-I,II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта "Строительство крытого ледового катка" по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Народная, КЛ-0,4кВ от РП-82-II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | 0 | 3.0237 | 11.1333 | 14.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 11.1333 | 0 | нд
1.1.1.3.169 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I,II с.ш. РУ-0,4 кВ РП-82 до ВРУ-0,4 кВ № 1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058317 | 0 | 0 | 0.058317 | 0 | 0.058317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058317 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.170 | Строительство ТП-3838, КЛ-10 кВ от т. «А», «А» КЛ-10 кВ ТП-3667-ТП-1614 в сторону ТП-3838, реконструкция КЛ-10кВ ТП-3667 - ТП-1614, ВЛ-10кВ ПС "Чермет" ф. "Садовод". Заявитель: ООО "Траст Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083507 | 0 | 0 | 0.083507 | 0 | 0.083507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083507 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.171 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-391-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 нежилого здания по ул. Полевая, 28, реконструкция ТП-391. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3065 | 0 | 0 | 4.562 | 2.7445 | 7.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 2.7445 | 0 | нд
1.1.1.3.172 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-1-ТП-3821», реконструкция РП-60А. Заявитель: "Светлые окна" | N_08_TP_1.1.1.3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3734 | 0 | 0 | 3.4172 | 11.9562 | 15.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4172 | 0 | 11.9562 | 0 | нд
1.1.1.3.173 | Реконструкция ТП-320, КЛ-0,4кВ ф. "ШР-320". Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г.Ишим) | O_08_TP_1.1.1.3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5191 | 0 | 0 | 13.5191 | 0 | 13.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5191 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.174 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 до ШР-0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. «МКД по ул. М. Горького, 2», ТП-12, ТП-68. Заявитель: ИП Попылькин С.В. | O_08_TP_1.1.1.3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.175 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-64 ф. "уч. №17 ВРУ-Т,1" (ввод 1, 2), КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. "уч. №17 ВРУ-2,3" (ввод 1, 2), реконструкция ТП-64. Заявитель: ООО СЗ "Улей Девелопмент" | O_08_TP_1.1.1.3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644e-06 | 0 | 0 | 4.644e-06 | 0 | 4.644e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644e-06 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.176 | Реконструкция ТП-28. Заявитель: ФГБУ науки ТКНС Уральского отделения Российской академии наук | O_08_TP_1.1.1.3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0 | 0 | 0.040995 | 0.057206 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040995 | 0 | 0.057206 | 0 | нд
1.1.1.3.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. «ШНО», ТП-15. Заявитель: Департамент городской среды Администрации города Тобольска | O_08_TP_1.1.1.3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33508 | 0 | 0 | 0.33508 | 0 | 0.33508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33508 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.178 | Реконструкция ТП-151. Заявитель: ООО "Кодьяк" | O_08_TP_1.1.1.3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082866 | 0 | 0 | 0.029084 | 0.053782 | 0.082866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029084 | 0 | 0.053782 | 0 | нд
1.1.1.3.179 | Реконструкция ТП-44. Заявитель: ИП Ермолаев В. А. | O_08_TP_1.1.1.3.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089848 | 0 | 0 | 0.039448 | 0.0504 | 0.089848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039448 | 0 | 0.0504 | 0 | нд
1.1.1.3.180 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3581-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4, КЛ-0,4кВ от ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4кВ №5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "4Д Тюмень" | O_08_TP_1.1.1.3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1543 | 0 | 0 | 1.3254 | 10.8288 | 12.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3254 | 0 | 10.8288 | 0 | нд
1.1.1.3.181 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3582-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, КЛ-0,4кВ от ТП-3633-I,II до ВРУ-0,4кВ №4,5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "Вершины" | O_08_TP_1.1.1.3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0.32051 | 2.6185 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32051 | 0 | 2.6185 | 0 | нд
1.1.1.3.183 | Реконструкция КЛ-10кВ "ТП-75Б-I,II-ТП-76Б-I,II", КЛ-10кВ "ТП-79Б-I,II-ТП-40Б-I,II". Заявитель: ООО "НГ-Групп" | O_08_TP_1.1.1.3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.185 | Реконструкция ТП-42. Заявитель: МАДОУ ТМР Боровский детский сад "Журавушка" | O_08_TP_1.1.1.3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.187 | Реконструкция ТП-706. Заявитель: ООО "Завод СибБурМаш" | O_08_TP_1.1.1.3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284 | 0 | 0 | 3.9338 | 0.094659 | 4.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0.094659 | 0 | нд
1.1.1.3.189 | Реконструкция РП-128. Заявитель: ООО "Региональная энергетическая компания" | O_08_TP_1.1.1.3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4446 | 0 | 0 | 2.4446 | 0 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.191 | Строительство ТП-3710, КЛ-10кВ ТП-885-I,II - ТП-3710-I,II, реконструкция ТП-885. Заявитель: ООО "СЗ "Зеленый мыс" | O_08_TP_1.1.1.3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.192 | Реконструкция ТП-90. Заявитель: Ракша И.Р., Ракша Е.Н. | O_08_TP_1.1.1.3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039117 | 0 | 0 | 0.039117 | 0 | 0.039117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039117 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.193 | Реконструкция ТП-3598. Заявитель: ООО "ЦементСервис" | O_08_TP_1.1.1.3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0 | 0.67014 | 0.057639 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67014 | 0 | 0.057639 | 0 | нд
1.1.1.3.194 | Строительство ТП-3836, КЛ-10кВ от ТП-1674 (ТП-710, ТП-838), КЛ-0,4кВ от ТП-3836, реконструкция РП-38, ТП-710, ТП-838. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2149 | 0 | 0 | 19.4096 | 59.8053 | 79.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4096 | 0 | 59.8053 | 0 | нд
1.1.1.3.195 | Строительство ТП-3788, КЛ-10кВ от ТП-3503-I,II - ТП-3788-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3788-I,II до ВРУ-3, реконструкция РП-72. Заявитель: ООО "СЗ "Мидгард Рус" | O_08_TP_1.1.1.3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8033 | 0 | 0 | 1.9415 | 15.8618 | 17.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9415 | 0 | 15.8618 | 0 | нд
1.1.1.3.196 | Реконструкция ТП-736. Заявитель: АО "НИПИКБС" | O_08_TP_1.1.1.3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.06588 | 0.26248 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06588 | 0 | 0.26248 | 0 | нд
1.1.1.3.197 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.2 ВЛ-10кВ ПС "Тарманы" ф."РП-38-I". Заявитель: ООО "Экотех-Тюмень". | O_08_TP_1.1.1.3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2232e-05 | 0 | 0 | 9.2232e-05 | 0 | 9.2232e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2232e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.199 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2142-l,ll до ВРУ-0,4 кВ №1,2, ЩНО школы по адресу: г. Тюмень, проезд Биатлонный, реконструкция РП-Юг. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.200 | Реконструкция ТП-3508. Заявитель: ИП Орлов А.Ю. | O_08_TP_1.1.1.3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99471 | 0 | 0 | 0.99471 | 0 | 0.99471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99471 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.201 | Строительство КЛ-10кВ от РП-58-I,II - ТП-241-I,II, реконструкция РП-58. Заявитель: ООО "СЗ "Брусника" | O_08_TP_1.1.1.3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 0 | 1.1729 | 8.5988 | 9.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 0 | 8.5988 | 0 | нд
1.1.1.3.204 | Реконструкция ТП-10В, КЛ-0,4кВ ТП-10В ф. "Поликлиника". Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | O_08_TP_1.1.1.3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.207 | Реконструкция ТП-67Л, КЛ-0,4кВ от ТП-67Л. Заявитель: ООО "Альянс" | O_08_TP_1.1.1.3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.209 | Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №14А ВЛ-10кВ ПС-Белинская ф. "Маяк-II"(отпайка на ТП-290) до ТП-34-II, реконструкция ВЛ-10кВ. Заявитель: АО "Ютейр-Инжиниринг" | O_08_TP_1.1.1.3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 | 0.46455 | 1.5796 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 1.5796 | 0 | нд
1.1.1.3.211 | Строительство ТП-3857, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ПС Сибжилстрой ф. Цимлянский (отпайка на ТП-1797) до РУ-10кВ ТП-3857, реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-110/10кВ Сибжилстрой ф. Цимлянский. Заявитель: Белоусов А.В. | O_08_TP_1.1.1.3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084602 | 0 | 0 | 0.084602 | 0 | 0.084602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084602 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.213 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3622 до ВРУ нежилого здания, реконструкция ТП-3622. Заявитель: Глуховская Е.Д., Казанцев С.Л. | O_08_TP_1.1.1.3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083177 | 0 | 0 | 0.083177 | 0 | 0.083177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083177 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-158 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, ЩНО, реконструкция ТП-158, КЛ-10кВ ТП-158-ТП-602. Заявитель: ООО "СЗ "Звезда" | O_08_TP_1.1.1.3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.217 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-"Промбаза" ф. "УВО" до РУ-10кВ ТП-3860, реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Промбаза" ф. "УВО". Заявитель: ООО "Сибнефтехимтрейд" | O_08_TP_1.1.1.3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.218 | Реконструкция ТП-441. Заявитель: АО "Тюменьсельхозкомплект" | O_08_TP_1.1.1.3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.013178 | 0.10767 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013178 | 0 | 0.10767 | 0 | нд
1.1.1.3.219 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42-I до ВРУ-0,4 кВ № 1 (блок-секция 1,2 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, КЛ-0,4 кВ от ТП-12-I до ВРУ-0,4 кВ № 2,3(блок-секция 1,2,3,4 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, реконструкция ТП-42, ТП-12. Заявитель: ООО "СЗ "Баланс Ямская" | O_08_TP_1.1.1.3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060455 | 0 | 0 | 0.060455 | 0 | 0.060455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060455 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.220 | Реконструкция Здание 2БКТП-3316, г. Тюмень, ул. Закалужская инв.№100031366. Заявитель:ТАЛАН-ТЮМЕНЬ Специализированный Застройщик ООО | O_08_TP_1.1.1.3.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086241 | 0 | 0 | 0.086241 | 0 | 0.086241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086241 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.221 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1884-I,II-ТП-3585-I,II, реконструкция ТП-1884. Заявитель: ООО "СЗ "Страна-Эталон". | O_08_TP_1.1.1.3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.222 | Реконструкция ТП-1249. Заявитель: ООО "Создатели". Специализированный застройщик" | O_08_TP_1.1.1.3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035211 | 0 | 0 | 0.0035211 | 0 | 0.0035211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035211 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.223 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1647-I,II до ТП-3483-I,II, реконструкция РП-26. Заявитель: ООО "Торговый дом "Южный". | O_08_TP_1.1.1.3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.224 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3221 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания (асфальтобетонный завод) по адресу : г.Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, реконструкция ТП-3221. Заявитель: ООО "Спецстройтехника". | O_08_TP_1.1.1.3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.225 | Реконструкция РП-71. Заявитель: ИП Соколова М.А. | O_08_TP_1.1.1.3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15273 | 0 | 0 | 0.047147 | 0.10558 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047147 | 0 | 0.10558 | 0 | нд
1.1.1.3.226 | Строительство КЛ-0,4кВ от I,II с.ш. РУ-0,4кВ РП-71 до ВРУ-0,4кВ объекта "Торговое здание, город Тюмень, мкр. Комарово. КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта. Заявитель: ООО "КапиталТрейдТ" | O_08_TP_1.1.1.3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.227 | Строительство ТП-3863, КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС-"Широтная" РП-82-I ф. "ТП-916" до ТП-3863, КЛ-0,4кВ от ТП-3863 до ВРУ-0,4кВ объекта, реконструкция РП-82, ВЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Академия Футбола" | O_08_TP_1.1.1.3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.228 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-369 до ВРУ-0,4 кВ Объекта, реконструкция ТП-369, 2КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. Ленина. Заявитель: ООО "Ленина-10". | O_08_TP_1.1.1.3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.229 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-85 до РУ-10 кВ ТП-114, КЛ-0,4 кВ от I,II секции шин РУ- 0,4 кВ ТП-114 до ВРУ-0,4 кВ МКД по адресу:Тюменская обл., г.Ишим,ул.Ленина,69, реконструкция ТП-85, ТП-114. Заявитель: ООО "СПБ-Сибирь" | O_08_TP_1.1.1.3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.230 | Реконструкция ТП-386. Заявитель: ООО "Ишимская Пивоваренная Компания" | O_08_TP_1.1.1.3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.231 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-165 ф. "Школа №16". Заявитель: МАОУ "СОШ №16 имени В.П. Неймышева"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034535 | 0 | 0 | 0.034535 | 0 | 0.034535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034535 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.232 | Реконструкция ТП-199. Заявитель: МАОУ "СОШ №17"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.233 | Строительство ТП-3654, 3655, КЛ-10кВ «ТП-3104-I,II -ТП-3655-I,II», КЛ-10кВ «ТП-3655-I,II -ТП-3654-I,II», КЛ-0,4кВ от ТП-3655-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-5), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, КЛ-0,4кВ от ТП-3654-I до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-4, ГП-6), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, реконструкция РП-47. Заявитель: ООО "СЗ ИСБ-недвижимость". | O_08_TP_1.1.1.3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.241 | 0 | 0 | 1.553 | 12.688 | 14.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 12.688 | 0 | нд
1.1.1.3.234 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1362-I,II до ВРУ-0,4кВ детского сада по адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов-Голышева, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-636 ф. «Федерации» до ЩНО-0,4 кВ, реконструкция ТП-1362. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0903 | 0 | 0 | 6.124 | 5.9662 | 12.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 5.9662 | 0 | нд
1.1.1.3.235 | Реконструкция РП-94. Заявитель: ООО "Максим-кофейня". | O_08_TP_1.1.1.3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018115 | 0 | 0 | 0.018115 | 0 | 0.018115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018115 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.236 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-198-1 до опоры № 1 ВЛ-0,4 КВ ТП-198 ф. «Город», реконструкция ТП-198. Заявитель: ИП Хумарян Р.Д. | O_08_TP_1.1.1.3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 833.0848 | 0 | 0 | 833.0848 | 0 | 174.0378 | 0 | 0 | 174.0378 | 0 | -659.047 | -79.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659.047 | -79.1092 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 335.4436 | 0 | 0 | 335.4436 | 0 | 6.7926 | 0 | 0 | 6.7926 | 0 | -328.651 | -97.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.651 | -97.975 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 335.4436 | 0 | 0 | 335.4436 | 0 | 6.7926 | 0 | 0 | 6.7926 | 0 | -328.651 | -97.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.651 | -97.975 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе (в т.ч.: ПС Тополя, ПС Водогрейная) | M_Tmn_1.2.1.1.1 | 65.5759 | 0 | 0 | 65.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.5759 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.5759 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.2 | 15.85 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 4.0073 | 0 | 0 | 4.0073 | 0 | -11.8426 | -74.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8426 | -74.7171 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.3 | 115.0755 | 0 | 0 | 115.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.0755 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.0755 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тобольск | M_Tmn_1.2.1.1.4 | 16.8183 | 0 | 0 | 16.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8183 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8183 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.1.1.5 | 12.1092 | 0 | 0 | 12.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1092 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1092 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.6 | 18.387 | 0 | 0 | 18.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.387 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.387 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.7 | 30.9403 | 0 | 0 | 30.9403 | 0 | 2.1604 | 0 | 0 | 2.1604 | 0 | -28.7799 | -93.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7799 | -93.0176 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.8 | 43.4383 | 0 | 0 | 43.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4383 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4383 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.9 | 17.2493 | 0 | 0 | 17.2493 | 0 | 0.62486 | 0 | 0 | 0.62486 | 0 | -16.6244 | -96.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6244 | -96.3774 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 302.4581 | 0 | 0 | 302.4581 | 0 | 126.4831 | 0 | 0 | 126.4831 | 0 | -175.975 | -58.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.975 | -58.1816 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 302.4581 | 0 | 0 | 302.4581 | 0 | 126.4831 | 0 | 0 | 126.4831 | 0 | -175.975 | -58.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.975 | -58.1816 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.1 | 123.676 | 0 | 0 | 123.676 | 0 | 69.2205 | 0 | 0 | 69.2205 | 0 | -54.4555 | -44.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4555 | -44.0308 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.2 | 9.1693 | 0 | 0 | 9.1693 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | -8.819 | -96.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.819 | -96.1798 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.3 | 88.5365 | 0 | 0 | 88.5365 | 0 | 27.3761 | 0 | 0 | 27.3761 | 0 | -61.1604 | -69.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.1604 | -69.0793 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.4 | 7.1872 | 0 | 0 | 7.1872 | 0 | 3.8983 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | -3.2889 | -45.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2889 | -45.7607 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.5 | 13.5009 | 0 | 0 | 13.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5009 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5009 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.6 | 8.6406 | 0 | 0 | 8.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6406 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6406 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.7 | 26.3535 | 0 | 0 | 26.3535 | 0 | 8.0788 | 0 | 0 | 8.0788 | 0 | -18.2748 | -69.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2748 | -69.3447 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.8 | 8.467 | 0 | 0 | 8.467 | 0 | 4.5215 | 0 | 0 | 4.5215 | 0 | -3.9455 | -46.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9455 | -46.5983 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.11 | 7.2911 | 0 | 0 | 7.2911 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 1.2839 | 17.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 17.6087 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.12 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 4.4627 | 0 | 0 | 4.4627 | 0 | -5.1733 | -53.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1733 | -53.6872 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 96.5433 | 0 | 0 | 96.5433 | 0 | 36.9686 | 0 | 0 | 36.9686 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 96.5433 | 0 | 0 | 96.5433 | 0 | 36.9686 | 0 | 0 | 36.9686 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Tmn_1.2.3.1.1 | 96.5433 | 0 | 0 | 96.5433 | 0 | 36.9686 | 0 | 0 | 36.9686 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.5747 | -61.7077 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 98.6398 | 0 | 0 | 98.6398 | 0 | 3.7935 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | -94.8463 | -96.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.8463 | -96.1542 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 98.6398 | 0 | 0 | 98.6398 | 0 | 3.7935 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | -94.8463 | -96.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.8463 | -96.1542 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений | M_Tmn_1.2.4.1 | 7.2263 | 0 | 0 | 7.2263 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | -4.5969 | -63.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5969 | -63.6134 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Целевая программа по телемеханизации ПС, ТП, РП | M_Tmn_1.2.4.2 | 31.4334 | 0 | 0 | 31.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4334 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4334 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.3 | Целевая программа развитие вторичных систем РЗиПА | M_Tmn_1.2.4.3 | 8.0427 | 0 | 0 | 8.0427 | 0 | 0.32365 | 0 | 0 | 0.32365 | 0 | -7.719 | -95.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.719 | -95.9758 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.4 | Создание и реконстуркция систем связи (в т.ч. радиосвязи, телефонной связи, ВОЛС, СГП) | M_Tmn_1.2.4.4 | 9.3156 | 0 | 0 | 9.3156 | 0 | 0.8404 | 0 | 0 | 0.8404 | 0 | -8.4752 | -90.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4752 | -90.9786 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.5 | Реконструкция системы телемеханики и системы связи ПС 110 кВ Вузгородок | M_Tmn_1.2.4.5 | 0.51432 | 0 | 0 | 0.51432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51432 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51432 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.6 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью, ЛК на ЕПГУ | M_Tmn_1.2.4.6 | 32.1451 | 0 | 0 | 32.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1451 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.1451 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Водогрейная (ССПИ) | M_Tmn_1.2.4.8 | 9.9623 | 0 | 0 | 9.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9623 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9623 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 528.6638 | 0 | 0 | 528.6638 | 0 | 221.8063 | 0 | 0 | 221.8063 | 0 | -306.8575 | -58.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.8575 | -58.044 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе ул. Московский тракт и Объездной дороги от ПС-Комарово | M_Tmn_1.4.2 | 0.45003 | 0 | 0 | 0.45003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45003 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45003 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4.1.3 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе «Комаровский» г.Тюмень (в т.ч.: от ПС Тополя, ПС Молодежная, РП-126) | M_Tmn_1.4.3 | 36.0025 | 0 | 0 | 36.0025 | 0 | 0.20669 | 0 | 0 | 0.20669 | 0 | -35.7958 | -99.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7958 | -99.4259 | 0 | 0 | нд
1.4.1.7 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.7 | 36.0025 | 0 | 0 | 36.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.0025 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.0025 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4.1.8 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.8 | 19.287 | 0 | 0 | 19.287 | 0 | 30.0264 | 0 | 0 | 30.0264 | 0 | 10.7393 | 55.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7393 | 55.6815 | 0 | 0 | нд
1.4.1.10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе "Комаровский" | M_Tmn_1.4.10 | 59.9698 | 0 | 0 | 59.9698 | 0 | 66.8672 | 0 | 0 | 66.8672 | 0 | 6.8973 | 11.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8973 | 11.5013 | 0 | 0 | нд
1.4.1.11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.11 | 44.9774 | 0 | 0 | 44.9774 | 0 | 17.6697 | 0 | 0 | 17.6697 | 0 | -27.3077 | -60.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.3077 | -60.7142 | 0 | 0 | нд
1.4.1.12 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.12 | 57.8611 | 0 | 0 | 57.8611 | 0 | 13.6781 | 0 | 0 | 13.6781 | 0 | -44.183 | -76.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.183 | -76.3605 | 0 | 0 | нд
1.4.1.13 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.13 | 71.0149 | 0 | 0 | 71.0149 | 0 | 19.2941 | 0 | 0 | 19.2941 | 0 | -51.7208 | -72.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.7208 | -72.8309 | 0 | 0 | нд
1.4.1.14 | Строительство КЛ-10 кВ в районе «Комаровский» г. Тюмень | M_Tmn_1.4.14 | 47.7991 | 0 | 0 | 47.7991 | 0 | 36.7767 | 0 | 0 | 36.7767 | 0 | -11.0224 | -23.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0224 | -23.0598 | 0 | 0 | нд
1.4.1.15 | Строительство КЛ-10 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.15 | 37.8026 | 0 | 0 | 37.8026 | 0 | 12.2304 | 0 | 0 | 12.2304 | 0 | -25.5722 | -67.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.5722 | -67.6467 | 0 | 0 | нд
1.4.1.19 | Строительство КЛ-10 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.19 | 97.2067 | 0 | 0 | 97.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.2067 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.2067 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4.1.22 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.4.22 | 3.6452 | 0 | 0 | 3.6452 | 0 | 12.4351 | 0 | 0 | 12.4351 | 0 | 8.7898 | 241.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7898 | 241.1306 | 0 | 0 | нд
1.4.1.26 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.4.26 | 5.4544 | 0 | 0 | 5.4544 | 0 | 10.089 | 0 | 0 | 10.089 | 0 | 4.6346 | 84.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6346 | 84.9703 | 0 | 0 | нд
1.4.1.27 | Развитие элетросетевого комплекса | M_Tmn_1.4.27 | 1.1664 | 0 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1664 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1664 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4.1.28 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.28 | 0.81006 | 0 | 0 | 0.81006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81006 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81006 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4.1.29 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.29 | 9.2141 | 0 | 0 | 9.2141 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | -6.681 | -72.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.681 | -72.5093 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 115.3913 | 0 | 0 | 115.3913 | 0 | 47.4941 | 0 | 0 | 47.4941 | 0 | -67.8971 | -58.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.8971 | -58.8408 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Строительство и реконструкция производственных зданий, сооружений (в т.ч. в г.Тюмени, г.Тобольске, г.Ишиме, г. Ялуторовске, г. Заводоуковске) | M_Tmn_1.6.1 | 25.2017 | 0 | 0 | 25.2017 | 0 | 11.9792 | 0 | 0 | 11.9792 | 0 | -13.2225 | -52.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2225 | -52.4668 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Оборудование не требующее монтажа | M_Tmn_1.6.2 | 1.5677 | 0 | 0 | 1.5677 | 0 | 0.75223 | 0 | 0 | 0.75223 | 0 | -0.81543 | -52.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81543 | -52.0158 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Реновация автотранспорта (в т.ч. лизинг) | M_Tmn_1.6.3 | 31.815 | 0 | 0 | 31.815 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | -17.8089 | -55.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8089 | -55.9763 | 0 | 0 | нд
1.6.4 | Модернизация оборудования и ПО в ЦОД и на рабочих местах | M_Tmn_1.6.4 | 56.8069 | 0 | 0 | 56.8069 | 0 | 20.7566 | 0 | 0 | 20.7566 | 0 | -36.0503 | -63.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.0503 | -63.4611 | 0 | 0 | нд