## Ф.12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области №0166-од от 22.11.2023 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 0 | 2418.7243 | 0 | 5492.2739 | 1500 | 1692.5594 | 131.2045 | 589.0272 | 244.7171 | 636.6171 | 403.7938 | 466.9152 | 720.2847 | 0 | 0 | 3799.7145 | 192.5594 | 12.8373 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 1521.696 | 0 | 1151.7693 | 269.0501 | 1302.2751 | 70.3912 | 461.5703 | 63.1173 | 478.6409 | 62.5878 | 362.0639 | 72.9538 | 0 | 0 | -150.5058 | 1033.225 | 384.027 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 0 | 534.8315 | 0 | 2205.917 | 694.2373 | 145.0315 | 10.1036 | 32.6625 | 64.3682 | 63.7555 | 76.078 | 48.6135 | 543.6875 | 0 | 0 | 2060.8855 | -549.2058 | -79.1092 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 258.5595 | 0 | 1794.6666 | 440.5532 | 184.8385 | 50.7096 | 94.6734 | 95.0932 | 65.2745 | 223.688 | 24.8906 | 71.0623 | 0 | 0 | 1609.8281 | -255.7146 | -58.044 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 103.6374 | 0 | 339.921 | 96.1594 | 60.4142 | 0 | 0.12083 | 22.1384 | 28.9462 | 41.44 | 31.3472 | 32.581 | 0 | 0 | 279.5067 | -35.7452 | -37.1728 | нд
Тюменская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1521.696 | нд | 1151.7693 | 269.0501 | 1302.2751 | 70.3912 | 461.5703 | 63.1173 | 478.6409 | 62.5878 | 362.0639 | 72.9538 | 0 | нд | -150.5058 | 1033.225 | 384.027 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 1521.696 | нд | 1151.7693 | 269.0501 | 1302.2751 | 70.3912 | 461.5703 | 63.1173 | 478.6409 | 62.5878 | 362.0639 | 72.9538 | 0 | нд | -150.5058 | 1033.225 | 384.027 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 575.7493 | нд | 520.0208 | 156.9609 | 454.8908 | 43.9484 | 174.7449 | 39.0617 | 181.475 | 31.4851 | 98.671 | 42.4658 | 0 | нд | 65.1299 | 297.9299 | 189.8115 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 432.1576 | нд | 631.7486 | 112.0892 | 348.7971 | 26.4429 | 117.5292 | 24.0556 | 121.8995 | 31.1027 | 109.3684 | 30.488 | 0 | нд | 282.9515 | 236.7079 | 211.1783 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 513.7891 | нд | 0 | 0 | 498.5872 | 0 | 169.2962 | 0 | 175.2664 | 0 | 154.0245 | 0 | 0 | нд | -498.5872 | 498.5872 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-400, КЛ-10 кВ от I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-291 до I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-400, КЛ-0,4кВ от от I,II секции шин РУ-0,4 кВТП-400 до МКД №3,4,5 по адресу: г.Ишим, ул.К.Маркса, реконструкция ТП-291. Заявитель: ООО "Стройимпульс" | N_08_TP_1.1.1.3.1 | нд | 16.5529 | нд | 0 | 0 | 0.035665 | 0 | 0.035665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.035665 | 0.035665 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от II секции шин РУ-0,4 кВТП-11 до ВРУ-0,4 кВ объекта по адресу: г.Ишим, ул.Непомнящего, д.98, реконструкция ТП-11. Заявитель: МКУ "Управление ЖКХ города Ишима" | N_08_TP_1.1.1.3.2 | нд | 8.2122 | нд | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.019189 | 0.019189 | 0 | нд
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-159-I,II до ВРУ-0,4 кВ (ГП-5,6) ж/д. г. Тобольск, мкр.10, уч.№ 43, реконструкция РП-10. Заявитель: ООО "Транспромжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7e-08 | 7e-08 | 0 | нд
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП №15 ф. «Участок №16» (ввод-1,2), реконструкция РП-15. Заявитель: ООО "ИнвестСтрой-Т" | N_08_TP_1.1.1.3.7 | нд | 0.40199 | нд | 0 | 0 | 5.892e-05 | 0 | 5.892e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.892e-05 | 5.892e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1847 ф. Быт, ТП-1847. Заявитель: АСУСОН ТО "Михайловский специализированный дом интернат для престарелых и инвалидов" | N_08_TP_1.1.1.3.13 | нд | 2.2e-07 | нд | 0 | 0 | 3.5695 | 0 | 3.5695 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | нд | -3.5695 | 3.5695 | 0 | нд
1.1.1.3.16 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С1,С2, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С3,С4,С5, КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П1, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П2, г. Тюмень, ул. Профсоюзная. Заявитель: СЗ "Эталон Ситилайф" | N_08_TP_1.1.1.3.16 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | нд | -0.036141 | 0.036141 | 0 | нд
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3104-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5,6,7 жилого дома ГП-1,2,3, по адресу: г.Тюмень, район оз. Алебашевская, реконструкция КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, РП-47. Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-недвижимость" | N_08_TP_1.1.1.3.18 | нд | 20.7892 | нд | 0 | 0 | 0.0097583 | 0 | 0.0029798 | 0 | 0.0033271 | 0 | 0.0034514 | 0 | 0 | нд | -0.0097583 | 0.0097583 | 0 | нд
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1452-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 административного здания по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, реконструкция ТП-1452. Заявитель: ООО "Профиль-10" | N_08_TP_1.1.1.3.19 | нд | 5e-07 | нд | 0 | 0 | 4.6e-07 | 0 | 1.6e-07 | 0 | 1.4e-07 | 0 | 1.6e-07 | 0 | 0 | нд | -4.6e-07 | 4.6e-07 | 0 | нд
1.1.1.3.22 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3248-I, II до ВРУ-0,4кВ №11-18 жилого дома ГП-5.1, ГП-5.2, КЛ-0,4кВ от ТП-3249-I, II до ВРУ-0,4кВ №40 СОШ, №5-8 жилого дома ГП-2А и ГП-2Б, КЛ-0,4кВ от ТП-3250 до ВРУ-0,4кВ №9,10,33,34 жилого дома ГП-3А, ГП-3Б, №41 детского сада, КЛ-10кВ от ТП-1490-I,II - ТП-3249-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3249-I,II - ТП-3248-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки врезки А1 и Б1 в сторону ТП-3249, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки А и Б в сторону ТП-1490, ТП-3248, ТП-3249, ТП-3250, реконструкция ТП-1490. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а кадастровый № 72:23:0214002:998. Заявитель: ПИК-Тура ООО | N_08_TP_1.1.1.3.22 | нд | 13.1507 | нд | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0 | 0 | 10.1555 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | нд | -11.196 | 11.196 | 0 | нд
1.1.1.3.23 | Строительство: ТП-3247; ТП-3253; КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ до ВРУ №3, №4 ж/д ГП-1Б; КЛ-0,4кВ до ВРУ №46 котельной. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а. Заявитель: ООО "ПИК-Тура" | N_08_TP_1.1.1.3.23 | нд | 0.94708 | нд | 0 | 0 | 0.09853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09853 | 0 | 0 | нд | -0.09853 | 0.09853 | 0 | нд
1.1.1.3.25 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ №3360; КЛ-0,4 кВ от ТП-3360-I, II до ВРУ-0,4 кВ №2,3 апарт-отеля, по адресу: г.Тюмень, ул. Красина; КЛ-10 кВ от ТП-369-I, II-ТП-3360-I, II. Заявитель: ООО МЦ "Фортис". | N_08_TP_1.1.1.3.25 | нд | 0.0027329 | нд | 0 | 0 | 0.0012217 | 0 | 0 | 0 | 0.00061088 | 0 | 0.00061087 | 0 | 0 | нд | -0.0012217 | 0.0012217 | 0 | нд
1.1.1.3.29 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3415 ф. "Нежилое здание по ул. Гилевская Роща, 14, строение 5", КЛ-10кВ от т. "А" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-524 до ТП-3415, КЛ-10кВ от т. "Б" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-728 до ТП-3415, ТП-3415, реконструкция КЛ-10кВ инв.000000008527. Заявитель: Нефтеспецтехника ООО | N_08_TP_1.1.1.3.29 | нд | 8.1484 | нд | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.75077 | 0.75077 | 0 | нд
1.1.1.3.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-111-I,II до РТП-3588-I,II, реконструкция РП-111, КЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Северная". Заявитель: ООО "Жилой район Речной порт Тюмень" | N_08_TP_1.1.1.3.30 | нд | 41.1125 | нд | 0 | 0 | 0.65486 | 0 | 0 | 0 | 0.65486 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.65486 | 0.65486 | 0 | нд
1.1.1.3.31 | Строительство КЛ-10кВ от РП-132-I,II до ТП-3423-I,II, КЛ-10кВ от РП-3423-I,II до ТП-3424-I,II, КЛ-10кВ от РП-3424-I,II до ТП-3425-I,II, КЛ-10кВ от РП-3425-I,II до ТП-3426-I,II, реконструкция РП-132. Заявитель: АКМ СЗ АО | N_08_TP_1.1.1.3.31 | нд | 0.002874 | нд | 0 | 0 | 7.7955 | 0 | 0 | 0 | 7.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.7955 | 7.7955 | 0 | нд
1.1.1.3.34 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.67 ВЛ-10кВ ф.Торфомассив ПС Чермет от КТП в СНТ Русское поле инв.№3013107393. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.34 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6788 | 0 | 3.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.6788 | 3.6788 | 0 | нд
1.1.1.3.35 | Строительство ТП-3492, КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-3492-I, КЛ-10кВ от ТП-936-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-457-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-103-I до ТП-3492-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3492-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 главного учебно-лабораторного корпус ФГАОУ ВО «ТюмГУ» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики. Заявитель: ФГАОУ ВО "ТГУ" | N_08_TP_1.1.1.3.35 | нд | 33.7104 | нд | 0 | 0 | 1.4065 | 0 | 1.2359 | 0 | 1.613e-05 | 0 | 0.17059 | 0 | 0 | нд | -1.4065 | 1.4065 | 0 | нд
1.1.1.3.36 | Строительство ТП-81Л, КЛ-10кВ от точки «А,А1,Б,Б1» КЛ-10кВ «ПС-«ЛПК-I,II - ТП-18Л-I,II» до ТП-81Л-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-81Л-I,II до ВРУ-0,4кВ КНС-36, реконструкция 2КЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Тюмень Водоканал" | N_08_TP_1.1.1.3.36 | нд | 0.0016761 | нд | 0 | 0 | 0.00015315 | 0 | 5.105e-05 | 0 | 5.105e-05 | 0 | 5.105e-05 | 0 | 0 | нд | -0.00015315 | 0.00015315 | 0 | нд
1.1.1.3.37 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-112-I,II до ВРУ-0,4кВ административного здания по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Федюнинского (к/н 72:17:1313001:16974), реконструкция 2БКРТП-112. Заявитель: ИП Быковский И.Э. | N_08_TP_1.1.1.3.37 | нд | 3.6432 | нд | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.63162 | 0.63162 | 0 | нд
1.1.1.3.39 | Строительство ТП-3518, ТП-3519, КЛ-10кВ от ТП-1111-I,II - ТП-3518-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3518-I,II - ТП-3519-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3518-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1, ГП-2, КЛ-0,4кВ от ТП-3519-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-3,4; реконструкция ТП-1111. Заявитель: ООО СЗ "Меридиан Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.39 | нд | 36.6062 | нд | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0.033857 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | нд | -3.7708 | 3.7708 | 0 | нд
1.1.1.3.41 | Строительство ТП-3589, КЛ-10кВ от Т-1978-I,II- ТП-3589-I,II, реконструкция ТП-1978, КЛ-10кВ РП-87-ТП1978. Заявитель: ООО "Просторы" | N_08_TP_1.1.1.3.41 | нд | 92.8388 | нд | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.28778 | 0.28778 | 0 | нд
1.1.1.3.42 | Реконструкция РП -117, ул. Кремлевская, г. Тюмень инв.№100027738. Заявитель: ООО "СЗ "СТРАНА ЗАПАД" | N_08_TP_1.1.1.3.42 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.0265 | 0 | 3.9585 | 0 | 0.068044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.0265 | 4.0265 | 0 | нд
1.1.1.3.43 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-199-I,II до ВРУ№1,2-0,4кВ-I,II Объекта, реконструкция ТП-199, КЛ-10кВ от ТП-325 до ТП-1207. Заявитель: ООО "СЗ Уайт Хаус" | N_08_TP_1.1.1.3.43 | нд | 0.062967 | нд | 0 | 0 | 7.4778 | 0 | 6.64e-06 | 0 | 6.63e-06 | 0 | 7.4777 | 0 | 0 | нд | -7.4778 | 7.4778 | 0 | нд
1.1.1.3.47 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-24-I,II до ВРУ 0,4кВ №1,2,3 жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г.Тюмень, ул. Энергетиков, 42,КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ШОУ-0,4кВ, реконструкция ТП-24, КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ СТО ул.Энергетиков, 42. Заявитель: ООО "СЗ Звезда". | N_08_TP_1.1.1.3.47 | нд | 0.063243 | нд | 0 | 0 | 15.4682 | 0 | 0.03064 | 0 | 0.00040487 | 0 | 15.4372 | 0 | 0 | нд | -15.4682 | 15.4682 | 0 | нд
1.1.1.3.48 | Строительство ТП-80Л, КЛ-10кВ от ТП-51-Л-I,II до ТП-80Л-I,II, реконструкция РП-55Л. Заявитель: АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.48 | нд | 12.8072 | нд | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0.8163 | 0 | 0.29738 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1137 | 1.1137 | 0 | нд
1.1.1.3.50 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-708-I,II до ВРУ-1,2-0,4кВ-I,II объекта, реконструкция ТП-708. Заявитель: ООО "СЗ Звезда" | N_08_TP_1.1.1.3.50 | нд | 9.239 | нд | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.41386 | 0.41386 | 0 | нд
1.1.1.3.51 | Строительство ТП-3555, КЛ-10кВ РП-117-I,II – ТП-3555-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3555-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4 школы, по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Плеханово», реконструкция РП-117. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.51 | нд | 3.0901 | нд | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4624 | 1.4624 | 0 | нд
1.1.1.3.52 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ 10-кВ ПС-"Тарманы" ф. "РП-38-II" до ТП-3592", реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Тарманы". Заявитель:ООО "Транснефтегаз" | N_08_TP_1.1.1.3.52 | нд | 2.8309 | нд | 0 | 0 | 0.017888 | 0 | 0.00018216 | 0 | 0.00018216 | 0 | 0.017523 | 0 | 0 | нд | -0.017888 | 0.017888 | 0 | нд
1.1.1.3.53 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3307 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул.Республики, 252, стр.49, реконструкция ТП-3307, КЛ-0,4кВ ТП-3307. Заявитель: ИП Новоселова Т.В. | N_08_TP_1.1.1.3.53 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2269 | 1.2269 | 0 | нд
1.1.1.3.55 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-931-1,2 до ВРУ-0,4 кВадминистративного задния по адресу: г.Тюмень, ул.Амурская, 27, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-282 Дет.сад Санэпиднадзор, ТП-931. Заявитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" | N_08_TP_1.1.1.3.55 | нд | 0.91347 | нд | 0 | 0 | 0.12951 | 0 | 0.023988 | 0 | 0 | 0 | 0.10552 | 0 | 0 | нд | -0.12951 | 0.12951 | 0 | нд
1.1.1.3.57 | Строительство ТП-3608; КЛ-0,4кВ ТП-3608 ф. "Республики, 256, корпус 3, строение 1", реконструкция КЛ-10кВ ТП-1279. Заявитель: ООО "ПСК "Тюменьстроймонтаж" | N_08_TP_1.1.1.3.57 | нд | 1.5405 | нд | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.037051 | 0.037051 | 0 | нд
1.1.1.3.59 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3202-I,II - ТП-3631-I,II, реконструкция 4БКРТП-80. Заявитель: ООО "Гудвилл" | N_08_TP_1.1.1.3.59 | нд | 3.3205 | нд | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3679 | 0.3679 | 0 | нд
1.1.1.3.60 | Реконструкция РП-14. Заявитель: ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод" | N_08_TP_1.1.1.3.60 | нд | 0.053765 | нд | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8542 | 1.8542 | 0 | нд
1.1.1.3.61 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-618-2 ф.ул.Ленина 38. к.1, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-618 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина, 38, корпус 1, ТП-618. Заявитель: ООО "Этажи", Хусаинов Э.Б. | N_08_TP_1.1.1.3.61 | нд | 2.5072 | нд | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.895 | 0.895 | 0 | нд
1.1.1.3.63 | Строительство КЛ-10 кв РП-88-I,II - ТП-3661-I,II, реконструкция РП-88. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.63 | нд | 8.6565 | нд | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 0.072935 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | нд | -1.5085 | 1.5085 | 0 | нд
1.1.1.3.65 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-245-I,II до ВРУ-0,4кВ-I,II жилого дома по адресу: г.Тюмень, в границах улиц Дружбы, Таежная, Волочаевская, Ватутина, реконструкция ТП-245. Заявитель. ООО "СЗ "ФЭНСИ" | N_08_TP_1.1.1.3.65 | нд | 0.12975 | нд | 0 | 0 | 4.236e-05 | 0 | 1.412e-05 | 0 | 1.412e-05 | 0 | 1.412e-05 | 0 | 0 | нд | -4.236e-05 | 4.236e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.66 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1614 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по адресу: г. Тюмень, 7 км Велижанского тракта, дом 22, реконструкция КТП-1614. Заявитель: ООО "Луч" | N_08_TP_1.1.1.3.66 | нд | 0.14585 | нд | 0 | 0 | 1.1418 | 0 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1418 | 1.1418 | 0 | нд
1.1.1.3.69 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3567 до ШР-0,4кВ-ТП-3567-1", реконструкция ТП-3567. Заявитель: Угрюмов Д.А. | N_08_TP_1.1.1.3.69 | нд | 0.053965 | нд | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 2.2148 | 0 | 0.00012351 | 0 | 0.00012351 | 0 | 0 | нд | -2.215 | 2.215 | 0 | нд
1.1.1.3.70 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1411-1 до ТП-3657-1, реконструкция ВЛ-10кВ ф.Керамзитовый з-д Тарманы, РП-34. Заявитель: ООО "СЗ "СУПЕРСКИЙ" | N_08_TP_1.1.1.3.70 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.6747 | 0 | 0 | 0 | 8.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.6747 | 8.6747 | 0 | нд
1.1.1.3.71 | Реконструкция ТП-17. Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | N_08_TP_1.1.1.3.71 | нд | 0.053497 | нд | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 1.0615 | 0 | 0.055608 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1171 | 1.1171 | 0 | нд
1.1.1.3.73 | Строительство КТП-3673; КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1602 до РУ-10кВ ТП-3673, реконструкция КВЛ-10кВ ТП-1602. Заявитель: ООО "Старый дом" | N_08_TP_1.1.1.3.73 | нд | 12.6414 | нд | 0 | 0 | 0.17676 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0.15985 | 0 | 0.016873 | 0 | 0 | нд | -0.17676 | 0.17676 | 0 | нд
1.1.1.3.74 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-838-I до ТП-1674-I, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-710-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3-I,II объекта, реконструкция ТП-710, ТП-838. Заявитель: ООО "СЗ Развитие" | N_08_TP_1.1.1.3.74 | нд | 0.16694 | нд | 0 | 0 | 6.2341 | 0 | 0.0001456 | 0 | 6.2338 | 0 | 0.00014506 | 0 | 0 | нд | -6.2341 | 6.2341 | 0 | нд
1.1.1.3.75 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1641-II ф. "Нежилое здание ООО "БЦ Старт", реконструкция 2БКТП-1641. Заявитель: ООО "БЦ Старт" | N_08_TP_1.1.1.3.75 | нд | 0.021283 | нд | 0 | 0 | 1.1665 | 0 | 1.1123 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1665 | 1.1665 | 0 | нд
1.1.1.3.76 | Строительство 2БКТП-3694, 3695, РП-143, КЛ-10кВ от ПС-Комарово-I - РП-143-I,II, КЛ-10кВ от РП-143-I,II - ТП-3694-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3694-I,II-ТП-3695-I,II, КЛ-0,4кВ от РП-143-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1,2, КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ВРУ-0,4кВ ГП-3,5(паркинг), КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ЩНО-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-3695-I до ВРУ-0,4кВ ГП-4, (газовой котельной). Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-Девелопмент" | N_08_TP_1.1.1.3.76 | нд | 81.1094 | нд | 0 | 0 | 73.891 | 0 | 0.07073 | 0 | 0.040456 | 0 | 73.7798 | 0 | 0 | нд | -73.891 | 73.891 | 0 | нд
1.1.1.3.78 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3565-I,II до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, КЛ-0,4кВ ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4 №4, №5, №6, №7, №8. Заявитель: ООО "СЗ "Клевер Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.78 | нд | 14.0231 | нд | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | нд | -0.0050542 | 0.0050542 | 0 | нд
1.1.1.3.80 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №2 и №6 по ул. Мельникайте, КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №1 и №5 по ул. Мельникайте. Заявитель: УАД ГКУ ТО | N_08_TP_1.1.1.3.80 | нд | 5.5878 | нд | 0 | 0 | 0.80104 | 0 | 0.80104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.80104 | 0.80104 | 0 | нд
1.1.1.3.87 | Реконструкция ТП-629, КЛ-0,4кВ ф. "Школа №62". Заявитель: МАОУ СОШ №62 г. Тюмени. | N_08_TP_1.1.1.3.87 | нд | 0.020105 | нд | 0 | 0 | 0.65206 | 0 | 0.55207 | 0 | 0.099983 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.65206 | 0.65206 | 0 | нд
1.1.1.3.88 | Установка приборов учета для заявителей свыше 150 кВт | N_08_TP_1.1.1.3.88 | нд | 3.6411 | нд | 0 | 0 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 0.1031 | 0 | 0 | нд | -1.2018 | 1.2018 | 0 | нд
1.1.1.3.92 | Реконструкция ВЛ- 10кВ "Запсибкомбанк" АС-70 18/1270 7/520 23/1680 инв.№100006380, ВЛ- 10кВ "Мыс-I - РП-52" РП- 52 А-95 10/700 50/2330 инв.№100006382. Заявитель: ООО "Зеленый мыс" | N_08_TP_1.1.1.3.92 | нд | 0.0018108 | нд | 0 | 0 | 0.032072 | 0 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.032072 | 0.032072 | 0 | нд
1.1.1.3.95 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-79Б-I, II-ТП-40Б-I, II, 2КЛ-10кВ ТП-75Б-I, II-ТП-86Б-I, II, реконструкция ТП-75Б, инв. №100026641 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП-10/0,4кВ заявителя ООО "ОКЕЙЧ" по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский | N_08_TP_1.1.1.3.95 | нд | 13.0314 | нд | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.52489 | 0.52489 | 0 | нд
1.1.1.3.103 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 «Химфарм»-I,II до ТП-3394-I,II, 2БКТП 10/0,4кВ Заявитель СЗ "Стандарт", г. Тюмень | N_08_TP_1.1.1.3.103 | нд | 0.86336 | нд | 0 | 0 | 0.043998 | 0 | 0.043998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.043998 | 0.043998 | 0 | нд
1.1.1.3.111 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-245А-I,II до ТП-3409-I,II, реконструкция РП-47, РП-34. Заявитель: ФЭНСИ ООО | N_08_TP_1.1.1.3.111 | нд | 0.30724 | нд | 0 | 0 | 0.084726 | 0 | 0 | 0 | 0.084726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.084726 | 0.084726 | 0 | нд
1.1.1.3.118 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-242-I до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 48., реконструкция ТП-242, КЛ-0,4кВ от ТП-242 до ВРУ ж.д. по ул.Республики, д.48. Заявитель: ТЭСК УК ООО | N_08_TP_1.1.1.3.118 | нд | 0.00069676 | нд | 0 | 0 | 0.07566 | 0 | 0.07566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.07566 | 0.07566 | 0 | нд
1.1.1.3.128 | Строительство 2БКТП-3450, 2БКТП-3541, КЛ-10кВ от РП-122-I,II-ТП-3540-I,II., КЛ-10кВ от точки «А»,«А1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II,КЛ-10кВ от точки «Б»,«Б1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II, реконструкция РП-122. Заявитель: ООО "Инвест-Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.128 | нд | 0.0008782 | нд | 0 | 0 | 0.00066009 | 0 | 0.00022003 | 0 | 0.00022003 | 0 | 0.00022003 | 0 | 0 | нд | -0.00066009 | 0.00066009 | 0 | нд
1.1.1.3.130 | Строительство ТП-10/0,4кВ №78В, ВЛ-0,4кВ от ТП-20В-ТП-74В (в сторону ТП-78В), реконструкция КЛ-10кВ "ТП-20В-ТП-74В". Заявитель: ИП Васильев В.И. | N_08_TP_1.1.1.3.130 | нд | 0.0016445 | нд | 0 | 0 | 0.00059016 | 0 | 0.00033672 | 0 | 0.00025344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.00059016 | 0.00059016 | 0 | нд
1.1.1.3.132 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-716 до котельной №25 ул.Мелиораторов,2-А. Заявитель:АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.132 | нд | 0.12298 | нд | 0 | 0 | 8.28e-06 | 0 | 2.84e-06 | 0 | 2.68e-06 | 0 | 2.76e-06 | 0 | 0 | нд | -8.28e-06 | 8.28e-06 | 0 | нд
1.1.1.3.137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ детского сада, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной, КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта; реконструкция РП-Юг. Заявитель ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.137 | нд | 11.206 | нд | 0 | 0 | 0.29746 | 0 | 0 | 0 | 0.29746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29746 | 0.29746 | 0 | нд
1.1.1.3.140 | Строительство ТП-376, КЛ-10 кВ ф. «АГНКС» от оп №55 до ТП-376, КЛ-0,4 кВ ТП-376 ф. «КБ-1», «КБ-1», "ОБ", реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие" | N_08_TP_1.1.1.3.140 | нд | 0.00075638 | нд | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0.00026814 | 0 | 0 | 0 | 2.2788 | 0 | 0 | нд | -2.279 | 2.279 | 0 | нд
1.1.1.3.145 | Реконструкция ТП-117. Заявитель: ООО Пятницкое" | N_08_TP_1.1.1.3.145 | нд | 0.1372 | нд | 0 | 0 | 0.023575 | 0 | 0.023575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.023575 | 0.023575 | 0 | нд
1.1.1.3.146 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ПС "Белинская" ф. «Маяк-II» (отпайка на ТП-849) до РУ-10 кВ ТП-290, реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Ютэйр-Инжиниринг" | N_08_TP_1.1.1.3.146 | нд | 8.7741 | нд | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 1.3023 | 0 | 0.88169 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.184 | 2.184 | 0 | нд
1.1.1.3.147 | Строительство КЛ-10 кВ «ТП-76Б-I,II-ТП-111Б-I,II», реконструкция КЛ-10 кВ. Заявитель: ООО "Грин Лайф" | N_08_TP_1.1.1.3.147 | нд | 10.7165 | нд | 0 | 0 | 83.5868 | 0 | 83.352 | 0 | 0.00084182 | 0 | 0.23403 | 0 | 0 | нд | -83.5868 | 83.5868 | 0 | нд
1.1.1.3.148 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-II-ТП-3755», реконструкция РП-60. Заявитель: ООО "Роса" | N_08_TP_1.1.1.3.148 | нд | 0.51716 | нд | 0 | 0 | 18.0113 | 0 | 18.0104 | 0 | 0.0008798 | 0 | 5.67e-06 | 0 | 0 | нд | -18.0113 | 18.0113 | 0 | нд
1.1.1.3.149 | Реконструкция ТП-1324, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ. Заявитель: ООО "Браст" | N_08_TP_1.1.1.3.149 | нд | 0.011133 | нд | 0 | 0 | 3.2457 | 0 | 6.064e-05 | 0 | 3.1378 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | нд | -3.2457 | 3.2457 | 0 | нд
1.1.1.3.154 | Реконструкция ТП-86, установка ПУ. Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" | N_08_TP_1.1.1.3.154 | нд | 0.18429 | нд | 0 | 0 | 0.083705 | 0 | 0.083705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.083705 | 0.083705 | 0 | нд
1.1.1.3.156 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3236-ТП-3774, реконструкция ТП-3236. Заявитель: ООО "Газпром газомоторное топливо" | N_08_TP_1.1.1.3.156 | нд | 0.053218 | нд | 0 | 0 | 4.5896 | 0 | 8.4e-07 | 0 | 6.1e-06 | 0 | 4.5896 | 0 | 0 | нд | -4.5896 | 4.5896 | 0 | нд
1.1.1.3.157 | Реконструкция ТП-1354, установка ПУ. Заявитель: ООО "Трест" | N_08_TP_1.1.1.3.157 | нд | 0.045002 | нд | 0 | 0 | 0.016933 | 0 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.016933 | 0.016933 | 0 | нд
1.1.1.3.158 | Строительство КЛ-10кВ Лесозавод от опоры № 32 ВЛ-10 Лесозавод, КЛ-0,4кВ ТП-164 «Свободы 170 ввод 1,2,3; реконструкция ТП-164. Заявитель: ООО "Ямалдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.158 | нд | 0.0099276 | нд | 0 | 0 | 4.853e-05 | 0 | 1.612e-05 | 0 | 1.613e-05 | 0 | 1.628e-05 | 0 | 0 | нд | -4.853e-05 | 4.853e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.159 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-1», КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-2», реконструкция ТП-1925. Заявитель: МАУДО "Спортивная школа "Молодость" | N_08_TP_1.1.1.3.159 | нд | 0.41992 | нд | 0 | 0 | 0.3252 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.27893 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3252 | 0.3252 | 0 | нд
1.1.1.3.160 | Строительство ТП-3490, КЛ-10кВ от РП-128-I,II- ТП-3490-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3490-I,II до ВРУ-0,4кВ жилого дома, по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская, 93. Заявитель: ООО "СЗ "Скандия у Реки" | N_08_TP_1.1.1.3.160 | нд | 0.2717 | нд | 0 | 0 | 11.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9622 | 0 | 0 | нд | -11.9622 | 11.9622 | 0 | нд
1.1.1.3.161 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3178-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома ГП-2.1, ГП-2.2 по адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, реконструкция ТП-3178. Заявитель: ООО "СЗ Строительная Бизнес Коммерция ГРУПП" | N_08_TP_1.1.1.3.161 | нд | 5.5243 | нд | 0 | 0 | 0.071282 | 0 | 0.020344 | 0 | 0.050819 | 0 | 0.00011871 | 0 | 0 | нд | -0.071282 | 0.071282 | 0 | нд
1.1.1.3.162 | Строительство ТП-3648, КЛ-10кВ от ТП-1934-I,II - ТП-3648-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3648-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5 по адресу: г.Тюмень, ЖК "Облака", реконструкция ТП-1934. заявитель: ООО "СЗ "Запсибжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.162 | нд | 17.2 | нд | 0 | 0 | 6.2053 | 0 | 5.7629 | 0 | 0.38233 | 0 | 0.060071 | 0 | 0 | нд | -6.2053 | 6.2053 | 0 | нд
1.1.1.3.163 | Реконструкция ТП-3127, КЛ-0,4кВ от ТП-3127 до ВРУ-0,4кВ нежилого строения ул. Героев Сталинградской битвы, 12, стр.3 инв.№100031302. Заявитель: Самкаев И.М. | N_08_TP_1.1.1.3.163 | нд | 0.052085 | нд | 0 | 0 | 0.0016147 | 0 | 0.00053824 | 0 | 0.00053824 | 0 | 0.00053824 | 0 | 0 | нд | -0.0016147 | 0.0016147 | 0 | нд
1.1.1.3.164 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3108-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома (ГП-1, ГП-2), по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Кармацкого". Заявитель: ООО "СЗ Прохаус" | N_08_TP_1.1.1.3.164 | нд | 0.079679 | нд | 0 | 0 | 10.6157 | 0 | 0.00011964 | 0 | 10.6156 | 0 | 3.028e-05 | 0 | 0 | нд | -10.6157 | 10.6157 | 0 | нд
1.1.1.3.165 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-67-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 гостиницы по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 21, 21а, реконструкция ТП-67. Заявитель: ООО "Строительная компания "Мостдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.165 | нд | 0.063168 | нд | 0 | 0 | 0.00028463 | 0 | 0.00011214 | 0 | 8.604e-05 | 0 | 8.645e-05 | 0 | 0 | нд | -0.00028463 | 0.00028463 | 0 | нд
1.1.1.3.166 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-194-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 Объекта, реконструкция ТП-194. Заявитель: ООО "Дина" | N_08_TP_1.1.1.3.166 | нд | 0.077054 | нд | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 4.8723 | 0 | 0.86869 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | нд | -5.741 | 5.741 | 0 | нд
1.1.1.3.167 | Реконструкция ТП-339, КЛ-10кВ ТП-1309 ТП-339, 2КЛ-0,4кВ ТП-339-ф. "Станция юных техников". Заявитель: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер2 | N_08_TP_1.1.1.3.167 | нд | 0.040127 | нд | 0 | 0 | 1.299e-05 | 0 | 4.33e-06 | 0 | 4.33e-06 | 0 | 4.33e-06 | 0 | 0 | нд | -1.299e-05 | 1.299e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.168 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-82-I,II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта "Строительство крытого ледового катка" по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Народная, КЛ-0,4кВ от РП-82-II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.168 | нд | 0.090599 | нд | 0 | 0 | 11.7975 | 0 | 0.0015271 | 0 | 11.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.7975 | 11.7975 | 0 | нд
1.1.1.3.169 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I,II с.ш. РУ-0,4 кВ РП-82 до ВРУ-0,4 кВ № 1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.169 | нд | 0.00064083 | нд | 0 | 0 | 0.048598 | 0 | 0.0010867 | 0 | 0.046424 | 0 | 0.0010867 | 0 | 0 | нд | -0.048598 | 0.048598 | 0 | нд
1.1.1.3.170 | Строительство ТП-3838, КЛ-10 кВ от т. «А», «А» КЛ-10 кВ ТП-3667-ТП-1614 в сторону ТП-3838, реконструкция КЛ-10кВ ТП-3667 - ТП-1614, ВЛ-10кВ ПС "Чермет" ф. "Садовод". Заявитель: ООО "Траст Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.170 | нд | 4.9275 | нд | 0 | 0 | 0.069589 | 0 | 0 | 0 | 0.044896 | 0 | 0.024693 | 0 | 0 | нд | -0.069589 | 0.069589 | 0 | нд
1.1.1.3.171 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-391-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 нежилого здания по ул. Полевая, 28, реконструкция ТП-391. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.171 | нд | 0.040017 | нд | 0 | 0 | 6.0888 | 0 | 5.5475 | 0 | 0.052992 | 0 | 0.48829 | 0 | 0 | нд | -6.0888 | 6.0888 | 0 | нд
1.1.1.3.172 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-1-ТП-3821», реконструкция РП-60А. Заявитель: "Светлые окна" | N_08_TP_1.1.1.3.172 | нд | 0.21654 | нд | 0 | 0 | 12.8112 | 0 | 1.7e-07 | 0 | 12.7744 | 0 | 0.036784 | 0 | 0 | нд | -12.8112 | 12.8112 | 0 | нд
1.1.1.3.173 | Реконструкция ТП-320, КЛ-0,4кВ ф. "ШР-320". Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г.Ишим) | O_08_TP_1.1.1.3.173 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.2659 | 0 | 11.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.2659 | 11.2659 | 0 | нд
1.1.1.3.174 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 до ШР-0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. «МКД по ул. М. Горького, 2», ТП-12, ТП-68. Заявитель: ИП Попылькин С.В. | O_08_TP_1.1.1.3.174 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.034003 | 0.034003 | 0 | нд
1.1.1.3.175 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-64 ф. "уч. №17 ВРУ-Т,1" (ввод 1, 2), КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. "уч. №17 ВРУ-2,3" (ввод 1, 2), реконструкция ТП-64. Заявитель: ООО СЗ "Улей Девелопмент" | O_08_TP_1.1.1.3.175 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.87e-06 | 0 | 5.9e-07 | 0 | 1.64e-06 | 0 | 1.64e-06 | 0 | 0 | нд | -3.87e-06 | 3.87e-06 | 0 | нд
1.1.1.3.176 | Реконструкция ТП-28. Заявитель: ФГБУ науки ТКНС Уральского отделения Российской академии наук | O_08_TP_1.1.1.3.176 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.081833 | 0 | 0.081833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.081833 | 0.081833 | 0 | нд
1.1.1.3.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. «ШНО», ТП-15. Заявитель: Департамент городской среды Администрации города Тобольска | O_08_TP_1.1.1.3.177 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27923 | 0 | 0.27923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.27923 | 0.27923 | 0 | нд
1.1.1.3.178 | Реконструкция ТП-151. Заявитель: ООО "Кодьяк" | O_08_TP_1.1.1.3.178 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.069055 | 0 | 0 | 0 | 0.069055 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.069055 | 0.069055 | 0 | нд
1.1.1.3.179 | Реконструкция ТП-44. Заявитель: ИП Ермолаев В. А. | O_08_TP_1.1.1.3.179 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.074874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074874 | 0 | 0 | нд | -0.074874 | 0.074874 | 0 | нд
1.1.1.3.180 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3581-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4, КЛ-0,4кВ от ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4кВ №5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "4Д Тюмень" | O_08_TP_1.1.1.3.180 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.1286 | 10.1286 | 0 | нд
1.1.1.3.181 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3582-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, КЛ-0,4кВ от ТП-3633-I,II до ВРУ-0,4кВ №4,5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "Вершины" | O_08_TP_1.1.1.3.181 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.4492 | 2.4492 | 0 | нд
1.1.1.3.183 | Реконструкция КЛ-10кВ "ТП-75Б-I,II-ТП-76Б-I,II", КЛ-10кВ "ТП-79Б-I,II-ТП-40Б-I,II". Заявитель: ООО "НГ-Групп" | O_08_TP_1.1.1.3.183 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.909 | 1.909 | 0 | нд
1.1.1.3.185 | Реконструкция ТП-42. Заявитель: МАДОУ ТМР Боровский детский сад "Журавушка" | O_08_TP_1.1.1.3.185 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.9336 | 0 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9336 | 1.9336 | 0 | нд
1.1.1.3.187 | Реконструкция ТП-706. Заявитель: ООО "Завод СибБурМаш" | O_08_TP_1.1.1.3.187 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.357 | 3.357 | 0 | нд
1.1.1.3.189 | Реконструкция РП-128. Заявитель: ООО "Региональная энергетическая компания" | O_08_TP_1.1.1.3.189 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.0372 | 2.0372 | 0 | нд
1.1.1.3.191 | Строительство ТП-3710, КЛ-10кВ ТП-885-I,II - ТП-3710-I,II, реконструкция ТП-885. Заявитель: ООО "СЗ "Зеленый мыс" | O_08_TP_1.1.1.3.191 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | нд | -0.00011514 | 0.00011514 | 0 | нд
1.1.1.3.192 | Реконструкция ТП-90. Заявитель: Ракша И.Р., Ракша Е.Н. | O_08_TP_1.1.1.3.192 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.032598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032598 | 0 | 0 | нд | -0.032598 | 0.032598 | 0 | нд
1.1.1.3.193 | Реконструкция ТП-3598. Заявитель: ООО "ЦементСервис" | O_08_TP_1.1.1.3.193 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.60648 | 0 | 0.55257 | 0 | 0.053911 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.60648 | 0.60648 | 0 | нд
1.1.1.3.194 | Строительство ТП-3836, КЛ-10кВ от ТП-1674 (ТП-710, ТП-838), КЛ-0,4кВ от ТП-3836, реконструкция РП-38, ТП-710, ТП-838. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.194 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 66.0124 | 0 | 0 | 0 | 59.0115 | 0 | 7.0009 | 0 | 0 | нд | -66.0124 | 66.0124 | 0 | нд
1.1.1.3.195 | Строительство ТП-3788, КЛ-10кВ от ТП-3503-I,II - ТП-3788-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3788-I,II до ВРУ-3, реконструкция РП-72. Заявитель: ООО "СЗ "Мидгард Рус" | O_08_TP_1.1.1.3.195 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 14.8361 | 0 | 0 | 0 | 14.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.8361 | 14.8361 | 0 | нд
1.1.1.3.196 | Реконструкция ТП-736. Заявитель: АО "НИПИКБС" | O_08_TP_1.1.1.3.196 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.27363 | 0.27363 | 0 | нд
1.1.1.3.197 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.2 ВЛ-10кВ ПС "Тарманы" ф."РП-38-I". Заявитель: ООО "Экотех-Тюмень". | O_08_TP_1.1.1.3.197 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.686e-05 | 0 | 2.562e-05 | 0 | 2.562e-05 | 0 | 2.562e-05 | 0 | 0 | нд | -7.686e-05 | 7.686e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.199 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2142-l,ll до ВРУ-0,4 кВ №1,2, ЩНО школы по адресу: г. Тюмень, проезд Биатлонный, реконструкция РП-Юг. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.199 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12429 | 0 | 0 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.040412 | 0 | 0 | нд | -0.12429 | 0.12429 | 0 | нд
1.1.1.3.200 | Реконструкция ТП-3508. Заявитель: ИП Орлов А.Ю. | O_08_TP_1.1.1.3.200 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.82893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0 | 0 | нд | -0.82893 | 0.82893 | 0 | нд
1.1.1.3.201 | Строительство КЛ-10кВ от РП-58-I,II - ТП-241-I,II, реконструкция РП-58. Заявитель: ООО "СЗ "Брусника" | O_08_TP_1.1.1.3.201 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.1431 | 0 | 8.0773 | 0 | 0.00022998 | 0 | 0.065627 | 0 | 0 | нд | -8.1431 | 8.1431 | 0 | нд
1.1.1.3.204 | Реконструкция ТП-10В, КЛ-0,4кВ ТП-10В ф. "Поликлиника". Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | O_08_TP_1.1.1.3.204 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | 5.019e-05 | 0 | 0.79754 | 0 | 0.4178 | 0 | 0 | нд | -1.2154 | 1.2154 | 0 | нд
1.1.1.3.207 | Реконструкция ТП-67Л, КЛ-0,4кВ от ТП-67Л. Заявитель: ООО "Альянс" | O_08_TP_1.1.1.3.207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0068006 | 0.0068006 | 0 | нд
1.1.1.3.209 | Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №14А ВЛ-10кВ ПС-Белинская ф. "Маяк-II"(отпайка на ТП-290) до ТП-34-II, реконструкция ВЛ-10кВ. Заявитель: АО "Ютейр-Инжиниринг" | O_08_TP_1.1.1.3.209 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 1.6595 | 0 | 0.043977 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7035 | 1.7035 | 0 | нд
1.1.1.3.211 | Строительство ТП-3857, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ПС Сибжилстрой ф. Цимлянский (отпайка на ТП-1797) до РУ-10кВ ТП-3857, реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-110/10кВ Сибжилстрой ф. Цимлянский. Заявитель: Белоусов А.В. | O_08_TP_1.1.1.3.211 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.070502 | 0 | 2.6e-07 | 0 | 0.070501 | 0 | 9.6e-07 | 0 | 0 | нд | -0.070502 | 0.070502 | 0 | нд
1.1.1.3.213 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3622 до ВРУ нежилого здания, реконструкция ТП-3622. Заявитель: Глуховская Е.Д., Казанцев С.Л. | O_08_TP_1.1.1.3.213 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.069314 | 0 | 0 | 0 | 0.069295 | 0 | 1.869e-05 | 0 | 0 | нд | -0.069314 | 0.069314 | 0 | нд
1.1.1.3.216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-158 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, ЩНО, реконструкция ТП-158, КЛ-10кВ ТП-158-ТП-602. Заявитель: ООО "СЗ "Звезда" | O_08_TP_1.1.1.3.216 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.878e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.48e-06 | 0 | 1.13e-05 | 0 | 0 | нд | -1.878e-05 | 1.878e-05 | 0 | нд
1.1.1.3.217 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-"Промбаза" ф. "УВО" до РУ-10кВ ТП-3860, реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Промбаза" ф. "УВО". Заявитель: ООО "Сибнефтехимтрейд" | O_08_TP_1.1.1.3.217 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | нд | -0.080776 | 0.080776 | 0 | нд
1.1.1.3.218 | Реконструкция ТП-441. Заявитель: АО "Тюменьсельхозкомплект" | O_08_TP_1.1.1.3.218 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | нд | -0.1007 | 0.1007 | 0 | нд
1.1.1.3.219 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42-I до ВРУ-0,4 кВ № 1 (блок-секция 1,2 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, КЛ-0,4 кВ от ТП-12-I до ВРУ-0,4 кВ № 2,3(блок-секция 1,2,3,4 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, реконструкция ТП-42, ТП-12. Заявитель: ООО "СЗ "Баланс Ямская" | O_08_TP_1.1.1.3.219 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.050379 | 0 | 7.253e-05 | 0 | 0.050089 | 0 | 0.00021758 | 0 | 0 | нд | -0.050379 | 0.050379 | 0 | нд
1.1.1.3.220 | Реконструкция Здание 2БКТП-3316, г. Тюмень, ул. Закалужская инв.№100031366. Заявитель:ТАЛАН-ТЮМЕНЬ Специализированный Застройщик ООО | O_08_TP_1.1.1.3.220 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.071868 | 0 | 0.071868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.071868 | 0.071868 | 0 | нд
1.1.1.3.221 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1884-I,II-ТП-3585-I,II, реконструкция ТП-1884. Заявитель: ООО "СЗ "Страна-Эталон". | O_08_TP_1.1.1.3.221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.061659 | 0.061659 | 0 | нд
1.1.1.3.222 | Реконструкция ТП-1249. Заявитель: ООО "Создатели". Специализированный застройщик" | O_08_TP_1.1.1.3.222 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0029343 | 0 | 0 | 0 | 0.0029343 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0029343 | 0.0029343 | 0 | нд
1.1.1.3.223 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1647-I,II до ТП-3483-I,II, реконструкция РП-26. Заявитель: ООО "Торговый дом "Южный". | O_08_TP_1.1.1.3.223 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10428 | 0.10428 | 0 | нд
1.1.1.3.224 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3221 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания (асфальтобетонный завод) по адресу : г.Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, реконструкция ТП-3221. Заявитель: ООО "Спецстройтехника". | O_08_TP_1.1.1.3.224 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0079341 | 0.0079341 | 0 | нд
1.1.1.3.225 | Реконструкция РП-71. Заявитель: ИП Соколова М.А. | O_08_TP_1.1.1.3.225 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12728 | 0.12728 | 0 | нд
1.1.1.3.226 | Строительство КЛ-0,4кВ от I,II с.ш. РУ-0,4кВ РП-71 до ВРУ-0,4кВ объекта "Торговое здание, город Тюмень, мкр. Комарово. КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта. Заявитель: ООО "КапиталТрейдТ" | O_08_TP_1.1.1.3.226 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.07662 | 0.07662 | 0 | нд
1.1.1.3.227 | Строительство ТП-3863, КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС-"Широтная" РП-82-I ф. "ТП-916" до ТП-3863, КЛ-0,4кВ от ТП-3863 до ВРУ-0,4кВ объекта, реконструкция РП-82, ВЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Академия Футбола" | O_08_TP_1.1.1.3.227 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.19003 | 0.19003 | 0 | нд
1.1.1.3.228 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-369 до ВРУ-0,4 кВ Объекта, реконструкция ТП-369, 2КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. Ленина. Заявитель: ООО "Ленина-10". | O_08_TP_1.1.1.3.228 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.00059815 | 0 | 0 | 0 | 0.00023926 | 0 | 0.00035889 | 0 | 0 | нд | -0.00059815 | 0.00059815 | 0 | нд
1.1.1.3.229 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-85 до РУ-10 кВ ТП-114, КЛ-0,4 кВ от I,II секции шин РУ- 0,4 кВ ТП-114 до ВРУ-0,4 кВ МКД по адресу:Тюменская обл., г.Ишим,ул.Ленина,69, реконструкция ТП-85, ТП-114. Заявитель: ООО "СПБ-Сибирь" | O_08_TP_1.1.1.3.229 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | нд | -0.11587 | 0.11587 | 0 | нд
1.1.1.3.230 | Реконструкция ТП-386. Заявитель: ООО "Ишимская Пивоваренная Компания" | O_08_TP_1.1.1.3.230 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | нд | -0.0041714 | 0.0041714 | 0 | нд
1.1.1.3.231 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-165 ф. "Школа №16". Заявитель: МАОУ "СОШ №16 имени В.П. Неймышева"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.231 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.028779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028779 | 0 | 0 | нд | -0.028779 | 0.028779 | 0 | нд
1.1.1.3.232 | Реконструкция ТП-199. Заявитель: МАОУ "СОШ №17"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.232 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.024671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024671 | 0 | 0 | нд | -0.024671 | 0.024671 | 0 | нд
1.1.1.3.233 | Строительство ТП-3654, 3655, КЛ-10кВ «ТП-3104-I,II -ТП-3655-I,II», КЛ-10кВ «ТП-3655-I,II -ТП-3654-I,II», КЛ-0,4кВ от ТП-3655-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-5), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, КЛ-0,4кВ от ТП-3654-I до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-4, ГП-6), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, реконструкция РП-47. Заявитель: ООО "СЗ ИСБ-недвижимость". | O_08_TP_1.1.1.3.233 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8675 | 0 | 0 | нд | -11.8675 | 11.8675 | 0 | нд
1.1.1.3.234 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1362-I,II до ВРУ-0,4кВ детского сада по адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов-Голышева, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-636 ф. «Федерации» до ЩНО-0,4 кВ, реконструкция ТП-1362. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.234 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0752 | 0 | 0 | нд | -10.0752 | 10.0752 | 0 | нд
1.1.1.3.235 | Реконструкция РП-94. Заявитель: ООО "Максим-кофейня". | O_08_TP_1.1.1.3.235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015096 | 0 | 0 | нд | -0.015096 | 0.015096 | 0 | нд
1.1.1.3.236 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-198-1 до опоры № 1 ВЛ-0,4 КВ ТП-198 ф. «Город», реконструкция ТП-198. Заявитель: ИП Хумарян Р.Д. | O_08_TP_1.1.1.3.236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | нд | -2.32e-06 | 2.32e-06 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 534.8315 | нд | 2205.917 | 694.2373 | 145.0315 | 10.1036 | 32.6625 | 64.3682 | 63.7555 | 76.078 | 48.6135 | 543.6875 | 0 | нд | 2060.8855 | -549.2058 | -79.1092 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 23.0889 | нд | 663.3839 | 279.5363 | 5.6605 | 0.3 | 0.5102 | 5.58 | 3.0933 | 9.183 | 2.057 | 264.4733 | 0 | нд | 657.7235 | -273.8759 | -97.975 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 23.0889 | нд | 663.3839 | 279.5363 | 5.6605 | 0.3 | 0.5102 | 5.58 | 3.0933 | 9.183 | 2.057 | 264.4733 | 0 | нд | 657.7235 | -273.8759 | -97.975 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе (в т.ч.: ПС Тополя, ПС Водогрейная) | M_Tmn_1.2.1.1.1 | нд | 0 | нд | 96.1453 | 54.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6466 | 0 | нд | 96.1453 | -54.6466 | -100 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.2 | нд | 13.2747 | нд | 44.2203 | 13.2083 | 3.3394 | 0.3 | 0.5102 | 5.58 | 2.5725 | 4 | 0.2567 | 3.3283 | 0 | нд | 40.8809 | -9.8689 | -74.7171 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.3 | нд | 2.4518 | нд | 229.5786 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | нд | 229.5786 | -95.8962 | -100 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тобольск | M_Tmn_1.2.1.1.4 | нд | 2.4049 | нд | 36.9165 | 14.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0152 | 0 | нд | 36.9165 | -14.0152 | -100 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.1.1.5 | нд | 0 | нд | 10.091 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6504 | 0 | 6.4406 | 0 | нд | 10.091 | -10.091 | -100 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.6 | нд | 0 | нд | 32.0984 | 15.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3225 | 0 | нд | 32.0984 | -15.3225 | -100 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.7 | нд | 0 | нд | 77.6313 | 25.7836 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8003 | 24.4836 | 0 | нд | 75.8309 | -23.9832 | -93.0176 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.8 | нд | 0 | нд | 72.4753 | 36.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1986 | 0 | нд | 72.4753 | -36.1986 | -100 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.9 | нд | 4.9575 | нд | 64.2272 | 14.3744 | 0.52072 | 0 | 0 | 0 | 0.52072 | 0.23263 | 0 | 14.1418 | 0 | нд | 63.7065 | -13.8537 | -96.3774 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 343.722 | нд | 949.0552 | 252.0484 | 105.4026 | 9.8036 | 31.666 | 38.5182 | 37.5931 | 36.2274 | 36.1435 | 167.4992 | 0 | нд | 843.6526 | -146.6458 | -58.1816 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 343.722 | нд | 949.0552 | 252.0484 | 105.4026 | 9.8036 | 31.666 | 38.5182 | 37.5931 | 36.2274 | 36.1435 | 167.4992 | 0 | нд | 843.6526 | -146.6458 | -58.1816 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.1 | нд | 166.837 | нд | 344.1078 | 103.0633 | 57.6837 | 8 | 30.4524 | 30.4612 | 6.8396 | 18.9374 | 20.3917 | 45.6647 | 0 | нд | 286.4241 | -45.3796 | -44.0308 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.2 | нд | 22.5441 | нд | 36.7438 | 7.6411 | 0.2919 | 0 | 0.0024039 | 0 | 0.0074547 | 3.67 | 0.28205 | 3.9711 | 0 | нд | 36.4519 | -7.3492 | -96.1798 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.3 | нд | 104.2458 | нд | 397.1381 | 73.7804 | 22.8134 | 0 | 0.58586 | 0 | 14.8587 | 8.22 | 7.3689 | 65.5604 | 0 | нд | 374.3247 | -50.967 | -69.0793 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.4 | нд | 11.9911 | нд | 29.264 | 5.9893 | 3.2486 | 0 | 0 | 0 | 3.2482 | 0 | 0.00030894 | 5.9893 | 0 | нд | 26.0154 | -2.7407 | -45.7607 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.5 | нд | 1.4257 | нд | 11.2508 | 11.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2508 | 0 | нд | 11.2508 | -11.2508 | -100 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.6 | нд | 0 | нд | 7.2005 | 7.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2005 | 0 | нд | 7.2005 | -7.2005 | -100 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.7 | нд | 20.2602 | нд | 65.2177 | 21.9613 | 6.7323 | 0 | 0 | 1.6 | 4.426 | 3.7 | 2.3063 | 16.6613 | 0 | нд | 58.4854 | -15.229 | -69.3447 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.8 | нд | 1.2148 | нд | 17.074 | 7.0558 | 3.7679 | 0 | 3.14e-06 | 1.26 | 3.14e-06 | 1.7 | 3.7679 | 4.0958 | 0 | нд | 13.3061 | -3.2879 | -46.5983 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.11 | нд | 8.3874 | нд | 27.7601 | 6.076 | 7.1458 | 1.8036 | 0.62514 | 3.497 | 4.9226 | 0 | 1.5981 | 0.77535 | 0 | нд | 20.6143 | 1.0699 | 17.6087 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.12 | нд | 6.8158 | нд | 13.2984 | 8.0299 | 3.7189 | 0 | 0.00015872 | 1.7 | 3.2906 | 0 | 0.42816 | 6.3299 | 0 | нд | 9.5795 | -4.3111 | -53.6872 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 73.4577 | нд | 366.5305 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 0.2962 | 20.27 | 22.9653 | 26.8176 | 7.5457 | 33.3652 | 0 | нд | 335.7233 | -49.6456 | -61.7077 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 73.4577 | нд | 366.5305 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 0.2962 | 20.27 | 22.9653 | 26.8176 | 7.5457 | 33.3652 | 0 | нд | 335.7233 | -49.6456 | -61.7077 | нд
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Tmn_1.2.3.1.1 | нд | 73.4577 | нд | 366.5305 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 0.2962 | 20.27 | 22.9653 | 26.8176 | 7.5457 | 33.3652 | 0 | нд | 335.7233 | -49.6456 | -61.7077 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 94.5629 | нд | 226.9474 | 82.1998 | 3.1612 | 0 | 0.19018 | 0 | 0.10374 | 3.85 | 2.8673 | 78.3498 | 0 | нд | 223.7862 | -79.0386 | -96.1542 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 94.5629 | нд | 226.9474 | 82.1998 | 3.1612 | 0 | 0.19018 | 0 | 0.10374 | 3.85 | 2.8673 | 78.3498 | 0 | нд | 223.7862 | -79.0386 | -96.1542 | нд
1.2.4.1.1 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений | M_Tmn_1.2.4.1 | нд | 6.3888 | нд | 22.212 | 6.0219 | 2.1912 | 0 | 0.022448 | 0 | 0.10374 | 3.85 | 2.065 | 2.1719 | 0 | нд | 20.0208 | -3.8308 | -63.6134 | нд
1.2.4.1.2 | Целевая программа по телемеханизации ПС, ТП, РП | M_Tmn_1.2.4.2 | нд | 27.852 | нд | 112.6905 | 26.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1945 | 0 | нд | 112.6905 | -26.1945 | -100 | нд
1.2.4.1.3 | Целевая программа развитие вторичных систем РЗиПА | M_Tmn_1.2.4.3 | нд | 7.4879 | нд | 23.5918 | 6.7022 | 0.26971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26971 | 6.7022 | 0 | нд | 23.3221 | -6.4325 | -95.9758 | нд
1.2.4.1.4 | Создание и реконстуркция систем связи (в т.ч. радиосвязи, телефонной связи, ВОЛС, СГП) | M_Tmn_1.2.4.4 | нд | 3.1655 | нд | 13.6108 | 7.763 | 0.70033 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0.5326 | 7.763 | 0 | нд | 12.9104 | -7.0627 | -90.9786 | нд
1.2.4.1.5 | Реконструкция системы телемеханики и системы связи ПС 110 кВ Вузгородок | M_Tmn_1.2.4.5 | нд | 0 | нд | 2.5757 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4286 | 0 | нд | 2.5757 | -0.4286 | -100 | нд
1.2.4.1.6 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью, ЛК на ЕПГУ | M_Tmn_1.2.4.6 | нд | 49.6688 | нд | 43.9646 | 26.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7876 | 0 | нд | 43.9646 | -26.7876 | -100 | нд
1.2.4.1.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Водогрейная (ССПИ) | M_Tmn_1.2.4.8 | нд | 0 | нд | 8.3019 | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 0 | нд | 8.3019 | -8.3019 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 258.5595 | нд | 1794.6666 | 440.5532 | 184.8385 | 50.7096 | 94.6734 | 95.0932 | 65.2745 | 223.688 | 24.8906 | 71.0623 | 0 | нд | 1609.8281 | -255.7146 | -58.044 | нд
1.4.1.2 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе ул. Московский тракт и Объездной дороги от ПС-Комарово | M_Tmn_1.4.2 | нд | 0 | нд | 32.7966 | 0.37503 | 0 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.7966 | -0.37503 | -100 | нд
1.4.1.3 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе «Комаровский» г.Тюмень (в т.ч.: от ПС Тополя, ПС Молодежная, РП-126) | M_Tmn_1.4.3 | нд | 0 | нд | 68.9815 | 30.0021 | 0.17224 | 10.3366 | 0 | 19.6655 | 0 | 0 | 0.17224 | 0 | 0 | нд | 68.8092 | -29.8298 | -99.4259 | нд
1.4.1.7 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.7 | нд | 0 | нд | 62.4237 | 30.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0021 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.4237 | -30.0021 | -100 | нд
1.4.1.8 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.8 | нд | 21.9277 | нд | 52.1723 | 16.0725 | 25.022 | 14.56 | 19.3508 | 1.5125 | 4.4339 | 0 | 1.2373 | 0 | 0 | нд | 27.1503 | 8.9494 | 55.6815 | нд
1.4.1.10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе "Комаровский" | M_Tmn_1.4.10 | нд | 0 | нд | 366.6234 | 49.9749 | 55.7226 | 0 | 15.6565 | 0 | 27.8869 | 49.9749 | 12.1792 | 0 | 0 | нд | 310.9008 | 5.7478 | 11.5013 | нд
1.4.1.11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.11 | нд | 64.4522 | нд | 65.6332 | 37.4811 | 14.7247 | 0 | 14.7247 | 0 | 0 | 37.4811 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.9084 | -22.7564 | -60.7142 | нд
1.4.1.12 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.12 | нд | 32.256 | нд | 151.8996 | 48.2176 | 11.3984 | 15.68 | 2.8826 | 15.904 | 5.7664 | 14.56 | 2.7494 | 2.0736 | 0 | нд | 140.5012 | -36.8192 | -76.3605 | нд
1.4.1.13 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.13 | нд | 124.3669 | нд | 169.8507 | 59.1791 | 16.0784 | 8.96 | 1.2195 | 17.2636 | 14.7139 | 32.9555 | 0.14499 | 0 | 0 | нд | 153.7723 | -43.1007 | -72.8309 | нд
1.4.1.14 | Строительство КЛ-10 кВ в районе «Комаровский» г. Тюмень | M_Tmn_1.4.14 | нд | 0 | нд | 413.5408 | 39.8326 | 30.6473 | 0 | 30.6472 | 39.8326 | 2.902e-05 | 0 | 7.18e-06 | 0 | 0 | нд | 382.8935 | -9.1853 | -23.0598 | нд
1.4.1.15 | Строительство КЛ-10 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.15 | нд | 5.0031 | нд | 110.7923 | 31.5022 | 10.192 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | 31.5022 | 0 | 0 | 0 | нд | 100.6003 | -21.3102 | -67.6467 | нд
1.4.1.19 | Строительство КЛ-10 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.19 | нд | 0 | нд | 168.6599 | 81.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3798 | 0 | 68.6257 | 0 | нд | 168.6599 | -81.0056 | -100 | нд
1.4.1.22 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.4.22 | нд | 7.2437 | нд | 74.8462 | 3.0377 | 10.3626 | 0 | 0 | 0 | 10.3626 | 3.0377 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.4837 | 7.3248 | 241.1306 | нд
1.4.1.26 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.4.26 | нд | 1.8204 | нд | 42.8039 | 4.5453 | 8.4075 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 3.8733 | 8.4075 | 0 | 0 | нд | 34.3965 | 3.8622 | 84.9703 | нд
1.4.1.27 | Развитие элетросетевого комплекса | M_Tmn_1.4.27 | нд | 0 | нд | 4.6342 | 0.97204 | 0 | 0.12301 | 0 | 0.24301 | 0 | 0.24301 | 0 | 0.36301 | 0 | нд | 4.6342 | -0.97204 | -100 | нд
1.4.1.28 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.28 | нд | 0 | нд | 1.33 | 0.67505 | 0 | 0.67505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.33 | -0.67505 | -100 | нд
1.4.1.29 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.29 | нд | 1.4895 | нд | 7.6784 | 7.6784 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 7.6784 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5675 | -5.5675 | -72.5093 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 103.6374 | нд | 339.921 | 96.1594 | 60.4142 | 0 | 0.12083 | 22.1384 | 28.9462 | 41.44 | 31.3472 | 32.581 | 0 | нд | 279.5067 | -35.7452 | -37.1728 | нд
1.6.1 | Строительство и реконструкция производственных зданий, сооружений (в т.ч. в г.Тюмени, г.Тобольске, г.Ишиме, г. Ялуторовске, г. Заводоуковске) | M_Tmn_1.6.1 | нд | 7.7293 | нд | 42.489 | 21.0014 | 9.9827 | 0 | 0 | 1.792 | 9.9827 | 16.8 | 0 | 2.4094 | 0 | нд | 32.5064 | -11.0188 | -52.4668 | нд
1.6.2 | Оборудование не требующее монтажа | M_Tmn_1.6.2 | нд | 31.5784 | нд | 12.8178 | 1.3064 | 0.62686 | 0 | 0.12083 | 1.3064 | 0.32603 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 12.1909 | -0.67953 | -52.0158 | нд
1.6.3 | Реновация автотранспорта (в т.ч. лизинг) | M_Tmn_1.6.3 | нд | 24.7857 | нд | 135.4597 | 26.5125 | 32.5076 | 0 | 0 | 5.6 | 14.7261 | 11.2 | 17.7815 | 9.7125 | 0 | нд | 102.9521 | 5.9951 | 22.6123 | нд
1.6.4 | Модернизация оборудования и ПО в ЦОД и на рабочих местах | M_Tmn_1.6.4 | нд | 39.5439 | нд | 149.1544 | 47.3391 | 17.2972 | 0 | 0 | 13.44 | 3.9114 | 13.44 | 13.3858 | 20.4591 | 0 | нд | 131.8573 | -30.0419 | -63.4611 | нд