## Ф.17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области №0166-од от 22.11.2023 года.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 0 | 1800 | 2006.0684 | 86.895 | 1483.2314 | 58.833 | 377.109 | 706.8326 | 33.3814 | 573.3408 | 7.6416 | 92.4688 | 754.7065 | 32.3124 | 519.4969 | 35.4426 | 167.4546 | 544.5292 | 21.2012 | 390.3937 | 15.7489 | 117.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1692.5594 | 72.4125 | 1236.0262 | 49.0275 | 335.0933 | 589.0272 | 27.8178 | 477.784 | 6.368 | 77.0573 | 636.6171 | 26.927 | 432.9141 | 29.5355 | 147.2405 | 466.9152 | 17.6677 | 325.3281 | 13.124 | 110.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 322.8601 | 1562.7302 | 62.69 | 1183.1348 | 57.0296 | 259.8758 | 553.8844 | 23.5163 | 450.036 | 7.4438 | 72.8883 | 574.3691 | 22.8094 | 406.8528 | 35.0514 | 109.6555 | 434.4767 | 16.3643 | 326.2459 | 14.5345 | 77.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0501 | 1302.2751 | 52.2416 | 985.9456 | 47.5247 | 216.5632 | 461.5703 | 19.5969 | 375.03 | 6.2031 | 60.7403 | 478.6409 | 19.0078 | 339.044 | 29.2095 | 91.3796 | 362.0639 | 13.6369 | 271.8716 | 12.112 | 64.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 833.0848 | 174.0378 | 18.1405 | 112.2625 | 0.7618 | 42.8731 | 39.1951 | 7.8419 | 24.1365 | 0.1978 | 7.0188 | 76.5066 | 7.0333 | 48.8568 | 0 | 20.6165 | 58.3362 | 3.2652 | 39.2692 | 0.564 | 15.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.2373 | 145.0315 | 15.1171 | 93.5521 | 0.63483 | 35.7276 | 32.6625 | 6.535 | 20.1137 | 0.16483 | 5.849 | 63.7555 | 5.8611 | 40.714 | 0 | 17.1804 | 48.6135 | 2.721 | 32.7244 | 0.47 | 12.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 528.6638 | 221.8063 | 6.0645 | 187.8342 | 0 | 27.9075 | 113.6081 | 2.0232 | 99.1683 | 0 | 12.4167 | 78.3294 | 2.4697 | 63.7873 | 0 | 12.0724 | 29.8687 | 1.5717 | 24.8786 | 0 | 3.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5532 | 184.8385 | 5.0538 | 156.5285 | 0 | 23.2563 | 94.6734 | 1.686 | 82.6402 | 0 | 10.3472 | 65.2745 | 2.0581 | 53.1561 | 0 | 10.0603 | 24.8906 | 1.3097 | 20.7322 | 0 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 115.3913 | 47.4941 | 0 | 0 | 1.0416 | 46.4525 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 25.5015 | 0 | 0 | 0.39123 | 25.1102 | 21.8477 | 0 | 0 | 0.6504 | 21.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1594 | 60.4142 | 0 | 0 | 0.86803 | 59.5462 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 28.9462 | 0 | 0 | 0.32603 | 28.6201 | 31.3472 | 0 | 0 | 0.542 | 30.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тюменская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 322.8601 | 1562.7302 | 62.69 | 1183.1348 | 57.0296 | 259.8758 | 553.8844 | 23.5163 | 450.036 | 7.4438 | 72.8883 | 574.3691 | 22.8094 | 406.8528 | 35.0514 | 109.6555 | 434.4767 | 16.3643 | 326.2459 | 14.5345 | 77.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0501 | 1302.2751 | 52.2416 | 985.9456 | 47.5247 | 216.5632 | 461.5703 | 19.5969 | 375.03 | 6.2031 | 60.7403 | 478.6409 | 19.0078 | 339.044 | 29.2095 | 91.3796 | 362.0639 | 13.6369 | 271.8716 | 12.112 | 64.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 322.8601 | 1562.7302 | 62.69 | 1183.1348 | 57.0296 | 259.8758 | 553.8844 | 23.5163 | 450.036 | 7.4438 | 72.8883 | 574.3691 | 22.8094 | 406.8528 | 35.0514 | 109.6555 | 434.4767 | 16.3643 | 326.2459 | 14.5345 | 77.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0501 | 1302.2751 | 52.2416 | 985.9456 | 47.5247 | 216.5632 | 461.5703 | 19.5969 | 375.03 | 6.2031 | 60.7403 | 478.6409 | 19.0078 | 339.044 | 29.2095 | 91.3796 | 362.0639 | 13.6369 | 271.8716 | 12.112 | 64.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 145.9172 | 545.869 | 22.3741 | 382.6584 | 44.3067 | 96.5297 | 209.6939 | 10.4753 | 161.3259 | 7.0428 | 30.8499 | 217.77 | 7.3374 | 140.1917 | 25.7464 | 44.4944 | 118.4051 | 4.5615 | 81.1408 | 11.5175 | 21.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5976 | 454.8908 | 18.6451 | 318.882 | 36.9223 | 80.4414 | 174.7449 | 8.7294 | 134.4382 | 5.869 | 25.7083 | 181.475 | 6.1145 | 116.8264 | 21.4554 | 37.0787 | 98.671 | 3.8012 | 67.6173 | 9.5979 | 17.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 176.943 | 418.5565 | 20.4157 | 306.2777 | 10.5657 | 81.2974 | 141.035 | 8.1382 | 113.6458 | 0.37518 | 18.8759 | 146.2794 | 7.0344 | 99.5356 | 7.5452 | 32.1642 | 131.2421 | 5.2431 | 93.0963 | 2.6453 | 30.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4525 | 348.7971 | 17.0131 | 255.2314 | 8.8048 | 67.7479 | 117.5292 | 6.7818 | 94.7048 | 0.31265 | 15.7299 | 121.8995 | 5.862 | 82.9464 | 6.2877 | 26.8035 | 109.3684 | 4.3692 | 77.5802 | 2.2044 | 25.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 598.3046 | 19.9002 | 494.1987 | 2.1571 | 82.0487 | 203.1555 | 4.9028 | 175.0643 | 0.025785 | 23.1625 | 210.3197 | 8.4376 | 167.1255 | 1.7597 | 32.9969 | 184.8294 | 6.5598 | 152.0088 | 0.37164 | 25.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.5872 | 16.5835 | 411.8322 | 1.7976 | 68.3739 | 169.2962 | 4.0857 | 145.8869 | 0.021487 | 19.3021 | 175.2664 | 7.0313 | 139.2713 | 1.4664 | 27.4974 | 154.0245 | 5.4665 | 126.674 | 0.3097 | 21.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-400, КЛ-10 кВ от I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-291 до I,II секции шин РУ-10 кВ ТП-400, КЛ-0,4кВ от от I,II секции шин РУ-0,4 кВТП-400 до МКД №3,4,5 по адресу: г.Ишим, ул.К.Маркса, реконструкция ТП-291. Заявитель: ООО "Стройимпульс" | N_08_TP_1.1.1.3.1 | 0 | 0.042798 | 0 | 0 | 0 | 0.042798 | 0.042798 | 0 | 0 | 0 | 0.042798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035665 | 0 | 0 | 0 | 0.035665 | 0.035665 | 0 | 0 | 0 | 0.035665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от II секции шин РУ-0,4 кВТП-11 до ВРУ-0,4 кВ объекта по адресу: г.Ишим, ул.Непомнящего, д.98, реконструкция ТП-11. Заявитель: МКУ "Управление ЖКХ города Ишима" | N_08_TP_1.1.1.3.2 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | 0.023027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0.019189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-159-I,II до ВРУ-0,4 кВ (ГП-5,6) ж/д. г. Тобольск, мкр.10, уч.№ 43, реконструкция РП-10. Заявитель: ООО "Транспромжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.3 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП №15 ф. «Участок №16» (ввод-1,2), реконструкция РП-15. Заявитель: ООО "ИнвестСтрой-Т" | N_08_TP_1.1.1.3.7 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.0704e-05 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.0704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.892e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.892e-05 | 5.892e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.892e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1847 ф. Быт, ТП-1847. Заявитель: АСУСОН ТО "Михайловский специализированный дом интернат для престарелых и инвалидов" | N_08_TP_1.1.1.3.13 | 0 | 4.2834 | 0.13119 | 3.6541 | 0 | 0.49817 | 4.2834 | 0.13119 | 3.6541 | 0 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5695 | 0.10932 | 3.0451 | 0 | 0.41514 | 3.5695 | 0.10932 | 3.0451 | 0 | 0.41514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.16 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С1,С2, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома С3,С4,С5, КЛ-0,4кВ от ТП-1992-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П1, КЛ-0,4кВ от ТП-3569-I,II до ВРУ-0,4кВ надземной автостоянки П2, г. Тюмень, ул. Профсоюзная. Заявитель: СЗ "Эталон Ситилайф" | N_08_TP_1.1.1.3.16 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | 0 | 0.036141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.18 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3104-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5,6,7 жилого дома ГП-1,2,3, по адресу: г.Тюмень, район оз. Алебашевская, реконструкция КЛ-10кВ от ПС "Щербаковская"-1 РП-47-I, РП-47. Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-недвижимость" | N_08_TP_1.1.1.3.18 | 0 | 0.01171 | 0 | 0 | 0 | 0.01171 | 0.0035758 | 0 | 0 | 0 | 0.0035758 | 0.0039926 | 0 | 0 | 0 | 0.0039926 | 0.0041417 | 0 | 0 | 0 | 0.0041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097583 | 0 | 0 | 0 | 0.0097583 | 0.0029798 | 0 | 0 | 0 | 0.0029798 | 0.0033271 | 0 | 0 | 0 | 0.0033271 | 0.0034514 | 0 | 0 | 0 | 0.0034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.19 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1452-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 административного здания по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, реконструкция ТП-1452. Заявитель: ООО "Профиль-10" | N_08_TP_1.1.1.3.19 | 0 | 5.52e-07 | 0 | 0 | 0 | 5.52e-07 | 1.92e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-07 | 1.68e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.68e-07 | 1.92e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.6e-07 | 1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 1.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-07 | 1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.22 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3248-I, II до ВРУ-0,4кВ №11-18 жилого дома ГП-5.1, ГП-5.2, КЛ-0,4кВ от ТП-3249-I, II до ВРУ-0,4кВ №40 СОШ, №5-8 жилого дома ГП-2А и ГП-2Б, КЛ-0,4кВ от ТП-3250 до ВРУ-0,4кВ №9,10,33,34 жилого дома ГП-3А, ГП-3Б, №41 детского сада, КЛ-10кВ от ТП-1490-I,II - ТП-3249-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3249-I,II - ТП-3248-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки врезки А1 и Б1 в сторону ТП-3249, КЛ-10кВ от ТП-3250 до точки А и Б в сторону ТП-1490, ТП-3248, ТП-3249, ТП-3250, реконструкция ТП-1490. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а кадастровый № 72:23:0214002:998. Заявитель: ПИК-Тура ООО | N_08_TP_1.1.1.3.22 | 0 | 13.4352 | 0.50997 | 11.0738 | 0 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1866 | 0.50997 | 10.3477 | 0 | 1.329 | 1.2485 | 0 | 0.72614 | 0 | 0.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0.42497 | 9.2282 | 0 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1555 | 0.42497 | 8.6231 | 0 | 1.1075 | 1.0404 | 0 | 0.60512 | 0 | 0.43533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.23 | Строительство: ТП-3247; ТП-3253; КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ до ВРУ №3, №4 ж/д ГП-1Б; КЛ-0,4кВ до ВРУ №46 котельной. г. Тюмень, ул. Комбинатская 60а, ул. Комбинатская 60, строения 1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20-43, 45-50, ул. Полевая 115а. Заявитель: ООО "ПИК-Тура" | N_08_TP_1.1.1.3.23 | 0 | 0.11824 | 0 | 0.054639 | 0.051689 | 0.011908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11824 | 0 | 0.054639 | 0.051689 | 0.011908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09853 | 0 | 0.045533 | 0.043074 | 0.0099236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09853 | 0 | 0.045533 | 0.043074 | 0.0099236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.25 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ №3360; КЛ-0,4 кВ от ТП-3360-I, II до ВРУ-0,4 кВ №2,3 апарт-отеля, по адресу: г.Тюмень, ул. Красина; КЛ-10 кВ от ТП-369-I, II-ТП-3360-I, II. Заявитель: ООО МЦ "Фортис". | N_08_TP_1.1.1.3.25 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073306 | 0 | 0 | 0 | 0.00073306 | 0.00073304 | 0 | 0 | 0 | 0.00073304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012217 | 0 | 0 | 0 | 0.0012217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061088 | 0 | 0 | 0 | 0.00061088 | 0.00061087 | 0 | 0 | 0 | 0.00061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.29 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3415 ф. "Нежилое здание по ул. Гилевская Роща, 14, строение 5", КЛ-10кВ от т. "А" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-524 до ТП-3415, КЛ-10кВ от т. "Б" КЛ-10кВ "ТП-524-ТП-728" в сторону ТП-728 до ТП-3415, ТП-3415, реконструкция КЛ-10кВ инв.000000008527. Заявитель: Нефтеспецтехника ООО | N_08_TP_1.1.1.3.29 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | 0.90092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0.75077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.30 | Строительство КЛ-10кВ от РП-111-I,II до РТП-3588-I,II, реконструкция РП-111, КЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Северная". Заявитель: ООО "Жилой район Речной порт Тюмень" | N_08_TP_1.1.1.3.30 | 0 | 0.78584 | 0 | 0.19581 | 0 | 0.59003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78584 | 0 | 0.19581 | 0 | 0.59003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65486 | 0 | 0.16317 | 0 | 0.49169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65486 | 0 | 0.16317 | 0 | 0.49169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.31 | Строительство КЛ-10кВ от РП-132-I,II до ТП-3423-I,II, КЛ-10кВ от РП-3423-I,II до ТП-3424-I,II, КЛ-10кВ от РП-3424-I,II до ТП-3425-I,II, КЛ-10кВ от РП-3425-I,II до ТП-3426-I,II, реконструкция РП-132. Заявитель: АКМ СЗ АО | N_08_TP_1.1.1.3.31 | 0 | 9.3546 | 0.45432 | 7.8801 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3546 | 0.45432 | 7.8801 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7955 | 0.3786 | 6.5668 | 0 | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7955 | 0.3786 | 6.5668 | 0 | 0.85012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.34 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.67 ВЛ-10кВ ф.Торфомассив ПС Чермет от КТП в СНТ Русское поле инв.№3013107393. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.34 | 0 | 4.4145 | 0.19269 | 3.7404 | 0 | 0.48141 | 4.4145 | 0.19269 | 3.7404 | 0 | 0.48141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6788 | 0.16058 | 3.117 | 0 | 0.40118 | 3.6788 | 0.16058 | 3.117 | 0 | 0.40118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.35 | Строительство ТП-3492, КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-3492-I, КЛ-10кВ от ТП-936-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-457-II до ТП-3492-II, КЛ-10кВ от ТП-103-I до ТП-3492-I, КЛ-0,4кВ от ТП-3492-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 главного учебно-лабораторного корпус ФГАОУ ВО «ТюмГУ» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики. Заявитель: ФГАОУ ВО "ТГУ" | N_08_TP_1.1.1.3.35 | 0 | 1.6879 | 0.10815 | 1.3956 | 0 | 0.18414 | 1.4831 | 0.10815 | 1.2132 | 0 | 0.1618 | 1.9356e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.9356e-05 | 0.2047 | 0 | 0.18238 | 0 | 0.022323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4065 | 0.090121 | 1.163 | 0 | 0.15345 | 1.2359 | 0.090121 | 1.011 | 0 | 0.13483 | 1.613e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.613e-05 | 0.17059 | 0 | 0.15198 | 0 | 0.018603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.36 | Строительство ТП-81Л, КЛ-10кВ от точки «А,А1,Б,Б1» КЛ-10кВ «ПС-«ЛПК-I,II - ТП-18Л-I,II» до ТП-81Л-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-81Л-I,II до ВРУ-0,4кВ КНС-36, реконструкция 2КЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Тюмень Водоканал" | N_08_TP_1.1.1.3.36 | 0 | 0.00018378 | 0 | 0 | 0 | 0.00018378 | 6.126e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.126e-05 | 6.126e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.126e-05 | 6.126e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.126e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015315 | 0 | 0 | 0 | 0.00015315 | 5.105e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.105e-05 | 5.105e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.105e-05 | 5.105e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.105e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.37 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-112-I,II до ВРУ-0,4кВ административного здания по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Федюнинского (к/н 72:17:1313001:16974), реконструкция 2БКРТП-112. Заявитель: ИП Быковский И.Э. | N_08_TP_1.1.1.3.37 | 0 | 0.75795 | 0 | 0.052903 | 0.0456 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75795 | 0 | 0.052903 | 0.0456 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0.044086 | 0.038 | 0.54954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0.044086 | 0.038 | 0.54954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.39 | Строительство ТП-3518, ТП-3519, КЛ-10кВ от ТП-1111-I,II - ТП-3518-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3518-I,II - ТП-3519-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3518-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1, ГП-2, КЛ-0,4кВ от ТП-3519-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-3,4; реконструкция ТП-1111. Заявитель: ООО СЗ "Меридиан Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.39 | 0 | 4.525 | 0.45198 | 2.9949 | 0.049887 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040628 | 0 | 0.011686 | 0.024511 | 0.0044305 | 4.4844 | 0.45198 | 2.9832 | 0.025376 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0.37665 | 2.4957 | 0.041573 | 0.85687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033857 | 0 | 0.0097383 | 0.020426 | 0.0036921 | 3.737 | 0.37665 | 2.486 | 0.021146 | 0.85318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.41 | Строительство ТП-3589, КЛ-10кВ от Т-1978-I,II- ТП-3589-I,II, реконструкция ТП-1978, КЛ-10кВ РП-87-ТП1978. Заявитель: ООО "Просторы" | N_08_TP_1.1.1.3.41 | 0 | 0.34533 | 0 | 0.17873 | 0.12894 | 0.037659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34533 | 0 | 0.17873 | 0.12894 | 0.037659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0.14894 | 0.10745 | 0.031383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0.14894 | 0.10745 | 0.031383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.42 | Реконструкция РП -117, ул. Кремлевская, г. Тюмень инв.№100027738. Заявитель: ООО "СЗ "СТРАНА ЗАПАД" | N_08_TP_1.1.1.3.42 | 0 | 4.8318 | 0.04511 | 4.2082 | 0.051577 | 0.52692 | 4.7501 | 0.04511 | 4.187 | 0 | 0.51801 | 0.081653 | 0 | 0.021171 | 0.051577 | 0.0089045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 0.037591 | 3.5068 | 0.042981 | 0.4391 | 3.9585 | 0.037591 | 3.4892 | 0 | 0.43168 | 0.068044 | 0 | 0.017643 | 0.042981 | 0.0074204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.43 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-199-I,II до ВРУ№1,2-0,4кВ-I,II Объекта, реконструкция ТП-199, КЛ-10кВ от ТП-325 до ТП-1207. Заявитель: ООО "СЗ Уайт Хаус" | N_08_TP_1.1.1.3.43 | 0 | 8.9733 | 0 | 7.9947 | 0 | 0.97858 | 7.968e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.968e-06 | 7.956e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.956e-06 | 8.9733 | 0 | 7.9947 | 0 | 0.97856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4778 | 0 | 6.6623 | 0 | 0.81548 | 6.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.64e-06 | 6.63e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.63e-06 | 7.4777 | 0 | 6.6623 | 0 | 0.81547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.47 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-24-I,II до ВРУ 0,4кВ №1,2,3 жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г.Тюмень, ул. Энергетиков, 42,КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ШОУ-0,4кВ, реконструкция ТП-24, КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ СТО ул.Энергетиков, 42. Заявитель: ООО "СЗ Звезда". | N_08_TP_1.1.1.3.47 | 0 | 18.5618 | 1.1017 | 15.4023 | 0 | 2.0578 | 0.036768 | 0 | 0 | 0 | 0.036768 | 0.00048584 | 0 | 0 | 0 | 0.00048584 | 18.5246 | 1.1017 | 15.4023 | 0 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4682 | 0.91808 | 12.8353 | 0 | 1.7148 | 0.03064 | 0 | 0 | 0 | 0.03064 | 0.00040487 | 0 | 0 | 0 | 0.00040487 | 15.4372 | 0.91808 | 12.8353 | 0 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.48 | Строительство ТП-80Л, КЛ-10кВ от ТП-51-Л-I,II до ТП-80Л-I,II, реконструкция РП-55Л. Заявитель: АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.48 | 0 | 1.3364 | 0.0029913 | 0.86974 | 0 | 0.46368 | 0.97956 | 0.0029913 | 0.86974 | 0 | 0.10682 | 0.35686 | 0 | 0 | 0 | 0.35686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0.0024928 | 0.72478 | 0 | 0.3864 | 0.8163 | 0.0024928 | 0.72478 | 0 | 0.089019 | 0.29738 | 0 | 0 | 0 | 0.29738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.50 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-708-I,II до ВРУ-1,2-0,4кВ-I,II объекта, реконструкция ТП-708. Заявитель: ООО "СЗ Звезда" | N_08_TP_1.1.1.3.50 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | 0.49663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.51 | Строительство ТП-3555, КЛ-10кВ РП-117-I,II – ТП-3555-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3555-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4 школы, по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Плеханово», реконструкция РП-117. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.51 | 0 | 1.7549 | 0.0032727 | 1.3294 | 0.23082 | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7549 | 0.0032727 | 1.3294 | 0.23082 | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0.0027273 | 1.1079 | 0.19235 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0.0027273 | 1.1079 | 0.19235 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.52 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ 10-кВ ПС-"Тарманы" ф. "РП-38-II" до ТП-3592", реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Тарманы". Заявитель:ООО "Транснефтегаз" | N_08_TP_1.1.1.3.52 | 0 | 0.021465 | 0 | 0 | 0 | 0.021465 | 0.00021859 | 0 | 0 | 0 | 0.00021859 | 0.00021859 | 0 | 0 | 0 | 0.00021859 | 0.021028 | 0 | 0 | 0 | 0.021028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017888 | 0 | 0 | 0 | 0.017888 | 0.00018216 | 0 | 0 | 0 | 0.00018216 | 0.00018216 | 0 | 0 | 0 | 0.00018216 | 0.017523 | 0 | 0 | 0 | 0.017523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.53 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3307 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул.Республики, 252, стр.49, реконструкция ТП-3307, КЛ-0,4кВ ТП-3307. Заявитель: ИП Новоселова Т.В. | N_08_TP_1.1.1.3.53 | 0 | 1.4723 | 0.037896 | 1.2536 | 0.020226 | 0.16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0.037896 | 1.2536 | 0.020226 | 0.16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0.03158 | 1.0447 | 0.016855 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0.03158 | 1.0447 | 0.016855 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.55 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-931-1,2 до ВРУ-0,4 кВадминистративного задния по адресу: г.Тюмень, ул.Амурская, 27, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-282 Дет.сад Санэпиднадзор, ТП-931. Заявитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" | N_08_TP_1.1.1.3.55 | 0 | 0.15541 | 0.0029913 | 0.084953 | 0.051577 | 0.015893 | 0.028785 | 0.0029913 | 0.022655 | 0 | 0.0031391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12663 | 0 | 0.062298 | 0.051577 | 0.012754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12951 | 0.0024928 | 0.070794 | 0.042981 | 0.013244 | 0.023988 | 0.0024928 | 0.018879 | 0 | 0.0026159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10552 | 0 | 0.051915 | 0.042981 | 0.010628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.57 | Строительство ТП-3608; КЛ-0,4кВ ТП-3608 ф. "Республики, 256, корпус 3, строение 1", реконструкция КЛ-10кВ ТП-1279. Заявитель: ООО "ПСК "Тюменьстроймонтаж" | N_08_TP_1.1.1.3.57 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0.044462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.59 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3202-I,II - ТП-3631-I,II, реконструкция 4БКРТП-80. Заявитель: ООО "Гудвилл" | N_08_TP_1.1.1.3.59 | 0 | 0.44148 | 0 | 0.078999 | 0.052057 | 0.31043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44148 | 0 | 0.078999 | 0.052057 | 0.31043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0.065832 | 0.043381 | 0.25869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0.065832 | 0.043381 | 0.25869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.60 | Реконструкция РП-14. Заявитель: ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод" | N_08_TP_1.1.1.3.60 | 0 | 2.2251 | 0.0030524 | 1.9794 | 0 | 0.24265 | 2.2251 | 0.0030524 | 1.9794 | 0 | 0.24265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.0025436 | 1.6495 | 0 | 0.20221 | 1.8542 | 0.0025436 | 1.6495 | 0 | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.61 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-618-2 ф.ул.Ленина 38. к.1, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-618 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина, 38, корпус 1, ТП-618. Заявитель: ООО "Этажи", Хусаинов Э.Б. | N_08_TP_1.1.1.3.61 | 0 | 1.074 | 0.0029913 | 0.099145 | 0 | 0.97186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0.0029913 | 0.099145 | 0 | 0.97186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.0024928 | 0.082621 | 0 | 0.80989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.0024928 | 0.082621 | 0 | 0.80989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.63 | Строительство КЛ-10 кв РП-88-I,II - ТП-3661-I,II, реконструкция РП-88. Заявитель: ООО "Дорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.63 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0.087523 | 0 | 0 | 0 | 0.087523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.072935 | 0 | 0 | 0 | 0.072935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.65 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-245-I,II до ВРУ-0,4кВ-I,II жилого дома по адресу: г.Тюмень, в границах улиц Дружбы, Таежная, Волочаевская, Ватутина, реконструкция ТП-245. Заявитель. ООО "СЗ "ФЭНСИ" | N_08_TP_1.1.1.3.65 | 0 | 5.0832e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.0832e-05 | 1.6944e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.6944e-05 | 1.6944e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.6944e-05 | 1.6944e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.6944e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.236e-05 | 1.412e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.412e-05 | 1.412e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.412e-05 | 1.412e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.412e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.66 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1614 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по адресу: г. Тюмень, 7 км Велижанского тракта, дом 22, реконструкция КТП-1614. Заявитель: ООО "Луч" | N_08_TP_1.1.1.3.66 | 0 | 1.3701 | 0.0029913 | 1.2177 | 0 | 0.14942 | 1.3701 | 0.0029913 | 1.2177 | 0 | 0.14942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 0.0024928 | 1.0148 | 0 | 0.12451 | 1.1418 | 0.0024928 | 1.0148 | 0 | 0.12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.69 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3567 до ШР-0,4кВ-ТП-3567-1", реконструкция ТП-3567. Заявитель: Угрюмов Д.А. | N_08_TP_1.1.1.3.69 | 0 | 2.658 | 0.033325 | 2.3345 | 0 | 0.29026 | 2.6577 | 0.033325 | 2.3345 | 0 | 0.28996 | 0.00014821 | 0 | 0 | 0 | 0.00014821 | 0.00014821 | 0 | 0 | 0 | 0.00014821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0.027771 | 1.9454 | 0 | 0.24188 | 2.2148 | 0.027771 | 1.9454 | 0 | 0.24164 | 0.00012351 | 0 | 0 | 0 | 0.00012351 | 0.00012351 | 0 | 0 | 0 | 0.00012351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.70 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1411-1 до ТП-3657-1, реконструкция ВЛ-10кВ ф.Керамзитовый з-д Тарманы, РП-34. Заявитель: ООО "СЗ "СУПЕРСКИЙ" | N_08_TP_1.1.1.3.70 | 0 | 10.4096 | 0.91798 | 8.3565 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4096 | 0.91798 | 8.3565 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6747 | 0.76498 | 6.9637 | 0 | 0.94599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6747 | 0.76498 | 6.9637 | 0 | 0.94599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.71 | Реконструкция ТП-17. Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | N_08_TP_1.1.1.3.71 | 0 | 1.3405 | 0.0030615 | 1.1654 | 0.025789 | 0.14618 | 1.2737 | 0.0030615 | 1.1318 | 0 | 0.1389 | 0.06673 | 0 | 0.033664 | 0.025789 | 0.007277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.0025513 | 0.9712 | 0.021491 | 0.12182 | 1.0615 | 0.0025513 | 0.94315 | 0 | 0.11575 | 0.055608 | 0 | 0.028053 | 0.021491 | 0.0060642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.73 | Строительство КТП-3673; КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1602 до РУ-10кВ ТП-3673, реконструкция КВЛ-10кВ ТП-1602. Заявитель: ООО "Старый дом" | N_08_TP_1.1.1.3.73 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.464e-05 | 0.19182 | 0 | 0 | 0 | 0.19182 | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17676 | 0 | 0 | 0 | 0.17676 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0.15985 | 0 | 0 | 0 | 0.15985 | 0.016873 | 0 | 0 | 0 | 0.016873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.74 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-838-I до ТП-1674-I, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-710-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3-I,II объекта, реконструкция ТП-710, ТП-838. Заявитель: ООО "СЗ Развитие" | N_08_TP_1.1.1.3.74 | 0 | 7.4809 | 0 | 6.6646 | 0 | 0.81627 | 0.00017472 | 0 | 0 | 0 | 0.00017472 | 7.4805 | 0 | 6.6646 | 0 | 0.81592 | 0.00017407 | 0 | 0 | 0 | 0.00017407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2341 | 0 | 5.5538 | 0 | 0.68022 | 0.0001456 | 0 | 0 | 0 | 0.0001456 | 6.2338 | 0 | 5.5538 | 0 | 0.67993 | 0.00014506 | 0 | 0 | 0 | 0.00014506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.75 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1641-II ф. "Нежилое здание ООО "БЦ Старт", реконструкция 2БКТП-1641. Заявитель: ООО "БЦ Старт" | N_08_TP_1.1.1.3.75 | 0 | 1.3998 | 0.068773 | 1.1141 | 0.025789 | 0.19121 | 1.3347 | 0.068773 | 1.0819 | 0 | 0.18409 | 0.065111 | 0 | 0.032202 | 0.025789 | 0.0071198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1665 | 0.057311 | 0.92838 | 0.021491 | 0.15934 | 1.1123 | 0.057311 | 0.90154 | 0 | 0.15341 | 0.054259 | 0 | 0.026835 | 0.021491 | 0.0059332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.76 | Строительство 2БКТП-3694, 3695, РП-143, КЛ-10кВ от ПС-Комарово-I - РП-143-I,II, КЛ-10кВ от РП-143-I,II - ТП-3694-I,II, КЛ-10кВ от ТП-3694-I,II-ТП-3695-I,II, КЛ-0,4кВ от РП-143-I,II до ВРУ-0,4кВ ГП-1,2, КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ВРУ-0,4кВ ГП-3,5(паркинг), КЛ-0,4кВ от ТП-3694-I до ЩНО-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-3695-I до ВРУ-0,4кВ ГП-4, (газовой котельной). Заявитель: ООО "СЗ "ИСБ-Девелопмент" | N_08_TP_1.1.1.3.76 | 0 | 88.6692 | 3.9675 | 74.9132 | 0 | 9.7885 | 0.084876 | 0 | 0 | 0 | 0.084876 | 0.048547 | 0 | 0 | 0 | 0.048547 | 88.5358 | 3.9675 | 74.9132 | 0 | 9.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.891 | 3.3063 | 62.4276 | 0 | 8.1571 | 0.07073 | 0 | 0 | 0 | 0.07073 | 0.040456 | 0 | 0 | 0 | 0.040456 | 73.7798 | 3.3063 | 62.4276 | 0 | 8.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.78 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-3565-I,II до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, КЛ-0,4кВ ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4 №4, №5, №6, №7, №8. Заявитель: ООО "СЗ "Клевер Строй" | N_08_TP_1.1.1.3.78 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0.0060651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0 | 0.0050542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.80 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №2 и №6 по ул. Мельникайте, КЛ-0,4кВ от ТП-1871-I,II до ВРУ-0,4кВ ППП на съездах №1 и №5 по ул. Мельникайте. Заявитель: УАД ГКУ ТО | N_08_TP_1.1.1.3.80 | 0 | 0.96125 | 0.082369 | 0.67921 | 0 | 0.19968 | 0.96125 | 0.082369 | 0.67921 | 0 | 0.19968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80104 | 0.068641 | 0.56601 | 0 | 0.1664 | 0.80104 | 0.068641 | 0.56601 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.87 | Реконструкция ТП-629, КЛ-0,4кВ ф. "Школа №62". Заявитель: МАОУ СОШ №62 г. Тюмени. | N_08_TP_1.1.1.3.87 | 0 | 0.78247 | 0.07538 | 0.53933 | 0.051577 | 0.11619 | 0.66249 | 0.07538 | 0.48401 | 0 | 0.1031 | 0.11998 | 0 | 0.055319 | 0.051577 | 0.013084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65206 | 0.062816 | 0.44944 | 0.042981 | 0.096822 | 0.55207 | 0.062816 | 0.40334 | 0 | 0.085918 | 0.099983 | 0 | 0.046099 | 0.042981 | 0.010903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.88 | Установка приборов учета для заявителей свыше 150 кВт | N_08_TP_1.1.1.3.88 | 0 | 1.4422 | 0 | 0.71455 | 0.57435 | 0.15325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | 0.65488 | 0.52278 | 0.14079 | 0.12371 | 0 | 0.059677 | 0.051577 | 0.01246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 0 | 0.59546 | 0.47863 | 0.12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 0.54573 | 0.43565 | 0.11733 | 0.1031 | 0 | 0.049731 | 0.042981 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.92 | Реконструкция ВЛ- 10кВ "Запсибкомбанк" АС-70 18/1270 7/520 23/1680 инв.№100006380, ВЛ- 10кВ "Мыс-I - РП-52" РП- 52 А-95 10/700 50/2330 инв.№100006382. Заявитель: ООО "Зеленый мыс" | N_08_TP_1.1.1.3.92 | 0 | 0.038486 | 0 | 0 | 0 | 0.038486 | 0.038486 | 0 | 0 | 0 | 0.038486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0.032072 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.95 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-79Б-I, II-ТП-40Б-I, II, 2КЛ-10кВ ТП-75Б-I, II-ТП-86Б-I, II, реконструкция ТП-75Б, инв. №100026641 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП-10/0,4кВ заявителя ООО "ОКЕЙЧ" по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский | N_08_TP_1.1.1.3.95 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.103 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 «Химфарм»-I,II до ТП-3394-I,II, 2БКТП 10/0,4кВ Заявитель СЗ "Стандарт", г. Тюмень | N_08_TP_1.1.1.3.103 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | 0.052798 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | 0.052798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043998 | 0 | 0 | 0 | 0.043998 | 0.043998 | 0 | 0 | 0 | 0.043998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.111 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-245А-I,II до ТП-3409-I,II, реконструкция РП-47, РП-34. Заявитель: ФЭНСИ ООО | N_08_TP_1.1.1.3.111 | 0 | 0.10167 | 0 | 0.039006 | 0.051577 | 0.011087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0.039006 | 0.051577 | 0.011087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084726 | 0 | 0.032505 | 0.042981 | 0.0092395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084726 | 0 | 0.032505 | 0.042981 | 0.0092395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.118 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-242-I до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 48., реконструкция ТП-242, КЛ-0,4кВ от ТП-242 до ВРУ ж.д. по ул.Республики, д.48. Заявитель: ТЭСК УК ООО | N_08_TP_1.1.1.3.118 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 | 0 | 0.090792 | 0.090792 | 0 | 0 | 0 | 0.090792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07566 | 0 | 0 | 0 | 0.07566 | 0.07566 | 0 | 0 | 0 | 0.07566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.128 | Строительство 2БКТП-3450, 2БКТП-3541, КЛ-10кВ от РП-122-I,II-ТП-3540-I,II., КЛ-10кВ от точки «А»,«А1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II,КЛ-10кВ от точки «Б»,«Б1» КЛ-10кВ «РП-122-I,II - ТП-3540-I,II» до ТП-3541-I,II, реконструкция РП-122. Заявитель: ООО "Инвест-Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.128 | 0 | 0.00079211 | 0 | 0 | 0 | 0.00079211 | 0.00026404 | 0 | 0 | 0 | 0.00026404 | 0.00026404 | 0 | 0 | 0 | 0.00026404 | 0.00026404 | 0 | 0 | 0 | 0.00026404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066009 | 0 | 0 | 0 | 0.00066009 | 0.00022003 | 0 | 0 | 0 | 0.00022003 | 0.00022003 | 0 | 0 | 0 | 0.00022003 | 0.00022003 | 0 | 0 | 0 | 0.00022003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.130 | Строительство ТП-10/0,4кВ №78В, ВЛ-0,4кВ от ТП-20В-ТП-74В (в сторону ТП-78В), реконструкция КЛ-10кВ "ТП-20В-ТП-74В". Заявитель: ИП Васильев В.И. | N_08_TP_1.1.1.3.130 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0 | 0 | 0.00070819 | 0.00040406 | 0 | 0 | 0 | 0.00040406 | 0.00030413 | 0 | 0 | 0 | 0.00030413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059016 | 0 | 0 | 0 | 0.00059016 | 0.00033672 | 0 | 0 | 0 | 0.00033672 | 0.00025344 | 0 | 0 | 0 | 0.00025344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.132 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-716 до котельной №25 ул.Мелиораторов,2-А. Заявитель:АО "УСТЭК" | N_08_TP_1.1.1.3.132 | 0 | 9.936e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.936e-06 | 3.408e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.408e-06 | 3.216e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.216e-06 | 3.312e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.312e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.28e-06 | 2.84e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.84e-06 | 2.68e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.68e-06 | 2.76e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.76e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.137 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ детского сада, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2142-l,ll кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной, КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта; реконструкция РП-Юг. Заявитель ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.137 | 0 | 0.35695 | 0 | 0.082687 | 0.11399 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35695 | 0 | 0.082687 | 0.11399 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29746 | 0 | 0.068905 | 0.094988 | 0.13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29746 | 0 | 0.068905 | 0.094988 | 0.13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.140 | Строительство ТП-376, КЛ-10 кВ ф. «АГНКС» от оп №55 до ТП-376, КЛ-0,4 кВ ТП-376 ф. «КБ-1», «КБ-1», "ОБ", реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие" | N_08_TP_1.1.1.3.140 | 0 | 2.7348 | 0.074327 | 2.2613 | 0 | 0.39922 | 0.00032177 | 0 | 0 | 0 | 0.00032177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7345 | 0.074327 | 2.2613 | 0 | 0.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0.061939 | 1.8844 | 0 | 0.33269 | 0.00026814 | 0 | 0 | 0 | 0.00026814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2788 | 0.061939 | 1.8844 | 0 | 0.33242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.145 | Реконструкция ТП-117. Заявитель: ООО Пятницкое" | N_08_TP_1.1.1.3.145 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | 0.028289 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023575 | 0 | 0 | 0 | 0.023575 | 0.023575 | 0 | 0 | 0 | 0.023575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.146 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ПС "Белинская" ф. «Маяк-II» (отпайка на ТП-849) до РУ-10 кВ ТП-290, реконструкция ВЛ-10 кВ. Заявитель: АО "Ютэйр-Инжиниринг" | N_08_TP_1.1.1.3.146 | 0 | 2.6208 | 0.086023 | 1.3063 | 0 | 1.2284 | 1.5628 | 0.086023 | 1.3063 | 0 | 0.17042 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0.071685 | 1.0886 | 0 | 1.0237 | 1.3023 | 0.071685 | 1.0886 | 0 | 0.14202 | 0.88169 | 0 | 0 | 0 | 0.88169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.147 | Строительство КЛ-10 кВ «ТП-76Б-I,II-ТП-111Б-I,II», реконструкция КЛ-10 кВ. Заявитель: ООО "Грин Лайф" | N_08_TP_1.1.1.3.147 | 0 | 100.3042 | 0 | 89.0921 | 0 | 11.212 | 100.0223 | 0 | 89.0921 | 0 | 10.9302 | 0.0010102 | 0 | 0 | 0 | 0.0010102 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5868 | 0 | 74.2435 | 0 | 9.3434 | 83.352 | 0 | 74.2435 | 0 | 9.1085 | 0.00084182 | 0 | 0 | 0 | 0.00084182 | 0.23403 | 0 | 0 | 0 | 0.23403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.148 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-II-ТП-3755», реконструкция РП-60. Заявитель: ООО "Роса" | N_08_TP_1.1.1.3.148 | 0 | 21.6135 | 1.31 | 17.9446 | 0 | 2.3589 | 21.6125 | 1.31 | 17.9446 | 0 | 2.3578 | 0.0010558 | 0 | 0 | 0 | 0.0010558 | 6.804e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.804e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0113 | 1.0917 | 14.9538 | 0 | 1.9657 | 18.0104 | 1.0917 | 14.9538 | 0 | 1.9649 | 0.0008798 | 0 | 0 | 0 | 0.0008798 | 5.67e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.67e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.149 | Реконструкция ТП-1324, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ. Заявитель: ООО "Браст" | N_08_TP_1.1.1.3.149 | 0 | 3.8948 | 0.060347 | 3.3838 | 0.025789 | 0.42491 | 7.2768e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.2768e-05 | 3.7653 | 0.060347 | 3.2942 | 0 | 0.41072 | 0.12943 | 0 | 0.089529 | 0.025789 | 0.014115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2457 | 0.050289 | 2.8198 | 0.021491 | 0.35409 | 6.064e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.064e-05 | 3.1378 | 0.050289 | 2.7452 | 0 | 0.34226 | 0.10786 | 0 | 0.074607 | 0.021491 | 0.011762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.154 | Реконструкция ТП-86, установка ПУ. Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" | N_08_TP_1.1.1.3.154 | 0 | 0.10045 | 0.0029913 | 0.0865 | 0 | 0.010954 | 0.10045 | 0.0029913 | 0.0865 | 0 | 0.010954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083705 | 0.0024928 | 0.072084 | 0 | 0.0091282 | 0.083705 | 0.0024928 | 0.072084 | 0 | 0.0091282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.156 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-3236-ТП-3774, реконструкция ТП-3236. Заявитель: ООО "Газпром газомоторное топливо" | N_08_TP_1.1.1.3.156 | 0 | 5.5075 | 0.09033 | 4.1671 | 0 | 1.2501 | 1.008e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.008e-06 | 7.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.32e-06 | 5.5075 | 0.09033 | 4.1671 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5896 | 0.075275 | 3.4726 | 0 | 1.0418 | 8.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-07 | 6.1e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.1e-06 | 4.5896 | 0.075275 | 3.4726 | 0 | 1.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.157 | Реконструкция ТП-1354, установка ПУ. Заявитель: ООО "Трест" | N_08_TP_1.1.1.3.157 | 0 | 0.020319 | 0.0030615 | 0.015042 | 0 | 0.0022158 | 0.020319 | 0.0030615 | 0.015042 | 0 | 0.0022158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016933 | 0.0025513 | 0.012535 | 0 | 0.0018465 | 0.016933 | 0.0025513 | 0.012535 | 0 | 0.0018465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.158 | Строительство КЛ-10кВ Лесозавод от опоры № 32 ВЛ-10 Лесозавод, КЛ-0,4кВ ТП-164 «Свободы 170 ввод 1,2,3; реконструкция ТП-164. Заявитель: ООО "Ямалдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.158 | 0 | 5.8236e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.8236e-05 | 1.9344e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.9344e-05 | 1.9356e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.9356e-05 | 1.9536e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.9536e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.853e-05 | 1.612e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.612e-05 | 1.613e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.613e-05 | 1.628e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.628e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.159 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-1», КЛ-0,4кВ ТП-192 ф. «СШ-2», реконструкция ТП-1925. Заявитель: МАУДО "Спортивная школа "Молодость" | N_08_TP_1.1.1.3.159 | 0 | 0.39024 | 0.0030524 | 0.1023 | 0.051563 | 0.23332 | 0.055523 | 0.0030524 | 0.046416 | 0 | 0.0060549 | 0.33472 | 0 | 0.055885 | 0.051563 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3252 | 0.0025436 | 0.08525 | 0.04297 | 0.19444 | 0.046269 | 0.0025436 | 0.03868 | 0 | 0.0050457 | 0.27893 | 0 | 0.046571 | 0.04297 | 0.18939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.160 | Строительство ТП-3490, КЛ-10кВ от РП-128-I,II- ТП-3490-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3490-I,II до ВРУ-0,4кВ жилого дома, по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская, 93. Заявитель: ООО "СЗ "Скандия у Реки" | N_08_TP_1.1.1.3.160 | 0 | 14.3547 | 0.046309 | 12.7413 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3547 | 0.046309 | 12.7413 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9622 | 0.038591 | 10.6177 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9622 | 0.038591 | 10.6177 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.161 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3178-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома ГП-2.1, ГП-2.2 по адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, реконструкция ТП-3178. Заявитель: ООО "СЗ Строительная Бизнес Коммерция ГРУПП" | N_08_TP_1.1.1.3.161 | 0 | 0.085538 | 0 | 0 | 0 | 0.085538 | 0.024412 | 0 | 0 | 0 | 0.024412 | 0.060983 | 0 | 0 | 0 | 0.060983 | 0.00014245 | 0 | 0 | 0 | 0.00014245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071282 | 0 | 0 | 0 | 0.071282 | 0.020344 | 0 | 0 | 0 | 0.020344 | 0.050819 | 0 | 0 | 0 | 0.050819 | 0.00011871 | 0 | 0 | 0 | 0.00011871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.162 | Строительство ТП-3648, КЛ-10кВ от ТП-1934-I,II - ТП-3648-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3648-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5 по адресу: г.Тюмень, ЖК "Облака", реконструкция ТП-1934. заявитель: ООО "СЗ "Запсибжилстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.162 | 0 | 7.4463 | 0.85405 | 5.3193 | 0.10315 | 1.1699 | 6.9155 | 0.85405 | 5.1977 | 0 | 0.86368 | 0.4588 | 0 | 0.12153 | 0.10315 | 0.23411 | 0.072085 | 0 | 0 | 0 | 0.072085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2053 | 0.71171 | 4.4327 | 0.085962 | 0.9749 | 5.7629 | 0.71171 | 4.3314 | 0 | 0.71973 | 0.38233 | 0 | 0.10128 | 0.085962 | 0.19509 | 0.060071 | 0 | 0 | 0 | 0.060071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.163 | Реконструкция ТП-3127, КЛ-0,4кВ от ТП-3127 до ВРУ-0,4кВ нежилого строения ул. Героев Сталинградской битвы, 12, стр.3 инв.№100031302. Заявитель: Самкаев И.М. | N_08_TP_1.1.1.3.163 | 0 | 0.0019377 | 0 | 0 | 0 | 0.0019377 | 0.00064589 | 0 | 0 | 0 | 0.00064589 | 0.00064589 | 0 | 0 | 0 | 0.00064589 | 0.00064589 | 0 | 0 | 0 | 0.00064589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016147 | 0 | 0 | 0 | 0.0016147 | 0.00053824 | 0 | 0 | 0 | 0.00053824 | 0.00053824 | 0 | 0 | 0 | 0.00053824 | 0.00053824 | 0 | 0 | 0 | 0.00053824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.164 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3108-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 жилого дома (ГП-1, ГП-2), по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Кармацкого". Заявитель: ООО "СЗ Прохаус" | N_08_TP_1.1.1.3.164 | 0 | 12.7389 | 1.0957 | 10.2537 | 0 | 1.3895 | 0.00014357 | 0 | 0 | 0 | 0.00014357 | 12.7387 | 1.0957 | 10.2537 | 0 | 1.3893 | 3.6336e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.6336e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6157 | 0.91311 | 8.5447 | 0 | 1.1579 | 0.00011964 | 0 | 0 | 0 | 0.00011964 | 10.6156 | 0.91311 | 8.5447 | 0 | 1.1578 | 3.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.165 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-67-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2 гостиницы по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 21, 21а, реконструкция ТП-67. Заявитель: ООО "Строительная компания "Мостдорстрой" | N_08_TP_1.1.1.3.165 | 0 | 0.00034156 | 0 | 0 | 0 | 0.00034156 | 0.00013457 | 0 | 0 | 0 | 0.00013457 | 0.00010325 | 0 | 0 | 0 | 0.00010325 | 0.00010374 | 0 | 0 | 0 | 0.00010374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028463 | 0 | 0 | 0 | 0.00028463 | 0.00011214 | 0 | 0 | 0 | 0.00011214 | 8.604e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.604e-05 | 8.645e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.166 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-194-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 Объекта, реконструкция ТП-194. Заявитель: ООО "Дина" | N_08_TP_1.1.1.3.166 | 0 | 6.8892 | 0.29565 | 4.8526 | 0 | 1.7409 | 5.8467 | 0.29565 | 4.8526 | 0 | 0.69847 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 1.0424 | 4.44e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.44e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.741 | 0.24637 | 4.0438 | 0 | 1.4507 | 4.8723 | 0.24637 | 4.0438 | 0 | 0.58206 | 0.86869 | 0 | 0 | 0 | 0.86869 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.167 | Реконструкция ТП-339, КЛ-10кВ ТП-1309 ТП-339, 2КЛ-0,4кВ ТП-339-ф. "Станция юных техников". Заявитель: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер2 | N_08_TP_1.1.1.3.167 | 0 | 1.5588e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.5588e-05 | 5.196e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.196e-06 | 5.196e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.196e-06 | 5.196e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.196e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.299e-05 | 4.33e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.33e-06 | 4.33e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.33e-06 | 4.33e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.33e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.168 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-82-I,II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта "Строительство крытого ледового катка" по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Народная, КЛ-0,4кВ от РП-82-II до ВРУ-0,4кВ №1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | N_08_TP_1.1.1.3.168 | 0 | 14.157 | 0.64078 | 10.6774 | 0 | 2.8389 | 0.0018325 | 0 | 0 | 0 | 0.0018325 | 14.1552 | 0.64078 | 10.6774 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7975 | 0.53398 | 8.8978 | 0 | 2.3657 | 0.0015271 | 0 | 0 | 0 | 0.0015271 | 11.796 | 0.53398 | 8.8978 | 0 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.169 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I,II с.ш. РУ-0,4 кВ РП-82 до ВРУ-0,4 кВ № 1 объекта, реконструкция РП-82. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.169 | 0 | 0.058317 | 0 | 0 | 0 | 0.058317 | 0.001304 | 0 | 0 | 0 | 0.001304 | 0.055709 | 0 | 0 | 0 | 0.055709 | 0.001304 | 0 | 0 | 0 | 0.001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048598 | 0 | 0 | 0 | 0.048598 | 0.0010867 | 0 | 0 | 0 | 0.0010867 | 0.046424 | 0 | 0 | 0 | 0.046424 | 0.0010867 | 0 | 0 | 0 | 0.0010867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.170 | Строительство ТП-3838, КЛ-10 кВ от т. «А», «А» КЛ-10 кВ ТП-3667-ТП-1614 в сторону ТП-3838, реконструкция КЛ-10кВ ТП-3667 - ТП-1614, ВЛ-10кВ ПС "Чермет" ф. "Садовод". Заявитель: ООО "Траст Групп" | N_08_TP_1.1.1.3.170 | 0 | 0.083507 | 0 | 0 | 0 | 0.083507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053875 | 0 | 0 | 0 | 0.053875 | 0.029631 | 0 | 0 | 0 | 0.029631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069589 | 0 | 0 | 0 | 0.069589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044896 | 0 | 0 | 0 | 0.044896 | 0.024693 | 0 | 0 | 0 | 0.024693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.171 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-391-I,II до ВРУ-0,4 кВ № 2 нежилого здания по ул. Полевая, 28, реконструкция ТП-391. Заявитель: ООО "Аврора" | N_08_TP_1.1.1.3.171 | 0 | 7.3065 | 0.12045 | 5.8714 | 0.051577 | 1.2631 | 6.657 | 0.12045 | 5.8101 | 0 | 0.72639 | 0.06359 | 0 | 0 | 0 | 0.06359 | 0.58595 | 0 | 0.061281 | 0.051577 | 0.47309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0888 | 0.10038 | 4.8929 | 0.042981 | 1.0526 | 5.5475 | 0.10038 | 4.8418 | 0 | 0.60533 | 0.052992 | 0 | 0 | 0 | 0.052992 | 0.48829 | 0 | 0.051067 | 0.042981 | 0.39425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.172 | Строительство КЛ-10 кВ «РП-60А-1-ТП-3821», реконструкция РП-60А. Заявитель: "Светлые окна" | N_08_TP_1.1.1.3.172 | 0 | 15.3734 | 0 | 13.6327 | 0.024901 | 1.7158 | 2.04e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.04e-07 | 15.3293 | 0 | 13.6327 | 0.024901 | 1.6717 | 0.044141 | 0 | 0 | 0 | 0.044141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8112 | 0 | 11.3606 | 0.02075 | 1.4299 | 1.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-07 | 12.7744 | 0 | 11.3606 | 0.02075 | 1.3931 | 0.036784 | 0 | 0 | 0 | 0.036784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.173 | Реконструкция ТП-320, КЛ-0,4кВ ф. "ШР-320". Заявитель: ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (г.Ишим) | O_08_TP_1.1.1.3.173 | 0 | 13.5191 | 0.62557 | 11.3605 | 0 | 1.5331 | 13.5191 | 0.62557 | 11.3605 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2659 | 0.52131 | 9.467 | 0 | 1.2776 | 11.2659 | 0.52131 | 9.467 | 0 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.174 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 до ШР-0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. «МКД по ул. М. Горького, 2», ТП-12, ТП-68. Заявитель: ИП Попылькин С.В. | O_08_TP_1.1.1.3.174 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | 0.040804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.175 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-64 ф. "уч. №17 ВРУ-Т,1" (ввод 1, 2), КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. "уч. №17 ВРУ-2,3" (ввод 1, 2), реконструкция ТП-64. Заявитель: ООО СЗ "Улей Девелопмент" | O_08_TP_1.1.1.3.175 | 0 | 4.644e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.644e-06 | 7.08e-07 | 0 | 0 | 0 | 7.08e-07 | 1.968e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.968e-06 | 1.968e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.968e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-06 | 5.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 5.9e-07 | 1.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.64e-06 | 1.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.64e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.176 | Реконструкция ТП-28. Заявитель: ФГБУ науки ТКНС Уральского отделения Российской академии наук | O_08_TP_1.1.1.3.176 | 0 | 0.0982 | 0.003124 | 0.058582 | 0.025785 | 0.010709 | 0.0982 | 0.003124 | 0.058582 | 0.025785 | 0.010709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081833 | 0.0026033 | 0.048819 | 0.021487 | 0.0089241 | 0.081833 | 0.0026033 | 0.048819 | 0.021487 | 0.0089241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. «ШНО», ТП-15. Заявитель: Департамент городской среды Администрации города Тобольска | O_08_TP_1.1.1.3.177 | 0 | 0.33508 | 0.026898 | 0.26195 | 0 | 0.046236 | 0.33508 | 0.026898 | 0.26195 | 0 | 0.046236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27923 | 0.022415 | 0.21829 | 0 | 0.03853 | 0.27923 | 0.022415 | 0.21829 | 0 | 0.03853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.178 | Реконструкция ТП-151. Заявитель: ООО "Кодьяк" | O_08_TP_1.1.1.3.178 | 0 | 0.082866 | 0.0032011 | 0.046946 | 0.023682 | 0.0090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082866 | 0.0032011 | 0.046946 | 0.023682 | 0.0090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069055 | 0.0026676 | 0.039122 | 0.019735 | 0.0075306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069055 | 0.0026676 | 0.039122 | 0.019735 | 0.0075306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.179 | Реконструкция ТП-44. Заявитель: ИП Ермолаев В. А. | O_08_TP_1.1.1.3.179 | 0 | 0.089848 | 0.0032727 | 0.053096 | 0.023682 | 0.0097981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089848 | 0.0032727 | 0.053096 | 0.023682 | 0.0097981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074874 | 0.0027273 | 0.044246 | 0.019735 | 0.0081651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074874 | 0.0027273 | 0.044246 | 0.019735 | 0.0081651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.180 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3581-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4, КЛ-0,4кВ от ТП-3564-I,II до ВРУ-0,4кВ №5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "4Д Тюмень" | O_08_TP_1.1.1.3.180 | 0 | 12.1543 | 1.0019 | 9.8269 | 0 | 1.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1543 | 1.0019 | 9.8269 | 0 | 1.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1286 | 0.83494 | 8.1891 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1286 | 0.83494 | 8.1891 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.181 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3582-I,II до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, КЛ-0,4кВ от ТП-3633-I,II до ВРУ-0,4кВ №4,5,6,7,8. Заявитель: ООО "СЗ "Вершины" | O_08_TP_1.1.1.3.181 | 0 | 2.939 | 0.33819 | 2.2803 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0.33819 | 2.2803 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0.28182 | 1.9003 | 0 | 0.26709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0.28182 | 1.9003 | 0 | 0.26709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.183 | Реконструкция КЛ-10кВ "ТП-75Б-I,II-ТП-76Б-I,II", КЛ-10кВ "ТП-79Б-I,II-ТП-40Б-I,II". Заявитель: ООО "НГ-Групп" | O_08_TP_1.1.1.3.183 | 0 | 2.2907 | 0.31357 | 1.7274 | 0 | 0.24981 | 2.2907 | 0.31357 | 1.7274 | 0 | 0.24981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0.2613 | 1.4395 | 0 | 0.20818 | 1.909 | 0.2613 | 1.4395 | 0 | 0.20818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.185 | Реконструкция ТП-42. Заявитель: МАДОУ ТМР Боровский детский сад "Журавушка" | O_08_TP_1.1.1.3.185 | 0 | 2.3203 | 0.0029913 | 2.0643 | 0 | 0.25304 | 2.3203 | 0.0029913 | 2.0643 | 0 | 0.25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 | 0.0024928 | 1.7203 | 0 | 0.21086 | 1.9336 | 0.0024928 | 1.7203 | 0 | 0.21086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.187 | Реконструкция ТП-706. Заявитель: ООО "Завод СибБурМаш" | O_08_TP_1.1.1.3.187 | 0 | 4.0284 | 0.0031371 | 3.5404 | 0.0456 | 0.43931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284 | 0.0031371 | 3.5404 | 0.0456 | 0.43931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0.0026143 | 2.9503 | 0.038 | 0.36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0.0026143 | 2.9503 | 0.038 | 0.36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.189 | Реконструкция РП-128. Заявитель: ООО "Региональная энергетическая компания" | O_08_TP_1.1.1.3.189 | 0 | 2.4446 | 0.0030524 | 2.1749 | 0 | 0.26659 | 2.4446 | 0.0030524 | 2.1749 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0.0025436 | 1.8125 | 0 | 0.22216 | 2.0372 | 0.0025436 | 1.8125 | 0 | 0.22216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.191 | Строительство ТП-3710, КЛ-10кВ ТП-885-I,II - ТП-3710-I,II, реконструкция ТП-885. Заявитель: ООО "СЗ "Зеленый мыс" | O_08_TP_1.1.1.3.191 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | 0.00013817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | 0 | 0.00011514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.192 | Реконструкция ТП-90. Заявитель: Ракша И.Р., Ракша Е.Н. | O_08_TP_1.1.1.3.192 | 0 | 0.039117 | 0.0032073 | 0.031644 | 0 | 0.0042658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039117 | 0.0032073 | 0.031644 | 0 | 0.0042658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032598 | 0.0026728 | 0.02637 | 0 | 0.0035548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032598 | 0.0026728 | 0.02637 | 0 | 0.0035548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.193 | Реконструкция ТП-3598. Заявитель: ООО "ЦементСервис" | O_08_TP_1.1.1.3.193 | 0 | 0.72778 | 0.0029913 | 0.61963 | 0.025789 | 0.079365 | 0.66308 | 0.0029913 | 0.58778 | 0 | 0.07231 | 0.064693 | 0 | 0.03185 | 0.025789 | 0.007055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60648 | 0.0024928 | 0.51636 | 0.021491 | 0.066138 | 0.55257 | 0.0024928 | 0.48982 | 0 | 0.060259 | 0.053911 | 0 | 0.026541 | 0.021491 | 0.0058791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.194 | Строительство ТП-3836, КЛ-10кВ от ТП-1674 (ТП-710, ТП-838), КЛ-0,4кВ от ТП-3836, реконструкция РП-38, ТП-710, ТП-838. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.194 | 0 | 79.2149 | 3.6954 | 65.2248 | 0 | 10.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8138 | 3.2698 | 59.1115 | 0 | 8.4325 | 8.401 | 0.42562 | 6.1133 | 0 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0124 | 3.0795 | 54.354 | 0 | 8.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0115 | 2.7249 | 49.2596 | 0 | 7.0271 | 7.0009 | 0.35468 | 5.0944 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.195 | Строительство ТП-3788, КЛ-10кВ от ТП-3503-I,II - ТП-3788-I,II, КЛ-0,4кВ от ТП-3788-I,II до ВРУ-3, реконструкция РП-72. Заявитель: ООО "СЗ "Мидгард Рус" | O_08_TP_1.1.1.3.195 | 0 | 17.8033 | 0.042057 | 15.8198 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8033 | 0.042057 | 15.8198 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8361 | 0.035048 | 13.1831 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8361 | 0.035048 | 13.1831 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.196 | Реконструкция ТП-736. Заявитель: АО "НИПИКБС" | O_08_TP_1.1.1.3.196 | 0 | 0.32836 | 0.0031371 | 0.19822 | 0.0912 | 0.035808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0.0031371 | 0.19822 | 0.0912 | 0.035808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.0026143 | 0.16518 | 0.076 | 0.02984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.0026143 | 0.16518 | 0.076 | 0.02984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.197 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.2 ВЛ-10кВ ПС "Тарманы" ф."РП-38-I". Заявитель: ООО "Экотех-Тюмень". | O_08_TP_1.1.1.3.197 | 0 | 9.2232e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.2232e-05 | 3.0744e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.0744e-05 | 3.0744e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.0744e-05 | 3.0744e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.0744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.686e-05 | 2.562e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.562e-05 | 2.562e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.562e-05 | 2.562e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.562e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.199 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2142-l,ll до ВРУ-0,4 кВ №1,2, ЩНО школы по адресу: г. Тюмень, проезд Биатлонный, реконструкция РП-Юг. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.199 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.048494 | 0 | 0 | 0 | 0.048494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12429 | 0 | 0 | 0 | 0.12429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0.083874 | 0.040412 | 0 | 0 | 0 | 0.040412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.200 | Реконструкция ТП-3508. Заявитель: ИП Орлов А.Ю. | O_08_TP_1.1.1.3.200 | 0 | 0.99471 | 0.0032073 | 0.88303 | 0 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99471 | 0.0032073 | 0.88303 | 0 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.0026728 | 0.73586 | 0 | 0.090396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82893 | 0.0026728 | 0.73586 | 0 | 0.090396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.201 | Строительство КЛ-10кВ от РП-58-I,II - ТП-241-I,II, реконструкция РП-58. Заявитель: ООО "СЗ "Брусника" | O_08_TP_1.1.1.3.201 | 0 | 9.7717 | 0.3551 | 8.1981 | 0.0456 | 1.1729 | 9.6927 | 0.3551 | 8.173 | 0 | 1.1646 | 0.00027598 | 0 | 0 | 0 | 0.00027598 | 0.078753 | 0 | 0.025096 | 0.0456 | 0.0080567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1431 | 0.29591 | 6.8318 | 0.038 | 0.97743 | 8.0773 | 0.29591 | 6.8109 | 0 | 0.97049 | 0.00022998 | 0 | 0 | 0 | 0.00022998 | 0.065627 | 0 | 0.020913 | 0.038 | 0.0067139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.204 | Реконструкция ТП-10В, КЛ-0,4кВ ТП-10В ф. "Поликлиника". Заявитель: ГАУЗ ТО "Областная больница №19" | O_08_TP_1.1.1.3.204 | 0 | 1.4585 | 0.04968 | 0.77867 | 0 | 0.63012 | 6.0228e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.0228e-05 | 0.95705 | 0.04968 | 0.77867 | 0 | 0.1287 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | 0.0414 | 0.64889 | 0 | 0.5251 | 5.019e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.019e-05 | 0.79754 | 0.0414 | 0.64889 | 0 | 0.10725 | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.207 | Реконструкция ТП-67Л, КЛ-0,4кВ от ТП-67Л. Заявитель: ООО "Альянс" | O_08_TP_1.1.1.3.207 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | 0.0081608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0.0068006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.209 | Строительство ЛЭП-10кВ от оп. №14А ВЛ-10кВ ПС-Белинская ф. "Маяк-II"(отпайка на ТП-290) до ТП-34-II, реконструкция ВЛ-10кВ. Заявитель: АО "Ютейр-Инжиниринг" | O_08_TP_1.1.1.3.209 | 0 | 2.0442 | 0.14214 | 1.6321 | 0 | 0.26994 | 1.9914 | 0.14214 | 1.6321 | 0 | 0.21717 | 0.052773 | 0 | 0 | 0 | 0.052773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0.11845 | 1.3601 | 0 | 0.22495 | 1.6595 | 0.11845 | 1.3601 | 0 | 0.18097 | 0.043977 | 0 | 0 | 0 | 0.043977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.211 | Строительство ТП-3857, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ПС Сибжилстрой ф. Цимлянский (отпайка на ТП-1797) до РУ-10кВ ТП-3857, реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-110/10кВ Сибжилстрой ф. Цимлянский. Заявитель: Белоусов А.В. | O_08_TP_1.1.1.3.211 | 0 | 0.084602 | 0 | 0 | 0 | 0.084602 | 3.12e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.12e-07 | 0.084601 | 0 | 0 | 0 | 0.084601 | 1.152e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070502 | 0 | 0 | 0 | 0.070502 | 2.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-07 | 0.070501 | 0 | 0 | 0 | 0.070501 | 9.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 9.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.213 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3622 до ВРУ нежилого здания, реконструкция ТП-3622. Заявитель: Глуховская Е.Д., Казанцев С.Л. | O_08_TP_1.1.1.3.213 | 0 | 0.083177 | 0 | 0 | 0 | 0.083177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083154 | 0 | 0 | 0 | 0.083154 | 2.2428e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2428e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069314 | 0 | 0 | 0 | 0.069314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069295 | 0 | 0 | 0 | 0.069295 | 1.869e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.216 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-158 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, ЩНО, реконструкция ТП-158, КЛ-10кВ ТП-158-ТП-602. Заявитель: ООО "СЗ "Звезда" | O_08_TP_1.1.1.3.216 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2536e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.976e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.976e-06 | 1.356e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.356e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.878e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.48e-06 | 1.13e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.13e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.217 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-"Промбаза" ф. "УВО" до РУ-10кВ ТП-3860, реконструкция ВЛ-10кВ ПС-"Промбаза" ф. "УВО". Заявитель: ООО "Сибнефтехимтрейд" | O_08_TP_1.1.1.3.217 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | 0.096931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.218 | Реконструкция ТП-441. Заявитель: АО "Тюменьсельхозкомплект" | O_08_TP_1.1.1.3.218 | 0 | 0.12084 | 0 | 0.062892 | 0.044774 | 0.013178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12084 | 0 | 0.062892 | 0.044774 | 0.013178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0.05241 | 0.037312 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0.05241 | 0.037312 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.219 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42-I до ВРУ-0,4 кВ № 1 (блок-секция 1,2 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, КЛ-0,4 кВ от ТП-12-I до ВРУ-0,4 кВ № 2,3(блок-секция 1,2,3,4 ж/д) по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, реконструкция ТП-42, ТП-12. Заявитель: ООО "СЗ "Баланс Ямская" | O_08_TP_1.1.1.3.219 | 0 | 0.060455 | 0 | 0 | 0 | 0.060455 | 8.7036e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.7036e-05 | 0.060107 | 0 | 0 | 0 | 0.060107 | 0.0002611 | 0 | 0 | 0 | 0.0002611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050379 | 0 | 0 | 0 | 0.050379 | 7.253e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.253e-05 | 0.050089 | 0 | 0 | 0 | 0.050089 | 0.00021758 | 0 | 0 | 0 | 0.00021758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.220 | Реконструкция Здание 2БКТП-3316, г. Тюмень, ул. Закалужская инв.№100031366. Заявитель:ТАЛАН-ТЮМЕНЬ Специализированный Застройщик ООО | O_08_TP_1.1.1.3.220 | 0 | 0.086241 | 0 | 0.076837 | 0 | 0.0094048 | 0.086241 | 0 | 0.076837 | 0 | 0.0094048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071868 | 0 | 0.06403 | 0 | 0.0078373 | 0.071868 | 0 | 0.06403 | 0 | 0.0078373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.221 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1884-I,II-ТП-3585-I,II, реконструкция ТП-1884. Заявитель: ООО "СЗ "Страна-Эталон". | O_08_TP_1.1.1.3.221 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | 0.073991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0.061659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.222 | Реконструкция ТП-1249. Заявитель: ООО "Создатели". Специализированный застройщик" | O_08_TP_1.1.1.3.222 | 0 | 0.0035211 | 0.0031371 | 0 | 0 | 0.00038399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035211 | 0.0031371 | 0 | 0 | 0.00038399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029343 | 0.0026143 | 0 | 0 | 0.00031999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029343 | 0.0026143 | 0 | 0 | 0.00031999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.223 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1647-I,II до ТП-3483-I,II, реконструкция РП-26. Заявитель: ООО "Торговый дом "Южный". | O_08_TP_1.1.1.3.223 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.224 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-3221 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания (асфальтобетонный завод) по адресу : г.Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, реконструкция ТП-3221. Заявитель: ООО "Спецстройтехника". | O_08_TP_1.1.1.3.224 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0.0079341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.225 | Реконструкция РП-71. Заявитель: ИП Соколова М.А. | O_08_TP_1.1.1.3.225 | 0 | 0.15273 | 0 | 0.087486 | 0.048589 | 0.016656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15273 | 0 | 0.087486 | 0.048589 | 0.016656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12728 | 0 | 0.072905 | 0.040491 | 0.01388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12728 | 0 | 0.072905 | 0.040491 | 0.01388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.226 | Строительство КЛ-0,4кВ от I,II с.ш. РУ-0,4кВ РП-71 до ВРУ-0,4кВ объекта "Торговое здание, город Тюмень, мкр. Комарово. КЛ-0,4кВ до ЩНО-0,4кВ объекта. Заявитель: ООО "КапиталТрейдТ" | O_08_TP_1.1.1.3.226 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | 0.091945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.227 | Строительство ТП-3863, КЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС-"Широтная" РП-82-I ф. "ТП-916" до ТП-3863, КЛ-0,4кВ от ТП-3863 до ВРУ-0,4кВ объекта, реконструкция РП-82, ВЛ-10кВ. Заявитель: ООО "Академия Футбола" | O_08_TP_1.1.1.3.227 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.228 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-369 до ВРУ-0,4 кВ Объекта, реконструкция ТП-369, 2КЛ-0,4кВ ТП-369 ф. Ленина. Заявитель: ООО "Ленина-10". | O_08_TP_1.1.1.3.228 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0 | 0 | 0.00071778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028711 | 0 | 0 | 0 | 0.00028711 | 0.00043067 | 0 | 0 | 0 | 0.00043067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059815 | 0 | 0 | 0 | 0.00059815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023926 | 0 | 0 | 0 | 0.00023926 | 0.00035889 | 0 | 0 | 0 | 0.00035889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.229 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-85 до РУ-10 кВ ТП-114, КЛ-0,4 кВ от I,II секции шин РУ- 0,4 кВ ТП-114 до ВРУ-0,4 кВ МКД по адресу:Тюменская обл., г.Ишим,ул.Ленина,69, реконструкция ТП-85, ТП-114. Заявитель: ООО "СПБ-Сибирь" | O_08_TP_1.1.1.3.229 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.230 | Реконструкция ТП-386. Заявитель: ООО "Ишимская Пивоваренная Компания" | O_08_TP_1.1.1.3.230 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0.0050056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | 0 | 0.0041714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.231 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-165 ф. "Школа №16". Заявитель: МАОУ "СОШ №16 имени В.П. Неймышева"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.231 | 0 | 0.034535 | 0.0082472 | 0.022521 | 0 | 0.0037661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034535 | 0.0082472 | 0.022521 | 0 | 0.0037661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028779 | 0.0068726 | 0.018768 | 0 | 0.0031384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028779 | 0.0068726 | 0.018768 | 0 | 0.0031384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.232 | Реконструкция ТП-199. Заявитель: МАОУ "СОШ №17"г. Тобольск. | O_08_TP_1.1.1.3.232 | 0 | 0.029606 | 0 | 0.026377 | 0 | 0.0032285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0.026377 | 0 | 0.0032285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024671 | 0 | 0.021981 | 0 | 0.0026904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024671 | 0 | 0.021981 | 0 | 0.0026904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.233 | Строительство ТП-3654, 3655, КЛ-10кВ «ТП-3104-I,II -ТП-3655-I,II», КЛ-10кВ «ТП-3655-I,II -ТП-3654-I,II», КЛ-0,4кВ от ТП-3655-I,II до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-5), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, КЛ-0,4кВ от ТП-3654-I до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 жилого дома (ГП-4, ГП-6), по адресу: г. Тюмень, район оз. Алебашево, реконструкция РП-47. Заявитель: ООО "СЗ ИСБ-недвижимость". | O_08_TP_1.1.1.3.233 | 0 | 14.241 | 0.046309 | 12.6417 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.241 | 0.046309 | 12.6417 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8675 | 0.038591 | 10.5348 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8675 | 0.038591 | 10.5348 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.234 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1362-I,II до ВРУ-0,4кВ детского сада по адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов-Голышева, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-636 ф. «Федерации» до ЩНО-0,4 кВ, реконструкция ТП-1362. Заявитель: ГКУ ТО "УКС" | O_08_TP_1.1.1.3.234 | 0 | 12.0903 | 0.33454 | 10.4372 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0903 | 0.33454 | 10.4372 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0752 | 0.27879 | 8.6977 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0752 | 0.27879 | 8.6977 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.235 | Реконструкция РП-94. Заявитель: ООО "Максим-кофейня". | O_08_TP_1.1.1.3.235 | 0 | 0.018115 | 0.0032073 | 0.012932 | 0 | 0.0019755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018115 | 0.0032073 | 0.012932 | 0 | 0.0019755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015096 | 0.0026728 | 0.010777 | 0 | 0.0016462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015096 | 0.0026728 | 0.010777 | 0 | 0.0016462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.236 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-198-1 до опоры № 1 ВЛ-0,4 КВ ТП-198 ф. «Город», реконструкция ТП-198. Заявитель: ИП Хумарян Р.Д. | O_08_TP_1.1.1.3.236 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.784e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 833.0848 | 174.0378 | 18.1405 | 112.2625 | 0.7618 | 42.8731 | 39.1951 | 7.8419 | 24.1365 | 0.1978 | 7.0188 | 76.5066 | 7.0333 | 48.8568 | 0 | 20.6165 | 58.3362 | 3.2652 | 39.2692 | 0.564 | 15.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.2373 | 145.0315 | 15.1171 | 93.5521 | 0.63483 | 35.7276 | 32.6625 | 6.535 | 20.1137 | 0.16483 | 5.849 | 63.7555 | 5.8611 | 40.714 | 0 | 17.1804 | 48.6135 | 2.721 | 32.7244 | 0.47 | 12.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 335.4436 | 6.7926 | 0.079448 | 5.8124 | 0 | 0.90074 | 0.61224 | 0.021522 | 0.36395 | 0 | 0.22677 | 3.7119 | 0.029021 | 3.2781 | 0 | 0.40479 | 2.4684 | 0.028905 | 2.1703 | 0 | 0.26919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5363 | 5.6605 | 0.066206 | 4.8436 | 0 | 0.75062 | 0.5102 | 0.017935 | 0.30329 | 0 | 0.18897 | 3.0933 | 0.024184 | 2.7317 | 0 | 0.33733 | 2.057 | 0.024087 | 1.8086 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 335.4436 | 6.7926 | 0.079448 | 5.8124 | 0 | 0.90074 | 0.61224 | 0.021522 | 0.36395 | 0 | 0.22677 | 3.7119 | 0.029021 | 3.2781 | 0 | 0.40479 | 2.4684 | 0.028905 | 2.1703 | 0 | 0.26919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5363 | 5.6605 | 0.066206 | 4.8436 | 0 | 0.75062 | 0.5102 | 0.017935 | 0.30329 | 0 | 0.18897 | 3.0933 | 0.024184 | 2.7317 | 0 | 0.33733 | 2.057 | 0.024087 | 1.8086 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе (в т.ч.: ПС Тополя, ПС Водогрейная) | M_Tmn_1.2.1.1.1 | 65.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.2 | 15.85 | 4.0073 | 0.050543 | 3.3598 | 0 | 0.59701 | 0.61224 | 0.021522 | 0.36395 | 0 | 0.22677 | 3.087 | 0.025748 | 2.7246 | 0 | 0.33665 | 0.30805 | 0.0032727 | 0.27118 | 0 | 0.033593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2083 | 3.3394 | 0.042119 | 2.7998 | 0 | 0.49751 | 0.5102 | 0.017935 | 0.30329 | 0 | 0.18897 | 2.5725 | 0.021457 | 2.2705 | 0 | 0.28054 | 0.2567 | 0.0027273 | 0.22598 | 0 | 0.027994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.3 | 115.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тобольск | M_Tmn_1.2.1.1.4 | 16.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.1.1.5 | 12.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.6 | 18.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.7 | 30.9403 | 2.1604 | 0.025632 | 1.8992 | 0 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1604 | 0.025632 | 1.8992 | 0 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7836 | 1.8003 | 0.02136 | 1.5826 | 0 | 0.19633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0.02136 | 1.5826 | 0 | 0.19633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.8 | 43.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.9 | 17.2493 | 0.62486 | 0.0032727 | 0.55345 | 0 | 0.068143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62486 | 0.0032727 | 0.55345 | 0 | 0.068143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3744 | 0.52072 | 0.0027273 | 0.46121 | 0 | 0.056786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52072 | 0.0027273 | 0.46121 | 0 | 0.056786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 302.4581 | 126.4831 | 18.037 | 86.9862 | 0 | 21.46 | 37.9992 | 7.7964 | 23.4559 | 0 | 6.7469 | 45.1118 | 7.0043 | 32.9467 | 0 | 5.1608 | 43.3722 | 3.2363 | 30.5836 | 0 | 9.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0484 | 105.4026 | 15.0308 | 72.4885 | 0 | 17.8833 | 31.666 | 6.497 | 19.5466 | 0 | 5.6224 | 37.5931 | 5.8369 | 27.4556 | 0 | 4.3006 | 36.1435 | 2.6969 | 25.4863 | 0 | 7.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 302.4581 | 126.4831 | 18.037 | 86.9862 | 0 | 21.46 | 37.9992 | 7.7964 | 23.4559 | 0 | 6.7469 | 45.1118 | 7.0043 | 32.9467 | 0 | 5.1608 | 43.3722 | 3.2363 | 30.5836 | 0 | 9.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0484 | 105.4026 | 15.0308 | 72.4885 | 0 | 17.8833 | 31.666 | 6.497 | 19.5466 | 0 | 5.6224 | 37.5931 | 5.8369 | 27.4556 | 0 | 4.3006 | 36.1435 | 2.6969 | 25.4863 | 0 | 7.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.1 | 123.676 | 69.2205 | 10.9045 | 43.3016 | 0 | 15.0143 | 36.5429 | 7.6798 | 22.3685 | 0 | 6.4945 | 8.2075 | 0.76436 | 6.5213 | 0 | 0.92188 | 24.4701 | 2.4604 | 14.4118 | 0 | 7.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0633 | 57.6837 | 9.0871 | 36.0847 | 0 | 12.5119 | 30.4524 | 6.3998 | 18.6405 | 0 | 5.4121 | 6.8396 | 0.63696 | 5.4344 | 0 | 0.76823 | 20.3917 | 2.0503 | 12.0098 | 0 | 6.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.2 | 9.1693 | 0.35028 | 0.053746 | 0.21802 | 0 | 0.078514 | 0.0028847 | 0 | 0 | 0 | 0.0028847 | 0.0089457 | 0 | 0 | 0 | 0.0089457 | 0.33845 | 0.053746 | 0.21802 | 0 | 0.066684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6411 | 0.2919 | 0.044789 | 0.18169 | 0 | 0.065428 | 0.0024039 | 0 | 0 | 0 | 0.0024039 | 0.0074547 | 0 | 0 | 0 | 0.0074547 | 0.28205 | 0.044789 | 0.18169 | 0 | 0.05557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.3 | 88.5365 | 27.3761 | 1.4121 | 22.8253 | 0 | 3.1388 | 0.70304 | 0 | 0.53669 | 0 | 0.16635 | 17.8304 | 1.1189 | 14.7213 | 0 | 1.9902 | 8.8427 | 0.29317 | 7.5673 | 0 | 0.98223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7804 | 22.8134 | 1.1767 | 19.0211 | 0 | 2.6156 | 0.58586 | 0 | 0.44724 | 0 | 0.13863 | 14.8587 | 0.9324 | 12.2678 | 0 | 1.6585 | 7.3689 | 0.24431 | 6.3061 | 0 | 0.81853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.4 | 7.1872 | 3.8983 | 0.18317 | 3.2897 | 0 | 0.42544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8979 | 0.18317 | 3.2897 | 0 | 0.42507 | 0.00037073 | 0 | 0 | 0 | 0.00037073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 3.2486 | 0.15264 | 2.7414 | 0 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2482 | 0.15264 | 2.7414 | 0 | 0.35423 | 0.00030894 | 0 | 0 | 0 | 0.00030894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.5 | 13.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.6 | 8.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.7 | 26.3535 | 8.0788 | 0.6747 | 6.523 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0.47077 | 4.2612 | 0 | 0.57919 | 2.7676 | 0.20394 | 2.2619 | 0 | 0.30181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9613 | 6.7323 | 0.56225 | 5.4359 | 0 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0.39231 | 3.551 | 0 | 0.48266 | 2.3063 | 0.16995 | 1.8849 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.8 | 8.467 | 4.5215 | 0.14998 | 3.8785 | 0 | 0.49309 | 3.768e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.768e-06 | 3.768e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.768e-06 | 4.5215 | 0.14998 | 3.8785 | 0 | 0.49308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0558 | 3.7679 | 0.12498 | 3.2321 | 0 | 0.41091 | 3.14e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.14e-06 | 3.14e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.14e-06 | 3.7679 | 0.12498 | 3.2321 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.11 | 7.2911 | 8.575 | 1.0923 | 6.5443 | 0 | 0.93843 | 0.75016 | 0.11662 | 0.55063 | 0 | 0.082911 | 5.9072 | 0.95242 | 4.1533 | 0 | 0.80149 | 1.9177 | 0.023266 | 1.8404 | 0 | 0.054038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.076 | 7.1458 | 0.91026 | 5.4536 | 0 | 0.78203 | 0.62514 | 0.097185 | 0.45886 | 0 | 0.069092 | 4.9226 | 0.79368 | 3.461 | 0 | 0.6679 | 1.5981 | 0.019388 | 1.5337 | 0 | 0.045032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.12 | 9.6359 | 4.4627 | 3.5665 | 0.40576 | 0 | 0.49039 | 0.00019046 | 0 | 0 | 0 | 0.00019046 | 3.9487 | 3.5147 | 0 | 0 | 0.434 | 0.51379 | 0.051833 | 0.40576 | 0 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0299 | 3.7189 | 2.9721 | 0.33813 | 0 | 0.40866 | 0.00015872 | 0 | 0 | 0 | 0.00015872 | 3.2906 | 2.9289 | 0 | 0 | 0.36167 | 0.42816 | 0.043194 | 0.33813 | 0 | 0.046833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 96.5433 | 36.9686 | 0 | 16.8569 | 0 | 20.1117 | 0.35544 | 0 | 0.31667 | 0 | 0.038761 | 27.5584 | 0 | 12.521 | 0 | 15.0374 | 9.0548 | 0 | 4.0192 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 14.0474 | 0 | 16.7598 | 0.2962 | 0 | 0.2639 | 0 | 0.032301 | 22.9653 | 0 | 10.4342 | 0 | 12.5311 | 7.5457 | 0 | 3.3493 | 0 | 4.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 96.5433 | 36.9686 | 0 | 16.8569 | 0 | 20.1117 | 0.35544 | 0 | 0.31667 | 0 | 0.038761 | 27.5584 | 0 | 12.521 | 0 | 15.0374 | 9.0548 | 0 | 4.0192 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 14.0474 | 0 | 16.7598 | 0.2962 | 0 | 0.2639 | 0 | 0.032301 | 22.9653 | 0 | 10.4342 | 0 | 12.5311 | 7.5457 | 0 | 3.3493 | 0 | 4.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Tmn_1.2.3.1.1 | 96.5433 | 36.9686 | 0 | 16.8569 | 0 | 20.1117 | 0.35544 | 0 | 0.31667 | 0 | 0.038761 | 27.5584 | 0 | 12.521 | 0 | 15.0374 | 9.0548 | 0 | 4.0192 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4528 | 30.8072 | 0 | 14.0474 | 0 | 16.7598 | 0.2962 | 0 | 0.2639 | 0 | 0.032301 | 22.9653 | 0 | 10.4342 | 0 | 12.5311 | 7.5457 | 0 | 3.3493 | 0 | 4.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 98.6398 | 3.7935 | 0.024 | 2.607 | 0.7618 | 0.40064 | 0.22821 | 0.024 | 0 | 0.1978 | 0.0064181 | 0.12449 | 0 | 0.11091 | 0 | 0.013576 | 3.4408 | 0 | 2.4961 | 0.564 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1998 | 3.1612 | 0.02 | 2.1725 | 0.63483 | 0.33387 | 0.19018 | 0.02 | 0 | 0.16483 | 0.0053484 | 0.10374 | 0 | 0.092428 | 0 | 0.011313 | 2.8673 | 0 | 2.0801 | 0.47 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 98.6398 | 3.7935 | 0.024 | 2.607 | 0.7618 | 0.40064 | 0.22821 | 0.024 | 0 | 0.1978 | 0.0064181 | 0.12449 | 0 | 0.11091 | 0 | 0.013576 | 3.4408 | 0 | 2.4961 | 0.564 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1998 | 3.1612 | 0.02 | 2.1725 | 0.63483 | 0.33387 | 0.19018 | 0.02 | 0 | 0.16483 | 0.0053484 | 0.10374 | 0 | 0.092428 | 0 | 0.011313 | 2.8673 | 0 | 2.0801 | 0.47 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений | M_Tmn_1.2.4.1 | 7.2263 | 2.6294 | 0.024 | 2.3187 | 0 | 0.28674 | 0.026938 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0029376 | 0.12449 | 0 | 0.11091 | 0 | 0.013576 | 2.478 | 0 | 2.2078 | 0 | 0.27023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0219 | 2.1912 | 0.02 | 1.9322 | 0 | 0.23895 | 0.022448 | 0.02 | 0 | 0 | 0.002448 | 0.10374 | 0 | 0.092428 | 0 | 0.011313 | 2.065 | 0 | 1.8398 | 0 | 0.22519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.2 | Целевая программа по телемеханизации ПС, ТП, РП | M_Tmn_1.2.4.2 | 31.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.3 | Целевая программа развитие вторичных систем РЗиПА | M_Tmn_1.2.4.3 | 8.0427 | 0.32365 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.035295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32365 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.035295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7022 | 0.26971 | 0 | 0.2403 | 0 | 0.029413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26971 | 0 | 0.2403 | 0 | 0.029413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.4 | Создание и реконстуркция систем связи (в т.ч. радиосвязи, телефонной связи, ВОЛС, СГП) | M_Tmn_1.2.4.4 | 9.3156 | 0.8404 | 0 | 0 | 0.7618 | 0.078604 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.1978 | 0.0034805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63912 | 0 | 0 | 0.564 | 0.075123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.763 | 0.70033 | 0 | 0 | 0.63483 | 0.065503 | 0.16773 | 0 | 0 | 0.16483 | 0.0029004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5326 | 0 | 0 | 0.47 | 0.062603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.5 | Реконструкция системы телемеханики и системы связи ПС 110 кВ Вузгородок | M_Tmn_1.2.4.5 | 0.51432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.6 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью, ЛК на ЕПГУ | M_Tmn_1.2.4.6 | 32.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Водогрейная (ССПИ) | M_Tmn_1.2.4.8 | 9.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 528.6638 | 221.8063 | 6.0645 | 187.8342 | 0 | 27.9075 | 113.6081 | 2.0232 | 99.1683 | 0 | 12.4167 | 78.3294 | 2.4697 | 63.7873 | 0 | 12.0724 | 29.8687 | 1.5717 | 24.8786 | 0 | 3.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5532 | 184.8385 | 5.0538 | 156.5285 | 0 | 23.2563 | 94.6734 | 1.686 | 82.6402 | 0 | 10.3472 | 65.2745 | 2.0581 | 53.1561 | 0 | 10.0603 | 24.8906 | 1.3097 | 20.7322 | 0 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе ул. Московский тракт и Объездной дороги от ПС-Комарово | M_Tmn_1.4.2 | 0.45003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе «Комаровский» г.Тюмень (в т.ч.: от ПС Тополя, ПС Молодежная, РП-126) | M_Tmn_1.4.3 | 36.0025 | 0.20669 | 0 | 0.18415 | 0 | 0.02254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20669 | 0 | 0.18415 | 0 | 0.02254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0021 | 0.17224 | 0 | 0.15346 | 0 | 0.018783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17224 | 0 | 0.15346 | 0 | 0.018783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.7 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.7 | 36.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.8 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.8 | 19.287 | 30.0264 | 0.18999 | 26.5609 | 0 | 3.2755 | 23.221 | 0.056322 | 20.6322 | 0 | 2.5325 | 5.3207 | 0.11112 | 4.6289 | 0 | 0.5807 | 1.4847 | 0.022547 | 1.2998 | 0 | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0725 | 25.022 | 0.15832 | 22.1341 | 0 | 2.7296 | 19.3508 | 0.046935 | 17.1935 | 0 | 2.1104 | 4.4339 | 0.0926 | 3.8574 | 0 | 0.48392 | 1.2373 | 0.018789 | 1.0832 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе "Комаровский" | M_Tmn_1.4.10 | 59.9698 | 66.8672 | 0.17962 | 59.3847 | 0 | 7.3028 | 18.7878 | 0.044107 | 16.6949 | 0 | 2.0489 | 33.4643 | 0.089201 | 29.7149 | 0 | 3.6602 | 14.615 | 0.046309 | 12.9749 | 0 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9749 | 55.7226 | 0.14968 | 49.4873 | 0 | 6.0857 | 15.6565 | 0.036756 | 13.9124 | 0 | 1.7074 | 27.8869 | 0.074334 | 24.7625 | 0 | 3.0501 | 12.1792 | 0.038591 | 10.8124 | 0 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.11 | 44.9774 | 17.6697 | 0.042057 | 15.7007 | 0 | 1.9269 | 17.6697 | 0.042057 | 15.7007 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4811 | 14.7247 | 0.035048 | 13.0839 | 0 | 1.6058 | 14.7247 | 0.035048 | 13.0839 | 0 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.12 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.12 | 57.8611 | 13.6781 | 1.5902 | 10.5771 | 0 | 1.5107 | 3.4591 | 0.23225 | 2.8403 | 0 | 0.38658 | 6.9196 | 0.42853 | 5.7288 | 0 | 0.76228 | 3.2993 | 0.92943 | 2.008 | 0 | 0.36187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2176 | 11.3984 | 1.3252 | 8.8143 | 0 | 1.2589 | 2.8826 | 0.19354 | 2.3669 | 0 | 0.32215 | 5.7664 | 0.35711 | 4.774 | 0 | 0.63523 | 2.7494 | 0.77453 | 1.6734 | 0 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.13 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.13 | 71.0149 | 19.2941 | 1.1304 | 12.4748 | 0 | 5.6889 | 1.4634 | 0.096299 | 1.1896 | 0 | 0.17751 | 17.6567 | 1.0341 | 11.2851 | 0 | 5.3374 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1791 | 16.0784 | 0.942 | 10.3957 | 0 | 4.7408 | 1.2195 | 0.080249 | 0.99137 | 0 | 0.14792 | 14.7139 | 0.86175 | 9.4043 | 0 | 4.4479 | 0.14499 | 0 | 0 | 0 | 0.14499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.14 | Строительство КЛ-10 кВ в районе «Комаровский» г. Тюмень | M_Tmn_1.4.14 | 47.7991 | 36.7767 | 1.1224 | 31.6437 | 0 | 4.0106 | 36.7767 | 1.1224 | 31.6437 | 0 | 4.0106 | 3.4824e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.4824e-05 | 8.616e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.616e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8326 | 30.6473 | 0.93532 | 26.3697 | 0 | 3.3422 | 30.6472 | 0.93532 | 26.3697 | 0 | 3.3422 | 2.902e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.902e-05 | 7.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.15 | Строительство КЛ-10 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.15 | 37.8026 | 12.2304 | 0.42977 | 10.4669 | 0 | 1.3337 | 12.2304 | 0.42977 | 10.4669 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5022 | 10.192 | 0.35814 | 8.7224 | 0 | 1.1115 | 10.192 | 0.35814 | 8.7224 | 0 | 1.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.19 | Строительство КЛ-10 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.19 | 97.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.22 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.4.22 | 3.6452 | 12.4351 | 0.59242 | 10.3871 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4351 | 0.59242 | 10.3871 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0377 | 10.3626 | 0.49368 | 8.6559 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3626 | 0.49368 | 8.6559 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.26 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.4.26 | 5.4544 | 10.089 | 0.57338 | 8.4117 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.089 | 0.57338 | 8.4117 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5453 | 8.4075 | 0.47782 | 7.0097 | 0 | 0.91995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4075 | 0.47782 | 7.0097 | 0 | 0.91995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.27 | Развитие элетросетевого комплекса | M_Tmn_1.4.27 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.28 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.28 | 0.81006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.29 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.29 | 9.2141 | 2.533 | 0.21431 | 2.0425 | 0 | 0.27623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0.21431 | 2.0425 | 0 | 0.27623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6784 | 2.1108 | 0.17859 | 1.7021 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0.17859 | 1.7021 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 115.3913 | 47.4941 | 0 | 0 | 1.0416 | 46.4525 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 25.5015 | 0 | 0 | 0.39123 | 25.1102 | 21.8477 | 0 | 0 | 0.6504 | 21.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1594 | 60.4142 | 0 | 0 | 0.86803 | 59.5462 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 28.9462 | 0 | 0 | 0.32603 | 28.6201 | 31.3472 | 0 | 0 | 0.542 | 30.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Строительство и реконструкция производственных зданий, сооружений (в т.ч. в г.Тюмени, г.Тобольске, г.Ишиме, г. Ялуторовске, г. Заводоуковске) | M_Tmn_1.6.1 | 25.2017 | 11.9792 | 0 | 0 | 0 | 11.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9792 | 0 | 0 | 0 | 11.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0014 | 9.9827 | 0 | 0 | 0 | 9.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9827 | 0 | 0 | 0 | 9.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Оборудование не требующее монтажа | M_Tmn_1.6.2 | 1.5677 | 0.75223 | 0 | 0 | 0.60723 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.39123 | 0 | 0 | 0.39123 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0.62686 | 0 | 0 | 0.50603 | 0.12083 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.32603 | 0 | 0 | 0.32603 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Реновация автотранспорта (в т.ч. лизинг) | M_Tmn_1.6.3 | 31.815 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4374 | 0 | 0 | 0 | 8.4374 | 5.5688 | 0 | 0 | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5125 | 32.5076 | 0 | 0 | 0 | 32.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7261 | 0 | 0 | 0 | 14.7261 | 17.7815 | 0 | 0 | 0 | 17.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Модернизация оборудования и ПО в ЦОД и на рабочих местах | M_Tmn_1.6.4 | 56.8069 | 20.7566 | 0 | 0 | 0.4344 | 20.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6937 | 0 | 0 | 0 | 4.6937 | 16.0629 | 0 | 0 | 0.4344 | 15.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3391 | 17.2972 | 0 | 0 | 0.362 | 16.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 3.9114 | 13.3858 | 0 | 0 | 0.362 | 13.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0