## ГКПЗ
Год раскрытия информации: 2024
Отчет за 3 квартал 2024 года
об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2023-2027гг.
период реализации инвестиционной программы
Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [6 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | ВЛ км | КЛ км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [10 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | Тюменская область
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей | Г | Декабрь 2024 |  |  | 13.45 |  | 75.87 | 3.653 |  | ПИР/СМР | Выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика комплекса мероприятий в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрической сети на территории Тюменской области, необходимых в целях исполнения заключенных АО «СУЭНКО» договоров об осуществлении технологического присоединения | АО "СУЭНКО" | 269050.1132 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе (в т.ч.: ПС Тополя, ПС Водогрейная) | M_Tmn_1.2.1.1.1 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 20 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 54646.6036 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.2 | Декабрь 2024 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 13208.2984 | ЛСР | 497959.518 | ОЗП | ОЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 497959.518 | нд | нд | нд | 497959.518 | ООО "СУЭС" | 597551.422 | 134/2023 | https://www.rts-tender.ru/ | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-07 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-12-31
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.1.1.3 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 56 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 95896.2174 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Тобольск | M_Tmn_1.2.1.1.4 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 10 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале | АО "СУЭНКО" | 14015.2466 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.1.1.5 | Декабрь 2024 |  |  | 1.76 |  |  |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале | АО "СУЭНКО" | 10090.9775 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.6 | Декабрь 2024 |  |  | 1.26 |  |  |  | 13 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале | АО "СУЭНКО" | 15322.4791 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.1.1.7 | Декабрь 2024 |  |  | 0.8 |  |  |  | 21 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 25783.5534 | ЛСР | 22501.1 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 22501.1 | нд | нд | нд | 22501.1 | ООО "СУЭС" | 27001.32 | 67/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-12-31
1.2.1.1.8 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.8 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 24 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале | АО "СУЭНКО" | 36198.5531 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.1.1.9 | Декабрь 2024 |  |  | 0.4 |  |  |  | 8 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) | АО "СУЭНКО" | 14374.4141 | ЛСР | 12420.61 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 12420.61 | нд | нд | нд | 12420.61 | ООО "СУЭС" | 14904.73 | 66/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-12-31
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.1 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 59 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 103063.323 | КП КП | 392686,2 30392,88489 | ЗП ЗП | ЗП ЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "МК-123" | 392686,2 30392,88 | нд нд | нд нд | нд нд | 392686,2 30392,88 | ООО "СУЭС" ООО "МК-123" | 471223,44 36471,46 | 248/2024 ЕП516/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://zakupki.gov.ru/ | 29.05.2024 нд | 29.05.2024 нд | 13.06.2024 нд | 14.06.2024 нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 01.07.2024 26.08.2024 | 01.07.2024 26.08.2024 | 01.07.2024 26.08.2024 | 31.12.2024 18.11.2024
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.11 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 3.74 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) | АО "СУЭНКО" | 6075.9523 | ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР | 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 12420,61 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 14904,73 | 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 66/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.2.2.1.12 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 0.55 | 0.13 | 3 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) | АО "СУЭНКО" | 8029.9391 | ЛСР | 12420,61 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 12420,61 | нд | нд | нд | 12420,61 | ООО "СУЭС" | 14904,73 | 66/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 31.12.2024
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.2 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 13 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 7641.0953 | КП | 392686,2 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 392686,2 | нд | нд | нд | 392686,2 | ООО "СУЭС" | 471223,44 | 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.2.2.1.3 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 4.8 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 73780.4304 | ЛСР КП | 497959,518 392686,2 | ОЗП ЗП | ОЗП ЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 497959,518 392686,2 | нд нд | нд нд | нд нд | 497959,518 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 597551,422 471223,44 | 134/2023 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 13.03.2023 29.05.2024 | 13.03.2023 29.05.2024 | 24.03.2023 13.06.2024 | 27.03.2023 14.06.2024 | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 07.04.2023 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.4 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 3.66 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) | АО "СУЭНКО" | 5989.2999 | ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР | 59455,57 59455,57 59455,57 59455,57 | ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 59455,57 59455,57 59455,57 59455,57 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 59455,57 59455,57 59455,57 59455,57 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 71346,68 71346,68 71346,68 71346,68 | 81/2024 81/2024 81/2024 81/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.02.2024 29.02.2024 29.02.2024 29.02.2024 | 29.02.2024 29.02.2024 29.02.2024 29.02.2024 | 21.03.2024 21.03.2024 21.03.2024 21.03.2024 | 22.03.2024 22.03.2024 22.03.2024 22.03.2024 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 | 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 | 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.5 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 5 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале | АО "СУЭНКО" | 11250.7713 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.2.2.1.6 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 0.64 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале | АО "СУЭНКО" | 7200.4937 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.7 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 10.39 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 21961.2913 | ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР КП КП | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 471223,44 471223,44 | 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 248/2024 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 13.06.2024 13.06.2024 | 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 14.06.2024 14.06.2024 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.2.2.1.8 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 0.85 |  | 3 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 7055.8409 | ЛСР ЛСР ЛСР | 22501,1 22501,1 22501,1 | ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено | 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 22501,1 22501,1 22501,1 | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | 22501,1 22501,1 22501,1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 27001,32 27001,32 27001,32 | 67/2024 67/2024 67/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 | 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.3.1.1 | Реконструкция систем учёта электроэнергии | M_Tmn_1.2.3.1.1 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 2797 | МТР | Поставка Антенн GSM Антей 906, 905 для филиалов АО «СУЭНКО» (закупка среди субъектов МСП) (213/2024) Поставка счетчиков электрической энергии (292/2024) Поставка счетчиков электрической энергии (574/2023) Выполнения комплекса мероприятий по модернизации автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (далее – АСКУЭ) АО «СУЭНКО» путём включения в их состав дополнительных точек измерения на объектах Заказчика и смежных владельцев электросетевого имущества на территории г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска, Тобольского района, Уватского района, Вагайского района, г. Ялуторовска, Ялуторовского района, г. Заводоуковска, Заводоуковского района, г. Ишима, Ишимского района Тюменской области, либо путём установки нового (замены ранее установленного) оборудования, улучшающего характеристики АСКУЭ | АО "СУЭНКО" | 80452.7531 | КП КП КП ЛСР | 1434,6 2 315,857 259070,1 94200,61903 | АЭФ ЗК Запрос ТКП в ЭФ ОЗП | АЭФ ЗК Запрос ТКП в ЭФ ОЗП | не определено не определено не определено не определено | 5 2 1 1 | ООО "ЭК-МОБАЙЛ" ООО "СПРУТНЭТ" АО "ТЕЛЕОФИС" ООО "ЭТМ" ООО "КОМПАС ТЕЛЕКОМ" ЗПТК ООО РИМТЕХЭНЕРГО ООО ООО "КПЗ" ООО "СУЭС" | 1434,6 1010,32 1017,50 1032,92 1341,35 2293,00 2278,00 259070,1 85636,92125 | нд нд | нд нд | нд нд | 1010,32 2278 259070,1 85636,92 | ООО "СПРУТНЭТ" РИМТЕХЭНЕРГО ООО ООО "КПЗ" ООО "СУЭС" | 1212,38 2733,6 310884,12 94200,62 | 213/2024 292/2024 574/2023 64/2023 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 24.05.2024 02.07.2024 18.12.2023 16.02.2023 | 24.05.2024 02.07.2024 18.12.2023 16.02.2023 | 11.06.2024 12.07.2024 29.12.2023 14.03.2023 | 14.06.2024 18.07.2024 10.01.2024 17.03.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 08.07.2024 13.08.2024 23.01.2024 01.04.2023 | 08.07.2024 13.08.2024 31.12.2024 31.03.2023 | 08.07.2024 13.08.2024 26.02.2024 31.03.2023 | 24.09.2024 13.09.2024 14.03.2024 31.12.2024
1.2.4.1 | Создание и реконструкция системы видеонаблюдения и сигнализации, защитных ограждений | M_Tmn_1.2.4.1 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 70 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 6021.9486 | ЛСР ЛСР КП КП ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР | 59455,57 12420,61 392686,2 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 22501,1 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 59455,57 12420,61 392686,2 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 22501,1 | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | 59455,57 12420,61 392686,2 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 22501,1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 71346,68 14904,73 471223,44 471223,44 27001,32 71346,68 14904,73 27001,32 | 81/2024 66/2024 248/2024 248/2024 67/2024 81/2024 66/2024 67/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 29.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 21.03.2024 15.03.2024 13.06.2024 13.06.2024 15.03.2024 21.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 | 22.03.2024 15.03.2024 14.06.2024 14.06.2024 18.03.2024 22.03.2024 15.03.2024 18.03.2024 | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | 05.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 05.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 05.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.4.2 | Целевая программа по телемеханизации ПС, ТП, РП | M_Tmn_1.2.4.2 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 17 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) | АО "СУЭНКО" | 26194.4744 | КП ЛСР ЛСР ЛСР | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 | ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 471223,44 27001,32 71346,68 14904,73 | 248/2024 67/2024 81/2024 66/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 | 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 | 13.06.2024 15.03.2024 21.03.2024 15.03.2024 | 14.06.2024 18.03.2024 22.03.2024 15.03.2024 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.2.4.3 | Целевая программа развитие вторичных систем РЗиПА | M_Tmn_1.2.4.3 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 4 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) Поставка блока микропроцессорного БМРЗ-152-2-Д-КЛ-53 (339/2024) | АО "СУЭНКО" | 6702.2452 | КП ЛСР ЛСР ЛСР КП | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 219,45 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗК | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗК | не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ЭНЕРГОРЕМОНТ ООО | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 219,4 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 392686,2 22501,1 59455,57 12420,61 219,4 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО ЭНЕРГОРЕМОНТ | 471223,44 27001,32 71346,68 14904,73 263,28 | 248/2024 67/2024 81/2024 66/2024 339/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 24.07.2024 | 29.05.2024 26.02.2024 29.02.2024 26.02.2024 24.07.2024 | 13.06.2024 15.03.2024 21.03.2024 15.03.2024 02.08.2024 | 14.06.2024 18.03.2024 22.03.2024 15.03.2024 14.08.2024 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 30.08.2024 | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 30.08.2024 | 01.07.2024 02.04.2024 05.04.2024 02.04.2024 30.08.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 30.10.2024
1.2.4.4 | Создание и реконстуркция систем связи (в т.ч. радиосвязи, телефонной связи, ВОЛС, СГП) | M_Tmn_1.2.4.4 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 4 | ПИР/СМР | Поставка АТС М200: Интеллектуальный коммутатор TDM/VoIP, 4хЕ1, 230 SIP_trunk, (48DC: 220AC) (MARS-4 pro) (351/2024) (МСП) | АО "СУЭНКО" | 7763.0322 | КП | 487,8 | АЭФ | АЭФ | не определено | 1 | ОНИКС-ЛАЙН ООО | 470 | нд | нд | нд | 470 | ОНИКС-ЛАЙН ООО | 564 | 351/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024
1.2.4.5 | Реконструкция системы телемеханики и системы связи ПС 110 кВ Вузгородок | M_Tmn_1.2.4.5 | Декабрь 2024 | [7 empty] | ПИР/СМР | разработка проектной и рабочей документации по титулу: «Реконструкция системы ТМ телемеханики ПС 110/10 кВ "Вузгородок", в части перевода информационного обмена между ПС 110 кВ Вузгородок и Тюменским РДУ с протокола МЭК-101 на МЭК-104». Инвентарный номер 100015021 (г. Тобольск) | АО "СУЭНКО" | 428.6008 | ЛСР | 258.88 | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | не определено | 1 | ООО "ЦДН" | 258.88 | нд | нд | нд | 258.8831 | ООО "ЦДН" | 311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пп.21 п.4.7 | комиссия | 2024-02-05 | ЕП 45/2024 | нд | Договор № 04-24-Р от 19.02.2024 | нд | 2024-02-19 | 2024-06-30
1.2.4.6 | Создание программно-технического комплекса по интеллектуальному управлению сетью, ЛК на ЕПГУ | M_Tmn_1.2.4.6 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 1 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 26787.5508 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | Создание системы сбора и передачи информации, связи и гарантированного электропитания ПС 110 кВ Водогрейная (ССПИ) | M_Tmn_1.2.4.8 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 1 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 8301.9442 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе "Комаровский" | M_Tmn_1.4.10 | Декабрь 2024 |  |  | 10 |  |  |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 49974.8548 | КП ЛСР | 392686,2 497959,518 | ЗП ОЗП | ЗП ОЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 392686,2 497959,518 | нд нд | нд нд | нд нд | 392686,2 497959,518 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 471223,44 597551,422 | 248/2024 134/2023 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 13.03.2023 | 29.05.2024 13.03.2023 | 13.06.2024 24.03.2023 | 14.06.2024 27.03.2023 | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 01.07.2024 07.04.2023 | 01.07.2024 01.01.2024 | 01.07.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.4.11 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.11 | Декабрь 2024 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 37481.1411 | ЛСР КП КП КП | 497959,518 392686,2 392686,2 392686,2 | ОЗП ЗП ЗП ЗП | ОЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 497959,518 392686,2 392686,2 392686,2 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 497959,518 392686,2 392686,2 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 597551,422 471223,44 471223,44 471223,44 | 134/2023 248/2024 248/2024 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 13.03.2023 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 13.03.2023 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 24.03.2023 13.06.2024 13.06.2024 13.06.2024 | 27.03.2023 14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | нд нд нд нд | 07.04.2023 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.4.12 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.12 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 22 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Поставка стоек ЖБ (1/2024) (для МСП). Поставка деревянных опор (№ 247/2023) Поставка арматуры СИП (41/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 48217.5914 | ЛСР КП КП КП ЛСР | 497959,518 30663 30000 14319,791 497959,518 | ОЗП АЭФ ЗП АЭФ ОЗП | ОЗП АЭФ ЗП АЭФ ОЗП | не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 3 4 1 | ООО "СУЭС" ПО ГАРАНТИЯ ООО ООО "СУЭС" ООО "СМЗ" ООО "ПО "Гарантия" ИНСТАЛЛГРУПП ООО АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО ИНТЭКО ООО СИП кабель ООО ООО "СУЭС" | 497959,518 30663 30000 30000 30000 14319,791 14319,791 0 0 497959,518 | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 497959,518 30663 30000 нд 497959,518 | ООО "СУЭС" ПО ГАРАНТИЯ ООО ООО "СУЭС" ИНСТАЛЛГРУПП ООО ООО "СУЭС" | 597551,422 36795,6 36000 17183,75 597551,422 | 134/2023 1/2024 247/2023 41/2024 134/2023 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 13.03.2023 19.01.2024 26.04.2024 09.02.2024 13.03.2023 | 13.03.2023 19.01.2024 26.04.2024 09.02.2024 13.03.2023 | 24.03.2023 08.02.2024 18.05.2024 04.03.2024 24.03.2023 | 27.03.2023 11.03.2024 22.05.2024 11.03.2024 27.03.2023 | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 07.04.2023 26.03.2024 01.07.2024 04.06.2024 07.04.2023 | 01.01.2024 26.03.2024 01.07.2024 04.06.2024 01.01.2024 | 01.01.2024 26.03.2024 01.07.2024 04.07.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 01.08.2024 04.07.2024 31.12.2024
1.4.13 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.13 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 0.2 | 4.88 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 59179.1001 | КП КП | 392686,2 392686,2 | ЗП ЗП | ЗП ЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 392686,2 392686,2 | нд нд | нд нд | нд нд | 392686,2 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 471223,44 471223,44 | 248/2024 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 29.05.2024 | 29.05.2024 29.05.2024 | 13.06.2024 13.06.2024 | 14.06.2024 14.06.2024 | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 01.07.2024 01.07.2024 | 01.07.2024 01.07.2024 | 01.07.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.4.14 | Строительство КЛ-10 кВ в районе «Комаровский» г. Тюмень | M_Tmn_1.4.14 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 3.4 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 39832.5951 | ЛСР КП | 497959,518 392686,2 | ОЗП ЗП | ОЗП ЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 497959,518 392686,2 | нд нд | нд нд | нд нд | 497959,518 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 597551,422 471223,44 | 134/2023 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 13.03.2023 29.05.2024 | 13.03.2023 29.05.2024 | 24.03.2023 13.06.2024 | 27.03.2023 14.06.2024 | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 07.04.2023 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 | 01.01.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.4.15 | Строительство КЛ-10 кВ в районе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте в г. Тюмень | M_Tmn_1.4.15 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 2.8 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 31502.1597 | КП КП КП ЛСР КП | 392686,2 392686,2 392686,2 497959,518 392686,2 | ЗП ЗП ЗП ОЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ОЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 392686,2 392686,2 392686,2 497959,518 392686,2 | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 392686,2 392686,2 392686,2 497959,518 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 471223,44 471223,44 471223,44 597551,422 471223,44 | 248/2024 248/2024 248/2024 134/2023 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 13.03.2023 29.05.2024 | 29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 13.03.2023 29.05.2024 | 13.06.2024 13.06.2024 13.06.2024 24.03.2023 13.06.2024 | 14.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 27.03.2023 14.06.2024 | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 07.04.2023 01.07.2024 | 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 01.01.2024 01.07.2024 | 01.07.2024 01.07.2024 01.07.2024 01.01.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.4.19 | Строительство КЛ-10 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.19 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 7.2 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 81005.5536 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Тобольск, Тобольском, Вагайском, Уватском районах | M_Tmn_1.4.22 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 0.27 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Тобольском филиале (81/2024) | АО "СУЭНКО" | 3037.7083 | ЛСР | 59455.57 | ЗП | ЗП | не определено | 1 | ООО "СУЭС" | 59455.57 | нд | нд | нд | 59455.57 | ООО "СУЭС" | 71346.68 | 81/2024 | https://www.rts-tender.ru/ | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-12-31
1.4.26 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ишим и Ишимском районе | M_Tmn_1.4.26 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 0.59 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 4545.3116 | ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 | 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 | 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024
1.4.27 | Развитие элетросетевого комплекса | M_Tmn_1.4.27 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ) по развитию электросетевого комплекса | АО "СУЭНКО" | 972.0408 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.28 | Строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.28 | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале | АО "СУЭНКО" | 675.0463 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.29 | Строительство КЛ-0,4/10 кВ в г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, Ялуторовском и Заводоуковском районах | M_Tmn_1.4.29 | Декабрь 2024 | [5 empty] | 0.77 |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Южном филиале (66/2024) | АО "СУЭНКО" | 7678.3836 | ЛСР ЛСР | 12420,61 12420,61 | ЗП ЗП | ЗП ЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 12420,61 12420,61 | нд нд | нд нд | нд нд | 12420,61 12420,61 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 14904,73 нд | 66/2024 нд | https://www.rts-tender.ru/ нд | 26.02.2024 нд | 26.02.2024 нд | 15.03.2024 нд | 15.03.2024 нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.4.2 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе ул. Московский тракт и Объездной дороги от ПС-Комарово | M_Tmn_1.4.2 | Декабрь 2024 | [7 empty] | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 375.0257 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство РП-10/0,4 кВ в районе «Комаровский» г.Тюмень (в т.ч.: от ПС Тополя, ПС Молодежная, РП-126) | M_Tmn_1.4.3 | Декабрь 2024 |  |  | 0.2 |  |  |  | 14 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС Поставка металлоконструкций (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 384/2024) | АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" | 30002.0569 | КП КП | 392686,2 182,91 | ЗП Закупка у единственного поставщика | ЗП Закупка у единственного поставщика | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ПРОМИМПЭКС ООО | 392686,2 182,91 | нд нд | нд нд | нд нд | 392686,2 182,91 | ООО "СУЭС" ПРОМИМПЭКС ООО | 471223,44 219,49 | 248/2024 нд | https://www.rts-tender.ru/ нд | 29.05.2024 нд | 29.05.2024 нд | 13.06.2024 нд | 14.06.2024 нд | нд пп 21 п 4.7 Положения | нд комиссия | нд 45471 | нд ЕП 384/2024 | нд нд | 01.07.2024 12.07.2024 | 01.07.2024 12.07.2024 | 01.07.2024 12.07.2024 | 31.12.2024 12.07.2024
1.4.7 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе индустриального парка «Богандинский» | M_Tmn_1.4.7 | Декабрь 2024 |  |  | 2.5 |  |  |  | 14 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 30002.0569 | ЛСР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Тюмень и Тюменском районе | M_Tmn_1.4.8 | Декабрь 2024 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в филиале ТГЭС | АО "СУЭНКО" | 16072.5305 | КП ЛСР | 392686,2 497959,518 | ЗП ОЗП | ЗП ОЗП | не определено не определено | 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 392686,2 497959,518 | нд нд | нд нд | нд нд | 392686,2 497959,518 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 471223,44 597551,422 | 248/2024 134/2023 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 29.05.2024 13.03.2023 | 29.05.2024 13.03.2023 | 13.06.2024 24.03.2023 | 14.06.2024 27.03.2023 | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | нд нд | 01.07.2024 07.04.2023 | 01.07.2024 01.01.2024 | 01.07.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024
1.6.1 | Строительство и реконструкция производственных зданий, сооружений (в т.ч. в г.Тюмени, г.Тобольске, г.Ишиме, г. Ялуторовске, г. Заводоуковске) | M_Tmn_1.6.1 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 4 | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (ЕП411/2024) Поставка блок-контейнера (Тюменская область)(закупка среди субъектов МСП) (99/2024) | АО "СУЭНКО" | 21001.4398 | ЛСР ЛСР КП | 22501,1 1542 345 | ЗП ЗП АЭФ | ЗП ЕП АЭФ | не определено не определено не определено | 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "Компания "Промпроект" Индивидуальный предприниматель Жидко Александр Валерьевич | 22501,1 1542 340 | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | 22501,1 1542 340 | ООО "СУЭС" ООО "Компания "Промпроект" Индивидуальный предприниматель Жидко Александр Валерьевич | 27001,32 1542 340 | 67/2024 нд 99/2024 | https://www.rts-tender.ru/ нд https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 нд 18.03.2024 | 26.02.2024 нд 18.03.2024 | 15.03.2024 нд 01.04.2024 | 18.03.2024 нд 01.04.2024 | нд пп 1 п 4.7 Положения нд | нд комиссия нд | нд 07.08.2024 нд | нд ЕП411/2024 нд | нд нд нд | 02.04.2024 10.09.2024 18.04.2024 | 02.04.2024 10.09.2024 13.05.2024 | 02.04.2024 10.09.2024 13.05.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 13.05.2024
1.6.2 | Оборудование не требующее монтажа | M_Tmn_1.6.2 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 5 | МТР | Поставка плугов лесных ПКЛ-70П (закупка среди субъектов МСП) (ЕП 46/2024) Поставка робота-тренажера "Гоша-06" (Тюменская область) (ЕП 194/2024 Поставка робота – тренажера «Гоша» (ЕП 289/2024) | АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" | 1306.3899 | КП КП КП | 929,94 285,000 180 | Закупка у единственного поставщика Закупка у единственного поставщика Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика Закупка у единственного поставщика Закупка у единственного поставщика | не определено не определено не определено | 1 1 1 | ООО ТД «ЛЕСПРОМРЕСУРС» ГАЛО ООО ГАЛО ООО | 929,94 285,000 180 | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | 929,94 285,000 180 | ООО ТД «ЛЕСПРОМРЕСУРС» ГАЛО ООО ГАЛО ООО | 1115,931996 285000 180 | ЕП 46/2024 ЕП 194/2024 ЕП 289/2024 | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | нд нд нд | пп 1 п 4.7 Положения пп 21 п 4.7 Положения пп 21 п 4.7 Положения | комиссия комиссия комиссия | 05.02.2024 01.04.2024 24.05.2024 | ЕП 46/2024 ЕП 194/2024 ЕП 289/2024 | нд нд нд | 16.02.2024 23.04.2024 28.06.2024 | 05.03.2024 03.06.2024 31.07.2024 | 13.02.2024 03.06.2024 31.07.2024 | 13.02.2024 03.06.2024 31.07.2024
1.6.3 | Реновация автотранспорта( в т.ч. лизинг) | M_Tmn_1.6.3 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 9 | МТР | Приобретение: автомобильных прицепов для перевозки ДГУ до места аварийных работ (3 штуки) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения автомобиля Jaecoo J7 – 1 шт. (№176/2024) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения LADA GRANTA седан – 1 шт. (№175/2024) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения LADA NIVA Legend 3 дв. Luxe – 1 шт. (№172/2024) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения LADA NIVA Legend 3 дв. Luxe – 1 шт. (№173/2024) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения OMODA C5 1 поколение Кроссовер 1.6 Turbo DCT 4WD (150 л.с.) Supreme BI. (№151/2024) по отбору финансовой организации на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) для приобретения Автогидроподъёмника Чайка-Сервис 2784CR (ЕП 272/2024) Выбор финансовой организации на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения выбор лизингодателя на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения автомобиля УАЗ – 390945 (фермер) – 1 шт. (№174/2024) | АО "СУЭНКО" | 26512.5 | КП Коммерческие предложения Коммерческие предложения Коммерческие предложения Коммерческие предложения Коммерческие предложения Коммерческие предложения Коммерческие предложения | 3815 4580,366 1281,761 1326,962 1326,962 3815,31 11911,363 1817,607 | Закупка у единственного поставщика ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП Закупка у единственного поставщика ЗП | Закупка у единственного поставщика ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП Закупка у единственного поставщика ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 2 2 2 2 1 1 2 | ООО "Метрикс" ООО "Автолизинг" ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" ООО "Автолизинг" ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" ООО "Автолизинг" ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" ООО "Автолизинг" ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" ООО "Лизинговая компания "Лизинг Инвест" ООО "Лизинговая компания "Лизинг Инвест" ООО "Автолизинг" ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ" | 3815 4257,938 4292,007 1244,473 1254,940 1288,608 1299,196 1288,608 1299,196 3676,803 11911,363 1732,926 1742,795 | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | 3815 4257,938 1244,473 1288,608 1288,608 3676,803 11911,363 1732,926 | ООО "Метрикс" ООО "Автолизинг" ООО "Автолизинг" ООО "Автолизинг" ООО "Автолизинг" ООО "Лизинговая компания "Лизинг Инвест" ООО "Лизинговая компания "Лизинг Инвест" ООО "Автолизинг" | 4578 5109,525 1493,367 1546,329 1546,329 4412,163 14293,635 2079,511 | ЕП 234/2024 176/2024 175/2024 172/2024 173/2024 151/2024 ЕП 272/2024 174/2024 | нд https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ нд https://www.rts-tender.ru/ | нд 26.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 19.04.2024 нд 26.04.2024 | нд 26.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 19.04.2024 нд 26.04.2024 | нд 16.05.2024 16.05.2024 16.05.2024 16.05.2024 07.05.2024 нд 16.05.2024 | нд 17.05.2024 17.05.2024 17.05.2024 17.05.2024 08.05.2024 нд 17.05.2024 | пп 1 п 4.7 Положения нд нд нд нд нд пп 1 п 4.7 Положения нд | комиссия нд нд нд нд нд комиссия нд | 22.04.2024 нд нд нд нд нд 15.05.2024 нд | ЕП 234/2024 нд нд нд нд нд ЕП 272/2024 нд | нд нд нд нд нд нд нд нд | 30.05.2024 07.06.2024 06.06.2024 06.06.2024 06.06.2024 24.05.2024 21.06.2024 07.06.2024 | 30.05.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 01.06.2024 21.06.2024 30.06.2024 | 30.05.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 01.06.2024 21.06.2024 30.06.2024 | нд нд нд нд нд нд нд нд
1.6.4 | Модернизация оборудования и ПО в ЦОД и на рабочих местах | M_Tmn_1.6.4 | Декабрь 2024 | [6 empty] | 35 | МТР | Приобреиение оборудования и ПО для защиты объектов КИИ Поставка серверного оборудования VEGMAN (170/2024) Поставка серверного оборудования VEGMAN (170/2024) Поставка коммутационного оборудования 293/2024 Поставка коммутационного оборудования (закупка среди субъектов МСП) (366/2024) | АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" АО "СУЭНКО" | 47339.0693 | КП КП КП КП КП | 722,58 17873,923 17873,923 10063,367 1004,679 | Закупка у единственного поставщика ЗК ЗК ЗК АЭФ | Закупка у единственного поставщика ЗК ЗК ЗК АЭФ | не определено не определено не определено не определено не определено | 1 2 2 2 1 | ООО "Интернет-технологии" ИНВЕНТ ТРЕЙД ООО ООО «Крона КС» ИНВЕНТ ТРЕЙД ООО ООО «Крона КС» ИК ХОСТ ООО ПАО "Софтлайн" ИК Хост ООО | 722,58 17075,14 17348,53 17075,14 17348,53 9549,81 9600,13 956,46 | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 722,58 17075,14 17075,14 9549,81 956,46 | ООО "Интернет-технологии" ИНВЕНТ ТРЕЙД ООО ИНВЕНТ ТРЕЙД ООО ИК Хост ООО ИК Хост ООО | 867,1 20490,16 20490,16 11459,772 1147,752 | 170/2024 170/2024 293/2024 366/2024 | нд https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | нд 02.05.2024 02.05.2024 10.07.2024 16.08.2024 | нд 02.05.2024 02.05.2024 10.07.2024 16.08.2024 | нд 16.05.2024 16.05.2024 22.07.2024 26.08.2024 | нд 23.05.2024 23.05.2024 24.07.2024 02.09.2024 | пп 5 п 4.7 Положения нд нд нд нд | комиссия нд нд нд нд | 22.04.2024 нд нд нд нд | ЕП 232/2024 нд нд нд нд | нд нд нд нд нд | 17.05.2024 13.06.2024 13.06.2024 13.08.2024 13.09.2024 | 13.06.2024 11.07.2024 11.07.2024 30.09.2024 16.09.2024 | 13.06.2024 11.07.2024 11.07.2024 30.09.2024 16.09.2024 | 13.06.2024 11.07.2024 11.07.2024 30.09.2024 16.09.2024