## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
|  | к приказу Минэнерго России | 1.2.2.1.7
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Ишимский филиал
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Ишим и Ишимский р-он
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0,12 км - показатель увеличения протяженности линий электропередачи; 43,26 км - показатель замены линий электропередачи; 94,62 млн.руб. - Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 94.6216
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 78.8513

## 2. паспорт ТП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2025 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд
2026 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд
2027 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ до 2031 г. не требуется Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Акт №9 от 19.06.2020 Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2022 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году | нд 0 0 0 0 Допустить эксплуатацию объекта 0 0 0 | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 ф. Красноярская | ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 ф. Красноярская | ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 ф. Красноярская | ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 ф. Красноярская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-16 | 2х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.015 | 0.015 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ЛЭП-0,4кв ТП-112 ф. Ударная | ЛЭП-0,4кв ТП-112 ф. Ударная | ЛЭП-0,4кв ТП-112 ф. Ударная | ЛЭП-0,4кв ТП-112 ф. Ударная | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | А-16 | 2х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.016 | 0.016 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ЛЭП-0,4кв ТП-102 ф. Казанская | ЛЭП-0,4кв ТП-102 ф. Казанская | ЛЭП-0,4кв ТП-102 ф. Казанская | ЛЭП-0,4кв ТП-102 ф. Казанская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1985 | 1 | 1 | А-16 | 2х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.014 | 0.014 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ЛЭП-0,4кв ТП-108 ф. 1-й Проезд | ЛЭП-0,4кв ТП-108 ф. 1-й Проезд | ЛЭП-0,4кв ТП-108 ф. 1-й Проезд | ЛЭП-0,4кв ТП-108 ф. 1-й Проезд | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1998 | 1 | 1 | А-16 | 2х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.025 | 0.025 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф. 70 лет Октября, 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф. 70 лет Октября, 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф. 70 лет Октября, 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф. 70 лет Октября, 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х70+1х54,6, 3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.23 | 0.23 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.386 | 0.386 | 2024 | 2017 | 2 | дер на жб прист | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. Алтайская-2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.371 | 0.371 | 2024 | 2017 | 2 | дер на жб прист | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. Бажова | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. Бажова | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. Бажова | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. Бажова | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.61 | 0.61 | 2024 | нд | нд | жб | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Раича | ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Раича | ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Раича | ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Раича | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х70+1х54,6+1х54,6 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.928 | 0.928 | 2024 | нд | нд | дер на жб прист | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф. Ражева | ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф. Ражева | ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф. Ражева | ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф. Ражева | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1987 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.234 | 0.234 | 2024 | нд | нд | жб | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Быт | ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Быт | ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Быт | ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Быт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.226 | 0.226 | 2024 | 2018 | 3 | жб | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. 30-лет Октября | ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. 30-лет Октября | ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. 30-лет Октября | ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. 30-лет Октября | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6+1,16, 3х70+1х54,6+1,16, | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.609 | 0.609 | 2024 | 2018 | 3 | жб | жб | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Котельная | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Котельная | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Котельная | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Котельная | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6, 4х16, 3х70+1х54,6+1,16 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 0.31 | 0.31 | 2024 | 2018 | 8 | дер на жб прист | дер на жб прист | нд | нд | нд | нд
| ВЛ-0,4 кВ ТП-140 ф. СНТ Локомотив | ВЛ-0,4 кВ ТП-140 ф. СНТ Локомотив | ВЛ-0,4 кВ ТП-140 ф. СНТ Локомотив | ВЛ-0,4 кВ ТП-140 ф. СНТ Локомотив | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | А-25, А-35, А-50 | 3х50+1х54,6 | ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 | 2.7 | 2.7 | 2024 | нд | нд | дер, дер на жб прист | дер на жб прист, жб | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2025 | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Гаражи ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. М.Комбинат ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. Курганская чет ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Ялуторовская ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 4-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 1-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная четная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Солнечная ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Гаражи ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. М.Комбинат ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. Курганская чет ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Ялуторовская ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 4-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 1-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная четная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Солнечная ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Гаражи ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. М.Комбинат ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. Курганская чет ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Ялуторовская ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 4-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 1-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная четная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Солнечная ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. Гаражи ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф. М.Комбинат ВЛ-0,4кВ ТП-275 ф. Курганская чет ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф. Ялуторовская ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 4-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-142 ф. 1-я Западная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная четная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Центральная ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф. Солнечная ВЛ-0,4 кВ | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | нд 2006 2006 2007 2007 1970 1970 1975 1975 1975 нд | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 нд | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 нд | А-25 А-25 А-25 А-35 А-35 А-25, А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 нд | 3х50+1х54,6 3х50+1х54,6 3х50+1х54,6 3х50+1х54,6 3х50+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | 0,39 0,16 0,29 0,22 0,94 0,29 0,89 0,52 0,57 0,96 1,5 | 0,39 0,16 0,29 0,22 0,94 0,29 0,89 0,52 0,57 0,96 1,5 | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | нд 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 нд | нд 1 1 1 1 5 5 5 5 5 нд | дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист ж/б ж/б ж/б дер на ж/б прист | ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б дер на ж/б прист дер на ж/б прист ж/б ж/б ж/б ж/б | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд
2026 | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Паровозная ВЛ-0,4 кВ ТП-209 ф. Котовского ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Красная Заря ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Сакко и Ванцетти ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Яблоневая ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Степная ВЛ-0,4 кВ ТП-106 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Раича ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. 4-я Линия ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Энтузиастов ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Паровозная ВЛ-0,4 кВ ТП-209 ф. Котовского ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Красная Заря ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Сакко и Ванцетти ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Яблоневая ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Степная ВЛ-0,4 кВ ТП-106 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Раича ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. 4-я Линия ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Энтузиастов ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Паровозная ВЛ-0,4 кВ ТП-209 ф. Котовского ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Красная Заря ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Сакко и Ванцетти ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Яблоневая ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Степная ВЛ-0,4 кВ ТП-106 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Раича ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. 4-я Линия ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Энтузиастов ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Паровозная ВЛ-0,4 кВ ТП-209 ф. Котовского ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Красная Заря ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. Сакко и Ванцетти ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Яблоневая ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф. Степная ВЛ-0,4 кВ ТП-106 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Толбухина ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Раича ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. 4-я Линия ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ф. Энтузиастов ВЛ-0,4 кВ | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | нд 1975 1998 2007 2007 1997 1998 1998 1975 1975 1975 1997 нд | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | А-25 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35, А-50 | 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | 0,4 0,7 0,4 0,57 0,39 1 1 1,3 0,22 0,5 0,3 0,87 1,5 | 0,4 0,7 0,4 0,57 0,39 1 1 1,3 0,22 0,5 0,3 0,87 1,5 | 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 | нд 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 нд | нд 5 2 1 1 2 2 2 5 5 5 2 нд | дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист ж/б дер на ж/б прист дер на ж/б прист | ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист ж/б дер на ж/б прист ж/б | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд | нд
2027 | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Быт ВЛ-0,4 кВ ТП-249 ф. Крайняя ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф. Кондукторская ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-168 ф. Котельная ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Абоненты ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф. К.Маркса-2 ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Быт ВЛ-0,4 кВ ТП-249 ф. Крайняя ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф. Кондукторская ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-168 ф. Котельная ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Абоненты ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф. К.Маркса-2 ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Быт ВЛ-0,4 кВ ТП-249 ф. Крайняя ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф. Кондукторская ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-168 ф. Котельная ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Абоненты ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф. К.Маркса-2 ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Быт ВЛ-0,4 кВ ТП-249 ф. Крайняя ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф. Кондукторская ВЛ-0,4кВ ТП-209 ф. Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-168 ф. Котельная ВЛ-0,4кВ ТП-182 ф. Абоненты ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф. К.Маркса-2 ВЛ-0,4 кВ | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | нд 1975 2006 1998 1998 1986 1978 1985 нд | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | А-25 А-25 А-25 А-50 А-35 А-35 А-35 А-35 А-35 | 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 3х70+1х54,6 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 | 0,42 0,56 0,68 0,2 1,9 0,32 1,2 0,42 1,5 | 0,42 0,56 0,68 0,2 1,9 0,32 1,2 0,42 1,5 | 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 | нд нд нд 2019 нд 2019 нд нд нд | нд нд нд 1 нд 2 нд нд нд | дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист дер на ж/б прист ж/б ж/б ж/б ж/б дер на ж/б прист | ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б | нд Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ не проводилось Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ до 2031 г. не требуется Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Акт №9 от 19.06.2020 Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2022 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году Техническое освидетельствование ЛЭП-0,4кВ будет проводится в 2023 году | нд 0 0 0 0 Допустить эксплуатацию объекта 0 0 0 | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция линий электропередачи обеспечит решение следующих задач: - повышение надежности системы электроснабжения Тюмени и населенных пунктов Тюменской области; - повышение качества электроснабжения потребителей; - снижение технологических и коммерческих потерь при передаче и распределении электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выполнение планируемых к реализации мероприятий инвестиционного проекта обеспечит возможность подключения дополнительных мощностей, надежность и качество электроснабжения существующих и вновь подключаемых потребителей, будет способствовать снижению технологических потерь электрической энергии
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Повышение качества и надежности электроснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
[11 empty] | Приложение № _____ | 2024-06-30
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1 | Предпроектный и проектный этап | 2023-01-01 | 2027-05-17 |  |  | 2023-01-01 | - | 34.19% | 100%
2.1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | - | - | - | -
2.1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | - | - | - | -
2.1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 | - | 36.62% | 100%
2.1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2023-01-31 | 2027-05-01 |  |  | 2023-01-31 | - | 33.27% | 100%
2.1.5 | Утверждение проектной документации | 2023-05-02 | 2027-05-17 |  |  | 2023-05-02 | - | 28.79% | 100%
2.1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | - | - | - | -
2.2 | Организационный этап | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 | - | 36.62% | 100%
2.2.1 | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2023-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 2023-01-01 | - | 36.62% | 100%
2.2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2023-01-01 | 2027-03-02 |  |  | 2023-01-01 | - | 35.9% | 100%
2.2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | - | - | - | -
2.3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2023-05-02 | 2027-09-21 |  |  | 2023-05-02 | - | 26.51% | 100%
2.3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2023-05-18 | 2027-06-17 |  |  | 2023-05-18 | - | 27.43% | 100%
2.3.2 | Поставка основного оборудования | 2023-05-02 | 2027-07-01 |  |  | 2023-05-02 | - | 27.94% | 100%
2.3.3 | Монтаж основного оборудования | 2023-07-02 | 2027-08-16 |  |  | 2023-07-02 | - | 24.17% | 100%
2.3.4 | Пусконаладочные работы | 2023-08-17 | 2027-09-16 |  |  | 2023-08-17 | - | 21.33% | 100%
2.3.5 | Завершение строительства | 2023-09-16 | 2027-09-21 |  |  | 2023-09-16 | - | 19.65% | 100%
2.4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023-09-16 | 2027-11-20 |  |  | 2023-09-16 | - | 18.87% | 100%
2.4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2023-09-16 | 2027-09-19 |  |  | 2023-09-16 | - | 19.67% | 100%
2.4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | - | - | - | -
2.4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2023-09-20 | 2027-10-20 |  |  | 2023-09-20 | - | 19.05% | 100%
2.4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2023-10-21 | 2027-12-20 |  |  | 2023-10-21 | - | 16.63% | 100%
Formulas:
начало (дата) = IF([начало (дата)]<(N1+1),[начало (дата)],"-")

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 94.6216 | 32.391 |  |  |  | 16.3603 | 0 | 24.3123 | 0 | 26.3535 | 4.44 | 8.0788 | 2.7676 | 14.8791 | 0 |  |  | 20.6176 | 0 |  |  | 16.411 | 0 |  |  | 94.6216 | 32.391
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 94.6216 | 32.391 |  |  |  | 16.3603 |  | 24.3123 |  | 26.3535 | 4.44 | 8.0788 | 2.7676 | 14.8791 |  |  |  | 20.6176 |  |  |  | 16.411 |  |  |  | 94.6216 | 32.391
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 78.8513 | 26.9925 |  |  |  | 13.6336 |  | 20.2602 |  | 21.9613 | 3.7 | 6.7323 | 2.3063 | 12.3992 |  |  |  | 17.1814 |  |  |  | 13.6758 |  |  |  | 78.8513 | 26.9925
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | ЛЭП, км | 43.38 | 6.51 |  |  |  | 9.91 |  | 6.51 |  | 10.39 |  | 0 | 0 | 6.73 |  |  |  | 9.15 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 43.38 | 6.51
3.7 | точки учета | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.8 | шт, комплекты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 43.38 | 16.846 |  |  |  | 9.91 |  | 12.872 |  | 10.39 |  | 3.974 | 1.228 | 6.73 |  |  |  | 9.15 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 43.38 | 16.846
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.7 | точки учета | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.8 | шт, комплекты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 78.8513 | 26.9925 |  |  |  | 13.6336 |  | 20.2602 |  | 21.9613 |  | 6.7323 | 2.3063 | 12.3992 |  |  |  | 17.1814 |  |  |  | 13.6758 |  |  |  | 78.8513 | 26.9925
5.2 | МВт | [25 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | [25 empty] | 0 | 0
5.5 | км | 43.38 | 16.846 |  |  |  | 9.91 |  | 12.872 |  | 10.39 |  | 3.974 | 1.228 | 6.73 |  |  |  | 9.15 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 43.38 | 16.846
5.6 | точки учета | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.7 | шт, комплекты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 9.79 | 0 |  |  |  | 9.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.79 | 0
7.5 | точки учета | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.6 | шт, комплекты | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Ишимский филиал | передача э/э | Декабрь 2024 |  |  |  |  | 10.39 |  |  |  | ПИР/СМР | Выполнение комплекса мероприятий (работ), предусмотренных инвестиционной программой АО «СУЭНКО» в Ишимском филиале (67/2024) | АО "СУЭНКО" | 21961.2913 | ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР ЛСР КП КП | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП | не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено не определено | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 22501,1 392686,2 392686,2 | ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" ООО "СУЭС" | 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 27001,32 471223,44 471223,44 | Декабрь 2024 | 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 67/2024 248/2024 248/2024 | https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ https://www.rts-tender.ru/ | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 26.02.2024 29.05.2024 29.05.2024 | 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 15.03.2024 13.06.2024 13.06.2024 | 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 14.06.2024 14.06.2024 | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024 01.07.2024 01.07.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Tmn_1.2.2.1.7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Ишим и Ишимском районе
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменская область, г. Ишим и Ишимский р-он
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 43,38 км;
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Стоимость проекта без НДС | 78.85
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ЛСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)