Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на ноябрь 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,****причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на****ночь, и т.д.** | **Примечание,****вид ремонта,****аварийная****готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок****ремонта** |
| **Кол-во****дней** | **Начало****(дата)** | **Окончание****(дата)** |
| **г.Тюмень** |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Кировский |  | ТО(1ч) | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-7Б Первомайский |  | ТО(1ч) | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-45В Железнодорожный |  | ТО(1ч) | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ТП-886 |  | ТР | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
| ТП-168 |   | КР | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Комсомольский |  | ТО(1ч) | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Павлого |  | ТО(1ч) | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-45В Октябрьский |  | ТО(1ч) | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ТП-988 |  | ТР | 1 | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Мичуринский |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-2В Сельповский |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Даргомышского |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Лобкова |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-19В Арболит |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 1 |  | ТО(1ч) | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ТП-1324 |  | ТР | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ТП-1397 |  | ТР | 1 | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-6В Ленинградский |  | ТО(1ч) | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Кондинская |  | ТО(1ч) | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 2 |  | ТО(1ч) | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ТП-1563 |  | ТР | 1 | 07.11.2018 | 07.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-6В Пионерский |  | ТО(1ч) | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-323 Механизаторов |  | ТО(1ч) | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 1 |  | ТО(1ч) | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ТП-1819 |  | ТР | 1 | 08.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-6В Дзержинского |  | ТО(1ч) | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1603 Салехардская |  | ТО(1ч) | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 2 |  | ТО(1ч) | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ТП-19б |  | ТР | 1 | 09.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-16Б ЖКХ |  | ТО(1ч) | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-452 Коттеджи |  | ТО(1ч) | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-59Б 3 |  | ТО(1ч) | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ТП-66б |  | ТР | 1 | 12.11.2018 | 12.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-16Б Школа |  | ТО(1ч) | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-864 Детсад |  | ТО(1ч) | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ТП-43в |  | ТР | 1 | 13.11.2018 | 13.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Б Набережная |  | ТО(1ч) | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-881 Кемеровская |  | ТО(1ч) | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ТП-1А |  | ТР | 1 | 14.11.2018 | 14.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56Б Вокзальная |  | ТО(1ч) | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-881 Тюменская |  | ТО(1ч) | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ТП-9 |  | ТР | 1 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56Б Титова |  | ТО(1ч) | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-881 КНС |  | ТО(1ч) | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ТП-30 |  | ТР | 1 | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56Б Трактовая |  | ТО(1ч) | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-881 Тюменская 55-57 |  | ТО(1ч) | 1 | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
| ТП-65Б Андреевская |  | ТО(1ч) | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1154 Воронинская |  | ТО(1ч) | 1 | 20.11.2018 | 20.11.2018 |
| **г. Тобольск** |
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф. М.Джалиля | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 5 | 29.10.2018 | 02.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф. КНС | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф. Знаменского | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 4 | 12.11.2018 | 15.11.2018 |
| **г. Ялуторовск** |
| Строительство ТП-131 н.п. Киево | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Реконструкция ВЛ-10кВ ГАУ от ПС 110кВ Ялуторовская | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Реконструкция ВЛ-10кВ Киево от ПС 110кВ Киево | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Реконструкция ВЛ-10кВ КРС-2 от ПС 110кВ Киево | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-204 |  | ТП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-204 |  | ТП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-131 до ВРУ Школьная 19А |  | ТП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-131 до ВРУ Школьная 19Б |  | ТП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| ВЛ-10кВ Пивзавод от ПС 110кВ Ялуторовская | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 5 | 23.10.2018 | 02.11.2018 |
| ТП-5Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВн.п. Карабаш | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 2 | 31.10.2018 | 01.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-204 |  | ТП | 17 | 31.10.2018 | 16.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-204 |  | ТП | 21 | 31.10.2018 | 20.11.2018 |
| ТП-7Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВн.п. Карабаш | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 2 | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| ТП-8Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВн.п. Карабаш | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 06.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-10кВ ДСК от ПС 110кВ Ялуторовская | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 06.11.2018 | 09.11.2018 |
| ТП-80Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 6 | 08.11.2018 | 13.11.2018 |
| **г. Заводоуковск** |
| ВЛ-10кВ Лебедёвка от ПС 110кВ Зоново | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 12 | 22.10.2018 | 02.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-831 | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-831 | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 26 | 22.10.2018 | 16.11.2018 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Московская от ТП-733 | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ Быт-1 от ТП-830 |  | ИП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ Быт-1 от ТП-835 |  | ИП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ Быт-2 от ТП-835 |  | ИП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ Быт-3 от ТП-835 |  | ИП | 30 | 22.10.2018 | 20.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Водопроводная от ТП-691 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Речная от ТП-691 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Щукина от ТП-691 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Б.Н. от ТП-692 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 07.11.2018 | 08.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Донбасская от ТП-692 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 09.11.2018 | 12.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная лев. от ТП-692 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 09.11.2018 | 12.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная прав. от ТП-692 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 13.11.2018 | 14.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ветстанция от ТП-694 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 13.11.2018 | 14.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Коттеджи от ТП-694 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 15.11.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Лаборатория от ТП-694 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 15.11.2018 | 16.11.2018 |
| ТП-713Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 5 | 15.11.2018 | 19.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Дзержинского от ТП-697 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.11.2018 | 20.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Дом от ТП-697 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.11.2018 | 20.11.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Зелёная от ТП-697 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.11.2018 | 20.11.2018 |
| **г. Ишим** |
| ТП-215Т-1, Т-2; РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 20 | 23.10.2018 | 20.11.2018 |
| ТП-217Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 20 | 23.10.2018 | 20.11.2018 |
| ТП-116Строительная часть | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 13 | 23.10.2018 | 09.11.2018 |
| ТП-215Строительная часть | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 19 | 23.10.2018 | 19.11.2018 |
| ТП-217Строительная часть | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 19 | 23.10.2018 | 19.11.2018 |
| ВЛ-10кВ ф. Водоканал ПС 110/10кВ Памятных | с включением на ночь | ТО АГ-1ч.. | 18 | 23.10.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-10кВ ф. Березка ПС 220/110/10кВ Ишим | с включением на ночь | ТО АГ-1ч.. | 18 | 23.10.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-10кВ Мясокомбинат ПС 220/110/10кВ Ишим | с включением на ночь | ТО АГ-1ч.. | 18 | 23.10.2018 | 16.11.2018 |
| ВЛ-10кВ Первомайская ПС 220/110/10кВ Ишим | с включением на ночь | ТО АГ-1ч.. | 18 | 23.10.2018 | 16.11.2018 |