Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на апрель 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,**  **причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на**  **ночь, и т.д.** | **Примечание,**  **вид ремонта,**  **аварийная**  **готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок**  **ремонта** | | |
| **Кол-во**  **дней** | **Начало**  **(дата)** | **Окончание**  **(дата)** |
| **г.Тюмень** | | | | | |
| ВЛ-10 кВ Интернат отпайка на ТП-428 |  | ТО(1ч) | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-136 М.Джалиля |  | КР(3ч) | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-61Б Зелёный-1 |  | ТО(1ч) | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ТП-980 |  | КР(3ч) | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ТП-1421 |  | ТР | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ Боровое-2 |  | ТО(1ч) | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-112 ф. Береговая |  | КР(3ч) | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-782 |  | КР(3ч) | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-1588 |  | ТР | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ Воронино |  | ТО(1ч) | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-39 Комбинатская |  | КР(3ч) | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-804 |  | КР(3ч) | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-2096 |  | ТР | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-189 Заимка-Волга |  | КР(3ч) | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ТП-954 |  | КР(3ч) | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ТП-55б |  | ТР | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ Яр |  | ТО(1ч) | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП 150 ф.Город |  | КР(3ч) | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-1053 |  | КР(3ч) | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-9в |  | ТР | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ Маяк-II ТП-767 |  | ТО(1ч) | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Посёлок-2 |  | ТО(1ч) | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ТП-36 |  | ТР | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-7-1 |  | ТО(1ч) | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Агеева |  | ТО(1ч) | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ТП-108 |  | ТР | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-10 кВ Звенящие кедры |  | ТО(1ч) | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Лобкова |  | ТО(1ч) | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ТП-161 |  | ТР | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-428 Трактовая |  | ТО(1ч) | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ТП-279 |  | ТР | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-633 Город |  | ТО(1ч) | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ТП-411 |  | ТР | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1313 База |  | ТО(1ч) | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ТП-916 |  | ТР | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-80 Метелево ф. Коттеджи |  | ТО(1ч) | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ТП-1064 |  | ТР | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ТП-4Б |  | ТР | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1В Ленинградский |  | ТО(1ч) | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ТП-3 |  | ТР | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-11Б Лермонтова |  | ТО(1ч) | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-10А |  | ТР | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| **г. Тобольск** | | | | | |
| ТП-122  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-79 ф. Береговые |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф. Поселок | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 4 | 02.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-795 ф. Ленина | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 4 | 03.04.2018 | 06.04.2018 |
| РП-10  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ТП-92  Т-1, РУ-10кВ 1 с.ш., РУ-0,4кВ 1 с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-92  Т-2, РУ-10кВ 2 с.ш., РУ-0,4кВ 2 с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-79 ф.Луговые | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 4 | 09.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. База | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 5 | 09.04.2018 | 13.04.2018 |
| ТП-155  Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф. Кирова | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 3 | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
| **г. Ялуторовск** | | | | | |
| Строительство ТП-17 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| Реконструкция ВЛ-10кВ Нефтебаза от оп. №87/12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-17 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| Строительство ВЛ-10кВ Нефтебаза отпайка на ТП-17 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-89  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-10кВ ГАУ ПС 110кВ Ялуторовская | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-1 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Карбышева от  ТП-55 | С включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ 16 кв. дом от ТП-1 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-130  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ-10кВ КПП-1 ПС 110кВ Ялуторовская | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мира от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| ТП-137  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Школьная от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-28  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-10кВ РП-2-2 от ПС 110кВ Ялуторовская | С включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 09.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-10кВ КПП-2 ПС 110кВ Ялуторовская | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная-1 от  ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная-2 от  ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-10кВ Нефтебаза ПС 110кВ Томилово | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Советская от ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Республики-1 от ТП-6 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Республики-2 от ТП-6 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-10кВ Очистные сооружения ПС 110кВ Томилово | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 16.04.2018 | 17.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свободка от ТП-6 (Заводопетровск) |  | ТО3 | 1 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свердлова от ТП-7 (Заводопетровск) |  | ТО3 | 1 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Клуб от ТП-7 (Заводопетровск) |  | ТО3 | 1 | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Гагарина от ТП-1068 (Бердюгино) |  | ТО2 | 1 | 19.04.2018 | 19.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ 8-е Марта от ТП-1068 (Бердюгино) |  | ТО2 | 1 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| **г. Заводоуковск** | | | | | |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Шоссейная, 118а ТП-659 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| Реконструкция: КТП-659 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Юбилейная от  ТП-619 | С включением на ночь | КР АГ-1ч. | 7 | 27.03.2018 | 02.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-627 | С включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 4 | 30.03.2018 | 02.04.2018 |
| ТП-664  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ТП-0665  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 02.04.2018 | 02.04.2018 |
| ТП-644  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 02.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-666  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ТП-671  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Глазуновская от ТП-662 | С включением на ночь | КР АГ-1ч. | 8 | 03.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-633 | С включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 03.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-672  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-682  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ |  | ТО2 | 1 | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-645  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 04.04.2018 | 05.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Общежитие от ТП-638 | С включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 05.04.2018 | 06.04.2018 |
| ТП-651  Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Фрунзе от ТП-640 |  | ТО3 | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Дача от ТП-643 |  | ТО3 | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Урицкого от ТП-649 |  | ТО3 | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Щорса от ТП-649 |  | ТО3 | 1 | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| ТП-652  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Дома от ТП-652 |  | ТО2 | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-652 |  | ТО2 | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Механическая лев. от ТП-653 |  | ТО2 | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Механическая прав. от ТП-653 |  | ТО2 | 1 | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Степная от ТП-653 |  | ТО2 | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-653 |  | ТО2 | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Механическая от ТП-0654 |  | ТО2 | 1 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| ТП-653  Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Осипенко от ТП-0654 |  | ТО2 | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Полевая от ТП-655 |  | ТО2 | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ялуторовская от ТП-655 |  | ТО2 | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Братская от ТП-656 |  | ТО3 | 1 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| ВЛ-10кВ Очистные от ПС 220кВ Заводоуковск | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 7 | 13.04.2018 | 19.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ермака от ТП-658 |  | ТО3 | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Федеративная от ТП-658 |  | ТО2 | 1 | 13.04.2018 | 13.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Чермет от ТП-644 | С включением на ночь | КР АГ-1ч. | 3 | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
| **г. Ишим** | | | | | |
| Реконструкция ВЛ-10кВ Бор | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ 2-я Северная от ТП-167 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ Детский санаторий от ТП-337 | С включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 32 | 20.03.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-253 | С включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 6 | 30.03.2018 | 04.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Нижний от ТП-154 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 6 | 30.03.2018 | 04.04.2018 |
| ТП-254 | С включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 6 | 05.04.2018 | 10.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Большая чет от ТП-148 | С включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 5 | 05.04.2018 | 09.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Крылова от ТП-139 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 09.04.2018 | 10.04.2018 |
| ТП-316 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| ТП-300 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 4 | 13.04.2018 | 16.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Котовского от ТП-152 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
| ТП-255 | С включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 4 | 17.04.2018 | 20.04.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Песчаная от ТП-148 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.04.2018 | 20.04.2018 |
| ТП-68 | С включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.04.2018 | 20.04.2018 |