Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования

ПАО «СУЭНКО» (Тюменская эксплуатационная зона) на март 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)** | **Примечания,****причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на****ночь, и т.д.** | **Примечание,****вид ремонта,****аварийная****готовность и т.д.** | **Заявленный в месячный график срок****ремонта** |
| **Кол-во****дней** | **Начало****(дата)** | **Окончание****(дата)** |
| **г.Тюмень** |
| ВЛ-10 кВ Геолог отпайка на ТП-220 |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Цимлянский |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-268 Пролетарская |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-428 Самарцева |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-490 Карбышева |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-80М ф.Котеджи |   | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-411 ф. "Депутатский" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-412 |  | КР(3ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-1к |  | ТР | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-242 |  | ТО(1ч) | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод от п/ст "Тарманы" |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Дом отдыха |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Доргомыжского |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1589 Балакирева |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Павлого |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-624 Мира |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-809 ф.№1 |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1013 ф. "Город" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ТП-474 |  | КР(3ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ТП-669 |  | ТР | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ТП-582 |   | ТО(1ч) | 1 | 03.03.2018 | 03.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Садовод отпайка на "Подорожник" |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Водопровод |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Рейдовая |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27л КНС |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1265 Осипенко |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Даргомышского |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-809 ф.№2 |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-3А ф. "Водников"  |   | работы по письму(3ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-665 |  | КР(3ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-821 |  | ТР | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-417 |   | ТО(1ч) | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Красных зорь |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Площадка № 3 |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Рейдовая |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-56 Агеева |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Лобкова |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-160 ф. "Маяковского"  |   | работы по письму(3ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф. Революции |   | работы по письму(3ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ТП-775 |  | КР(3ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ТП-913 |  | ТР | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ТП-488 |   | ТО(1ч) | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ ФКИ отпайка на ТП-92 |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Садовод |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1В Садик |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 Островская |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-84 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-289 Кондинская |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-774Д ф. "Деревянный посёлок" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф. Агеева |   | работы по письму(3ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-961 |  | КР(3ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-1018 |  | ТР | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-579 |   | ТО(1ч) | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Интернат |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Тепличный |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1Б Островского |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-866 Мусоргского |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 Ленинградский |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Город |   | ТО(1ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф. "Дружбы" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-921 ф. Совхозная |   | работы по письму(3ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ТП-11 |  | ТР | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ТП-1342 |  | ТР | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ТП-1228 |   | работы по письму(3ч) | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Боровое-1 |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ РСУ |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-65Б У озера |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-866 Алябьева |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Л ф.К.Заслонова |   | ТО(1ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-253 ф. "Садовая" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф. Свободы |   | работы по письму(3ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-105 |  | ТР | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-2012 |  | ТР | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-573 |   | работы по письму(3ч) | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ База |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Запсибкомбанк |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-471 Республицанец |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-872 Егорьевская |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Трактовая |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Л ф.Камчатская 16,  |   | ТО(1ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Л ф. "КНС" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Ракетная |   | работы по письму(3ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ТП-160 |  | ТР | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ТП-54б |  | ТР | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ТП-676  |   | работы по письму(3ч) | 1 | 14.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Садовод отпайка на "Полигон" |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ ф. Школа 11 |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1313 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-872 Коттеджи |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Самарцева |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Л ф. Баня |   | ТО(1ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф. «Курортная» |   | работы по письму(3ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ТП-261 |  | ТР | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ТП-4в-н |  | ТР | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ТП-677 |   | работы по письму(3ч) | 1 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Маяк-II |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Лесозавод |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-460 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-238 Город |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Салехардская |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-27Л ф.Коттеджи |   | ТО(1ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф. «Город» |   | работы по письму(3ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-410 |  | ТР | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-1228 |  | работы по письму(3ч) | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Тарманы-II |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Очистные отп. на ТП-43В |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-881 Кемеровская |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1082 Большая заречная 1-19 |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Агеева |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 ф.Тимирязева |   | ТО(1ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-198 ф. «Город» |   | работы по письму(3ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ТП-871 |  | ТР | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ТП-875 ФСБ |  | работы по письму(3ч) | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ Интернат отпайка на ТП-221а |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-10 кВ РП-53 - РП-33 |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1345 Линия 4 |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-1082 Морская |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-155 Шахтеров |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-126 ф.Молодогвардейцев |   | ТО(1ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ ТП-173 ф. "Парковый" |   | работы по письму(3ч) | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| ТП-25 |  | ТР | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| **г. Тобольск** |
| ТП-192Т-2, РУ-10кВ 2 с.ш., РУ-0,4кВ 2с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ПС Затон ВЛ-10кВ Отпайка ф. Ермаково оп.№62 до ТП-49 |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. База  |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-50 Т-1, РУ-10кВ 1 с.ш., РУ-0,4кВ 1 с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф. Дальняя  |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ТП-50Т-2, РУ-10кВ 2 с.ш., РУ-0,4кВ 2с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ПС Сумкино ВЛ-10кВ, ф.Поселок оп. №7 - ТП №10 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф. Дальняя  | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 05.03.2018 | 06.03.2018 |
| ПС Сумкино ВЛ-10кВ ф.Поселок опора №8 - №10 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-60Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.Гагарина  |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-215Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ПС Затон ВЛ-10кВ ф. Судоверфь-2 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 3 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.Гагарина  | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-79Т-1,Т-2, РУ-10кВ., РУ-0,4кВ. | С включением на ночь | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Б. Сибирская  | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ПС Затон ВЛ-10кВ ф. Судоверфь-3 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 2 | 15.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-154Т-1, РУ-10кВ 1 с.ш., РУ-0,4кВ 1 с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Банный лог |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 16.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-154Т-2, РУ-10кВ 2 с.ш., РУ-0,4кВ 2с.ш. |  | Плановый текущий ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ПС Сумкино ВЛ-10кВ ф.Котельная оп.1-оп.12; оп.14-оп.29 | С включением на ночь | Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч. | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Банный лог |  | Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч. | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| **г. Ялуторовск** |
| ТП-74Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мира от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Котельная от ТП-55 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 12 | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Поселок от ТП-59 | с включением на ночь | ИП АГ-1ч. | 20 | 01.03.2018 | 20.03.2018 |
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-64 до оп. №27 ВЛ-0,4кВ 8-Марта | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 20 | 01.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| ТП-79Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 05.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Школьная от ТП-2 (Карабаш) |  | ТО2 | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-25Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 7 | 06.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная-1 от ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Подгорная-2 от ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Советская от ТП-5 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Республики-1 от ТП-6 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Детсад от ТП-55 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-32Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 3 | 13.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Республики-2 от ТП-6 (Заводопетровск) |  | ТО2 | 1 | 13.03.2018 | 13.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свободка от ТП-6 (Заводопетровск) | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 13.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свердлова от ТП-7 (Заводопетровск)  | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Клуб от ТП-7 (Заводопетровск) | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 15.03.2018 | 16.03.2018 |
| ТП-33Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 5 | 16.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Гагарина от ТП-1068 (Бердюгино) |  | ТО2 | 1 | 19.03.2018 | 19.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ 8-е Марта от ТП-1068 (Бердюгино) |  | ТО2 | 1 | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
| **г. Заводоуковск** |
| ВЛ-0,4 кВ Дзержинского прав. от ТП-705 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 11 | 20.02.2018 | 02.03.2018 |
| ТП-636Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТР АГ-1ч. | 4 | 26.02.2018 | 01.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-623 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-644Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 5 | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Полевая от ТП-655 | с включением на ночь | ТП АГ-1ч. | 20 | 01.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Ворошилова от ТП-625 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 4 | 02.03.2018 | 05.03.2018 |
| ТП-645Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4 кВ Дзержинского лев. от ТП-705 | с включением на ночь | КР АГ-1ч. | 12 | 05.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Свободы от ТП-627 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-651Т-1, Т-2, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Мелиораторов от ТП-633 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-652Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 14.03.2018 | 16.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Общежитие от ТП-638 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 14.03.2018 | 15.03.2018 |
| ВЛ-10кВ Очистные от ПС 220кВ Заводоуковск | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 6 | 15.03.2018 | 20.03.2018 |
| ТП-653Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 5 | 16.03.2018 | 20.03.2018 |
| **г. Ишим** |
| ВЛ-0,4кВ Котовского от ТП-152 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |
| ТП-84 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-324 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 05.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Освещения ул.Большая от ТП-260 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 05.03.2018 | 06.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Большая от ТП-260 |  | ТО3  | 1 | 05.03.2018 | 05.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Большая чет от ТП-148 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Большая нечет. от ТП-148 | с включением на ночь | ТО3 АГ-1ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Песчаная от ТП-148 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 06.03.2018 | 07.03.2018 |
| ТП-130 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Западная от ТП-142 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 12.03.2018 | 13.03.2018 |
| ТП-177 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 5 | 16.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Крылова от ТП-139 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 2 | 19.03.2018 | 20.03.2018 |
| ВЛ-0,4кВ Нижний от ТП-154 | с включением на ночь | ТО2 АГ-1ч. | 3 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |