**Дополнительное соглашение №1**

**к Договору подряда № 462/2022 от 02.11.2022г.**

г. Тюмень «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО**

**«СУЭНКО»),** в лице Директора АО «СУЭНКО» Анучина Данила Ивановича, действующего на

основании Генеральной доверенности № 780-20 от «20» апреля 2020г., именуемое в дальнейшем

**«Заказчик»**, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральский энергетический**

**сервис» (ООО «СУЭС»),** в лице Генерального директора Худякова Александра Викторовича,

действующей на основании Устава**,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, в дальнейшем именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № №462/2022 от 02.11.2022г. о нижеследующем:

1. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ. услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 17.3 Договора подряда № 433/2022 от 02.11.2022 (далее по тексту – Договор) Стороны пришли к соглашению:

1.1. Пункт 5.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком оригиналов платежных документов (счета, счета - фактуры) и документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их подписания.

В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в соответствии с разделом 11 настоящего Договора направлена претензия о взыскании штрафных санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после оплаты штрафных санкций. При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ».

1.2. Абзац 1 пункта 5.4. Договора изложить в следующей редакции: «В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере суммы аванса, Заказчик осуществляет авансирование выполняемых работ, но не более 30% (тридцати процентов) от цены Договора. Авансирование осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком обеспечения исполнения Договора в размере суммы аванса и соответствующего письменного заявления (обращения, письма) Подрядчика.

Зачет авансового платежа производится в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости выполненных работ, сформированной на дату подписания документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Договора. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения предоплаты в соответствии с  п.3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты.

1.3. Пункт 6.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Выполнение работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3) Подрядчик подтверждает актами выполненных работ (или работ за отчетный период – один месяц) по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отчетом о расходовании материальных ценностей» (Приложение №4). Завершение всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик подтверждает актом приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта и исполнительной документацией, (в количестве 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде)».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Договора и Стороны подтверждают по нему свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ПОДРЯДЧИК:** | |
| **Директор**  **АО «СУЭНКО»**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. И. Анучин/**  **М. П.** |  | **Генеральный директор**  **ООО «СУЭС»**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Худяков/**  **М. П.** |