|  |  |
| --- | --- |
| **Данные электронной подписи**  Владелец: Новичков Андрей Евгеньевич  Организация: ООО ГК "СПЕЦМАШ", 5249106283 524901001  Подписано: 03.04.2023 11:40 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 019988DB009EAFD987491BD6A86ECF4FAC  Срок действия: 03.02.2023 16:09 (МСК) - 03.05.2024 16:19 (МСК)  Издатель сертификата: Федеральная налоговая служба | **Данные электронной подписи**  Владелец: Демидов Сергей Валерьевич  Организация: АО "СУЭНКО", 7205011944 720301001  Подписано: 04.04.2023 07:55 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 043D80570093AF23BA416D358812E7CD3A  Срок действия: 23.01.2023 08:13 (МСК) - 23.01.2024 08:11 (МСК)  Издатель сертификата: АО "ПФ "СКБ Контур" |
| **Документ подписан электронной подписью** | **Документ подписан электронной подписью** |
| **Номер договора**: 2022.206785  **Место подписания**: Электронная площадка www.rts-tender.ru  **Реестровый номер закупки**: 32211794955 |  |

**Дополнительное соглашение № 5**

**к Договору подряда 487/2022 от 14.12.2022г.**

г. Тюмень «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО «СУЭНКО»),** в лице Директора АО «СУЭНКО» Анучина Данила Ивановича, действующего на основании Генеральной доверенности № 780-20 от «20» апреля 2020г., именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «СПЕЦМАШ» (ООО ГК «СПЕЦМАШ»),** в лице Директора Новичкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава**,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, в дальнейшем именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № 487/2022от 14.12.2022г. о нижеследующем:

1. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 17.3 Договора подряда № 487/2022 от 14.12.2022г. (далее по тексту – Договор) Стороны пришли к соглашению:
   1. Пункт 1.6. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«1.6. Идентификатор Договора займа №125Д/ФНБ от «20» сентября 2022 года   87010106043382709220, 87010106043412810220, 87010610040992903230.

Финансирование Договора в разрезе идентификаторов Договора займа № 125Д/ФНБ от 20.09.2022 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор государственного контракта (ИГК) | Сумма финансирования без учета НДС, руб. | Сумма финансирования с учетом НДС, руб. |
| 87010106043382709220 | 57 451 500,12 | 68 941 800,14 |
| 87010106043412810220 | 57 153 333,33 | 68 584 000,00 |
| 87010610040992903230 | 80 039 401,17 | 96 047 281,40 |

1.2. Пункт 5.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком оригиналов платежных документов (счета, счета - фактуры) и документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Договора не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их подписания.

В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в соответствии с разделом 11 настоящего Договора направлена претензия о взыскании штрафных санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после оплаты штрафных санкций. При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ».

1.3. Абзац 1 пункта 5.4. Договора изложить в следующей редакции: «В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере суммы аванса, Заказчик осуществляет авансирование выполняемых работ, но не более 20% (двадцати процентов) от цены Договора. Авансирование осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком обеспечения исполнения Договора в размере суммы аванса и соответствующего письменного заявления (обращения, письма) Подрядчика.

Зачет авансового платежа производится в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости выполненных работ, сформированной на дату подписания документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Договора. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения предоплаты в соответствии с п.3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты.

1.4. Пункт 6.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Выполнение работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3) Подрядчик подтверждает актами выполненных работ (или работ за отчетный период – один месяц) по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отчетом о расходовании материальных ценностей» (Приложение №4). Завершение всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик подтверждает актом приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта и исполнительной документацией, (в количестве 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде)».

* 1. Абзац 1 пункта 10.1. Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (Пять) лет, а на оборудование – согласно паспорту завода-изготовителя. Гарантия качества работ распространяется на все составляющие результата работы.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Договора и Стороны подтверждают по нему свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие с 14.12.2022г.

5. Подписи сторон:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ПОДРЯДЧИК:** | |
| **Директор**  **АО «СУЭНКО»**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. И. Анучин/**  **М. П.** |  | **Директор**  **ООО ГК «Спецмаш»**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Е. Новичков/**  **М. П.** |